### Emlékeztető az AVOP Monitoring Bizottság 2006. június 1-jei üléséről

Első napirendi pont:

- A Napirend elfogadása;

- A 2005. március 7-i AVOP MB ülés és a 2005. december 9-i közös AVOP-NVT ülés emlékeztetőjének elfogadása

A Monitoring Bizottság egyhangúlag elfogadta a teljes napirendet, a 2005. december  9-i ülés emlékeztetőjének Európai Bizottsági észrevételekkel módosított változatát és a 2006. március 7-i ülés emlékeztetőjét.

Második napirendi pont:

- A 2005. évi Éves Végrehajtási Jelentés megvitatása és jóváhagyása

Dr. Nyujtó Ferenc, a Monitoring Bizottság elnöke rövid előadásban összefoglalta a 2005. évi Éves Végrehajtási Jelentés főbb megállapításait.

Az MB tagok az ülés előtt áttanulmányozták a Jelentést.

A napirendi pont vitájában elhangzott:

- jelenleg mintegy 96 Mrd Ft a szerződéskötéssel lekötött állomány, a kifizetések nagysága e pillanatban 38,1 Mrd Ft. A kifizetéseket gyorsítani szükséges, ugyanakkor a többi OP-hez viszonyítva mind a szerződéses állomány, mind a kötelezettségvállalás aránya a legjobb az AVOP esetében. Jelenleg az AVOP kötelezettségvállalási kerete 112%, a 12%-os túlvállalási keret a szerződések visszalépésével, szabálytalanságok kiszűrésével, a kötelezettség vállalástól való elállás fedezeteként szolgál, ami a végrehajtás végéhez közeledve az AVOP forrásainak 100%-os lehívását biztosítja.

- 2005 végére 90 Mrd Ft-os kötelezettségvállalási állomány volt a tervekben, ebből 89,52 Mrd Ft teljesült. A kifizetési terv 17 Mrd Ft volt, ebből 18,38 Mrd Ft teljesült.

- 2006-ra 49 Mrd Ft a tervezett kifizetési összeg, és ezzel év végéig az AVOP elérheti a 67 Mrd Ft kifizetést.

- az Európai Bizottság képviselői hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottság hivatalos álláspontot az Éves jelentésről a hivatalos benyújtást követően tud kialakítani, tekintettel arra, hogy egyeztetéseket szükséges lefolytatni más érintett részlegekkel, illetve előadták a dokumentum további, minőségi fejlesztésére vonatkozó észrevételeiket.

A MB egyhangúlag elfogadta az AVOP 2005. éves előrehaladási jelentését azzal, hogy az IH-t felhatalmazta arra, hogy a MB ülésén elhangzott észrevételek értelmében a hivatalos benyújtásig a dokumentumot módosítja.

Harmadik napirendi pont:

- Tájékoztató előadás az AVOP intézkedései végrehajtásának jelenlegi helyzetéről
Lendler Gábor - osztályvezető, MVH

Az előadás során, illetve a napirendi pont vitájában elhangzott:

- A jelenleg pályázható intézkedések: 1.3 "Halászati ágazat strukturális támogatása" intézkedés, 3.1 "Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése intézkedés (a 3.1.3 alintézkedés 2006. május 12-én ismételten megnyitásra került), 3.2 "Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztés" intézkedés 3.2.3 "Földterület fejlesztés, melioráció" alintézkedése

- 2006. május 22-ig kifizetésre került összeg összesen: 38 114 millió HUF (149 467 ezer EUR), melynek legnagyobb hányada az 1.1 "Mezőgazdasági beruházások" intézkedésre történt.

- az Európai Bizottság képviselője kérte, hogy az egyes intézkedések felfüggesztéséről és ismételt megnyitásáról az FVM honlapján a jövőben előzetesen tájékoztassák a pályázókat

- a HOPE esetében a szerződött állomány és az EU Bizottság által kifizetett állomány közötti különbség egyik oka, hogy sokan előleget kértek - ami nem elszámolható az EU Bizottság felé -, és ezek elszámolása elhúzódott a 2006. évre. Benyújtásra került az EU Bizottság 60 000 euró összegű forráslehívás.

- az EMOGA esetében a közelmúltban került benyújtásra mintegy 23 millió euró összegű forráslehívás az EU Bizottsághoz. A lehívott és EU által kifizetett összegek közötti különbség egyik oka a kedvezményezettek felé történő kifizetés és az EU Bizottsági lehívás közötti időintervallum, a másik ok valószínűleg az előleg igénylés, mely kifizetés a számlával történő elszámolás pillanatáig nem kerülhet be EU költségnyilatkozatba.

- az 1.5 "Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása" intézkedésre vonatkozó rendelkezésre álló forrás 1,160 Mrd Ft, a beérkezett pályázatok támogatásigénye 2,4 Mrd Ft, kötelezettségvállalás 21 esetben történt, amelynek összege 800 millió Ft.

Negyedik napirendi pont:

- Tájékoztatás a LEADER+ intézkedés végrehajtásának állásáról
Paszternák Tímea, osztályvezető - MVH

Az előadás során, illetve a napirendi pont vitájában elhangzott:

- a 186 második fordulóba jutott Akció Csoport (ACS) összesen 2 332 települést ölel fel, azaz az ország településeinek 75%-át, ezeken a településeken összesen 3 434 818 fő, az ország lakosságának 34%-a lakik

- az ACS-k átlagos lakosságszáma 18 467 fő, országos átlagban egy ACS-hoz 12,5 település tartozik, de a régiók közötti különbségek nagyok

- a második pályázati fordulóban az első fordulón sikeresen túljutott helyi akciócsoportok vehettek részt, a pályázati felhívás az FVM honlapján a pályázati határidő megnyitását megelőzően is olvasható volt

- a megjelenést követően egy hónap állt az ACS-k részére rendelkezésre, hogy helyi vidékfejlesztési tervüket elkészítsék

- az eredetileg az 5. napirendi ponthoz tartozó, a LEADER+ Albizottság munkájáról tartandó beszámoló e napirendi pont keretében hangzott el.

Ötödik napirendi pont:

- Tájékoztatás az információs tevékenységről és a TS keret felhasználásáról
Forgács Barnabás, főosztályvezető - Irányító Hatósági Főosztály, FVM

Az előadás során elhangzott:

- az interneten, az FVM és az MVH honlapján folyamatosan elérhetők a pályázati információk

- 2004-2005 folyamán az Uniós Értesítő című szaklapban többször jelentek meg összefoglalók az AVOP-ra és kiemelten a LEADER+ programra vonatkozóan

- országos napilapokban megtörtént az egyes intézkedések/alintézkedések felfüggesztéséről illetve a felfüggesztések feloldásáról szóló tájékoztató hirdetések megjelentetése

- AVOP kiadványok bemutatása

- AVOP-ot népszerűsítő rendezvények bemutatása.

Hatodik napirendi pont:

- Sikerprojektek bemutatása
Forgács Barnabás, főosztályvezető - Irányító Hatósági Főosztály, FVM

Az előadás során bemutatásra került néhány sikeres AVOP pályázat.

Hetedik napirendi pont:

- Egyebek:

- Tájékoztatás a 2007-2013-as programozási periódusban végrehajtandó igazolási tevékenységről
Dr. Mikó Zoltán, főosztályvezető - Közösségi Kifizetések Szabályozási és Felügyeleti Főosztály, FVM

Az előadás során bemutatásra került a 2007-2013-as programozási időszakban végrehajtandó igazolási tevékenység.

Nyolcadik napirendi pont:

- Tájékoztatás a NAVP tervezésének jelenlegi állásáról (Dr. Tarján Zoltán, főosztályvezető -Agrár-vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási Főosztály, FVM)

Az előadás során elhangzott:

- két dokumentumot kell elkészíteni a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan: a Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Stratégiát (NAVS) és a Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Tervet (NAVT)

- a NAVS második változata elkészült

- a programozás hazai környezetét meghatározza az az új Kormányprogram, amelynek elemeit át kell vezetni a készülő dokumentumokon

- a 2007. utánra benyúló determinációkkal való tervezés, és az azt követően megnyíló új támogatási források új tervezési lehetőségeket és összetettebb feladatokat teremtenek, pl. az AKG intézkedés 5 éves futamidőt jelent,

- még ebben a hónapban sor kerül a NAVP második változatásnak társadalmi vitájára, ahol lehetősége lesz a különböző társadalmi és civil szervezeteknek, hogy véleményezzék a NAVP-ot. Fontos, hogy társadalmi partnerekkel konszenzus kialakítására kerüljön sor.

- a NAVP ex-ante értékelése elindult, már a tematika kidolgozásán is túl vagyunk a nyertes céggel, az együttgondolkodás elindult.

Dr. Nyujtó Ferenc, a Monitoring Bizottság elnöke megköszönte a részvételt, ígéretet tett a kért dokumentumok elküldésére és bezárta az ülést.