E M L É K E Z T E T Ő

Az Agrár Vidékfejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottság

üléséről

Időpont:	2007. november 28.

Helyszín:	MVH

Résztvevők:	jelenléti ív szerint

1. napirendi pont: Az AVOP Monitoring Bizottság Elnökének nyitóbeszéde

Ficsor Ádám, a Monitoring Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket és megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy 17 szavazati joggal rendelkező tag jelent meg a 42 szavazati joggal rendelkező tagból. Megállapította továbbá, hogy a Monitoring Bizottság nem határozatképes. Az ügyrend szerint, ha nem határozatképes a Monitoring Bizottság, akkor az ülést egy óra múlva újra össze kell hívni, és ekkor a megjelentek számától függetlenül határozatképes a MB.

A jelenlévő tagok beleegyezésével, az idő minél hatékonyabb kihasználása érdekében, felkérte Dr. Kemendy Tibor igazgató urat az előadása megtartására.

Az előzetesen meghírdetett kezdési időpontot követő egy óra múlva az időközben megérkezett tagokkal a MB határozatképes lett, így Ficsor Ádám a Monitoring Bizottság elnöke hivatalosan megnyitotta az ülést.

Röviden tájékoztatja a MB tagokat, hogy a korábbi MB üléseken, több esetben írásbeli szavazás által, illetve a MB üléseken elfogadott PKD módosításokat tartalmazó átdolgozott PKD hivatalos benyújtása az Európai Bizottsághoz megtörtént. A Bizottsággal történt többszöri levélváltás után, most már egy intézkedésre és azon belü 3 pontra szűkült a vitatott, illetve technikailag nem teljes egészében pontosított kérdések száma, melyek a LEADER intézkedést érinti. A napokban érkezett meg a Bizottság újabb levele ezzel kapcsolatban, melyek inkább technikai pontok, de év végére várhatóan elkészül a PKD bizottsági észrevételei szerint átdolgozott konszolidált változata. Ezt azért szerette volna hangsúlyozni, mert az 5. napirendi pontban szereplő PKD módosítást addig nem lehet hivatalosan benyújtani a Bizottság részére, amíg a folyamatban lévő módosítás nincs rendezve. A MB tagok megkapták email keretében, a PKD Bizottsághoz hivatalosan benyújtott változatát korrektúrása, amelyben láthatják, hogy érdemi eltérés nincs, technikai kérdésekben van még vitatott pont.

Az AVOP internetes oldala, az FVM honlapján belül, meglehetősen bonyolult, ezért átstrukturálása folyamatban van. Az ÚMVP kapcsán, ennek okán, terv egy külön honlap létrehozása, mely természetesen elérhető lesz az FVM és az MVH honlapjáról is.

A Bizottság az éves áttekintő megbeszélés keretében kezdeményezte, hogy az AVOP egyeztessen az NFÜ-vel, annak érdekében, hogy az AVOP esetében is elérhető legyen az NFÜ által létrehozott csalás elleni honlap, megfintolandó az ÚMVP esetében is egy ilyen honlap létrehozása.

2. napirendi pont: Az ülés napirendjének elfogadása

A Monitoring Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: A 2007. június 21-én megrendezésre került AVOP Monitoring Bizottsági ülés emlékeztetőjének jóváhagyása

Ficsor Ádám, a Monitoring Bizottság elnöke elmondta, hogy az emlékeztetőre beérkezett észrevételeket az MB Titkársága korrektúrásan átvezette és az pontosított emlékeztetőt a Monitoring Bizottság tagjai emailen megkapták, így kérte a tagokat, hogy amennyiben a módosított emlékeztetővel kapcsolatosan észrevételük van az jelezzék.

A Monitoring Bizottság a 2007. június 21-i ülés emlékeztetőjét egyhangúlag elfogadta.

4. napirendi pont: Tájékoztatás az AVOP intézkedéseinek előrehaladásáról

Dr. Kemendy Tibor igazgató, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH-VTI)

PPT

Ficsor Ádám, a Monitoring Bizottság elnöke kérte, hogy igazgató úr röviden a jegyzőkönyv miatt foglalja ismét össze az előadása főbb pontjait.

Dr. Kemendy Tibor igazgató, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH-VTI)

Néhány fontos elemet emelt ki a Program végrehajtásával kapcsolatosan. Az AVOP pályázatkezelés befejeződött, jelenleg az AVOP kifizetésekre helyeződik a hangsúly. Elsősorban a LEADER pályázatokkal kapcsolatos szerződéskötéseknek, a támogatási igénylési csomagoknak a feldolgozása folyik, ami a jelenlegi és a következő évnek is a legfontosabb feladatát képezi. A mai nappal a teljesített kifizetés 93,4 milliárd Forint, a jelenlegi kötelezettség vállalási összeg kifizetéséhez még hátra van kb. 15-20 milliárd forintos támogatás kifizetése, és ezt mindenképpen teljesíteni szeretnék a 90 napos kifizetési határidő betartásával. A hivatalon belül a feladatok teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, de amennyiben probléma látszik, akkor megfelelő intézkedésekkel biztosítani fogják az „n+2” szabály teljesítéséhez feladatok ellátásához szükséges erőforrás igényeket. Elsősorban két intézkedés vonatkozásában a LEADER-nél és a halászati intézkedésnél, további egyeztetések szükségesek a források teljes lehívásának biztosítása érdekében. Összefoglalva sikeresnek tekinthető a Program eddigi végrehajtása és remélik, hogy a Program zárása után is ugyan ezt el lehet majd mondani.

Ficsor Ádám, a Monitoring Bizottság elnöke megköszönte az MVH kollegáinak az erőfeszítéseit, melyet mindeddig a Program zökkenőmentes végrehajtása érdekében tettek, valamint azt, hogy a szükséges erőforrás-átcsoportosításokat úgy kezelik, hogy ez a jövőben is fenntartható legyen. Az IH is ugyanolyan prioritást fog a jövőben is tulajdonítani az AVOP-nak és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az új Programok indulása nyomán keletkező többletfeladatok ellenére sem szenvedjen hátrányt az AVOP végrehajtása.

Tóth Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője szerint az AVOP előrehaladása átlag feletti, ha az egész NFT-nek az előrehaladását vesszük alapul. Erre csak egy szám, hogy az AVOP kifizetések aránya a kerethez képest durván 90 % környékén van, ez az I. NFT egészének vonatkozásában, aminek szintén jó a teljesítménye, 80 %-on van. Fontos megemlíteni, hogy egyre inkább előtérbe kerül a fizikai előrehaladás megmutatása, információt kaptak az indikátorokról, s ennek lesz nagyobb szerepe a jövőben, nem pedig annak, hogy hány forint került kifizetésre.

A következő évben, amin együtt kell dolgozniuk az Irányító Hatósággal, az az, hogy a Program zárására fel kell készülni együttes erővel. Erre egy munkacsoport állít fel a KTK IH, az IH-k részvételével.

A korábban említett kifizetés gyorsítás, ami a 90 napon túli számlák kifizetését érinti, tovább fogják vinni. Számítanak az MVH és az AVOP IH munkájára. Két IH volt, aki 0 %-ra tudta az intézményi hibákból eredő „álló” számlák arányát csökkenteni, az egyik az AVOP IH, a másik pedig a ROP IH. Ez az egész támogatási rendszerbe vetett bizalmat növeli és lehetőséget ad arra, hogy mind az ÚMVP-ben mind az ÚMFT-ben legyen kedvük pályázni a pályázóknak.

A MB a 4. napirendi pont keretében tartott tájékoztatást elfogadta.

5. napirendi pont: AVOP PKD módosítás -3.1 és 3.2 intézkedéseken belüli forrásátcsoportosítás ismertetése – Szavazás

Ficsor Ádám, a Monitoring Bizottság elnöke elmondta a PKD módosítása egy alintézkedések közötti, tehát egy-egy intézkedésen belüli forrásátcsoportosításra irányul, mely indokoltsága, hogy teljes egészében szeretnék lekötni és lehívni a forrásokat, ami az IH megítélése szerint ezzel a döntéssel lehetővé válik.

Dr. Forgács Barnabás a Monitoring Bizottság elnökhelyettese köszöntötte a MB tagjait. Jelen napirendi pont nem előzményektől mentes, 2007. augusztus 14-én volt egy írásbeli MB eljárás e tárgyban. Az AVOP MB ügyrend értelmében, amennyiben egy határozott nem érkezik a kezdeményezésre az írásbeli eljárás keretében, akkor a soron következő MB elé kell ismételten terjeszteni a módosítási javaslatot.

Az átcsoportosítás két alintézkedést érint a 3-as prioritáson belül: a vidéki térségek fejlesztésén belül a 3.1. Agrártevékenységek diverzifikációja alintézkedést, illetve a 3.2. A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztését.

Az IH a 3.1.3. az Idegenforgalmi tevékenységek fejlesztés alintézkedésre kezdeményez átcsoportosítást a 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4-es alintézkedésekről. Mivel az eredetileg rendelkezésre álló keretből, a 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4  alintézkedésekre benyújtott pályázatok támogatási igényeinek kielégítését követően is meghatározó maradvány összeg áll rendelkezésre, annak érdekében, hogy le lehessen kötni, más alintézkedésen 3.1.3 megjelenő igény támogatására, a maradvány kereteket át kell csoportosítani. Jelen helyzetben erre lehetőség is van, hiszen a 3.1.3-as alintézkedésen majdnem 90 db azon pályázatok száma, amelyek megfeleltek az előírásoknak, de forrás hiányában támogatásra várnak. Ennek a támogatási igényét hivatott kiszolgálni a forrásátcsoportosítás.

A 3.1.3. Idegenforgalmi tevékenységek fejlesztése alintézkedés a legsikeresebb 3.1 intézkedésen belül, itt az idegenforgalom fejlesztése, szálláshelyek felújítása, illetve újak létrehozása szerepel szerepelt célként, amely a vidékfejlesztés egyik meghatározó elemévé vált a 2004-2006 közötti Programban, amely keretében számos munkahely került megőrzésre, illetve új létrehozásra.

A 3.2 A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése c. intézkedésen belül a 3.2.3. Földterület-fejlesztés, melioráció alintézkedés esetén sok pályázat áll várólistán forráshiány miatt. A mögöttünk lévő szélsőséges időjárási körülményekkel nem kell magyarázni, hogy a földterület-fejlesztésnek és meliorációnak milyen szakmai előzménye és prioritása van az agrárgazdaságban, ezért is kezdeményezik ezt a módosítást, illetve, hogy a rendelkezésre álló és a PKD-ban rögzített keretet maximálisan ki tudják használni.

Tehát az IH a 3.1.3. és a 3.2.3. alintézkedésekre kezdeményezi az átcsoportosítást annak érdekében, hogy a jelenleg várólistán lévő pályázatok támogatási igényeit kielégítse, illetve biztosítsa a rendelkezésre álló források hiánytalan felhasználását. Tisztelettel kérte tehát a MB tagjait, hogy fogadják el az IH javaslatát, azzal együtt, hogy ez csak kizárólag akkor kerül hivatalosan benyújtásra a Bizottság részére, ha az előző PKD módosítás elfogadásra, illetve a konszolidált változat benyújtásra került.

Vajna Tamásné, a KVVM képviselője megjegyezte, hogy valóban elismerését kell, kifejezze Tóth Tamáshoz hasonlóan, hogy a csúszások ellenére, amit a SAPARD Program és az AVOP késedelmes indítása ellenére elért az MVH. Jól volt a MB megfelelően előkészítve, időben kapta meg a szükséges dokumentumokat, beleértve az 2007. augusztus 14-i írásbeli szavazást is.

Világos és logikus maga az átcsoportosítás, hogy oda kell, ahol a legnagyobb a forrás nélkül maradt és egyébként megfelelő pályázatok száma. Kérdése azonban, hogy a földfejlesztés, melioráció hogyan függ össze az aszállyal?

Dr. Forgács Barnabás a Monitoring Bizottság elnökhelyettese válaszában elmondta, hogy a földterület és melioráció nem öntözéssel kapcsolatos, hiszen az a mezőgazdasági beruházások támogatása, itt elsősorban a meliorációnak a földhasználattal kapcsolatos fejlesztéséről van szó, s annak is a közösségi, összefogáson alapuló több gazdálkodó egy területre vonatkozó földhasználatát segítő, a talajlazítást a meszezést a kémiai, biológiai javítást, drain csövezést jelenti. Ez szakmailag is alátámasztja az átcsoportosítás szükségességét.

Ficsor Ádám, a Monitoring Bizottság elnöke, javasolta, hogy amennyiben nincsen további hozzászólás, szavazásra bocsátja a forrás átcsoportosításra irányuló a PKD módosítást.

A Monitoring Bizottság a forrásátcsoportosítást egyhangúlag elfogadta.

Ficsor Ádám, a Monitoring Bizottság elnöke. Az AVOP egy olyan Program, amely nagyon jól készítette elő az ÚMVP-t, nagyon sokat tanultak belőle és még rengeteg gyakorlati haszna is volt a magyar vidék és mezőgazdaság számára. A MB a jövő évben fog ismét ülésezni. A MB elnöke megköszönte a MB tagok munkáját és bezárta az ülést.