Jelentés

Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Tervének
2006. évi megvalósításáról

Budapest
2007. június

# Jóváhagyta: NVT MB 2007. VI. 21.

Kiegészítve az AGR-020788 sz. EU bizottsági észrevételek alapján

# Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2

2. A gazdasági és szakmapolitikai keretfeltételek változásai	7

2.1. Társadalmi-gazdasági trendek	7

2.1.1 Külső környezet	7

2.1.2 Belső folyamatok	7

2.1.3. Országos, regionális és ágazati politikák változásai	14

2.1.4. Az Alapok és egyéb pénzügyi eszközök közötti konzisztencia	15

3. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv megvalósításában elért eredmények	16

3.1. A program előrehaladásának összefoglaló bemutatása	16

3.2. Az intézkedések megvalósításában elért eredmények	21

3.2.1. Agrár-környezetgazdálkodás	22

3.2.2. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása	28

3.2.3. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai követelményeinek való megfelelés	36

3.2.4. Mezőgazdasági területek erdősítése	45

3.3.5. Korai nyugdíjazás	51

3.3.6. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása	52

3.3.7. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása	60

3.3.8. Az egyes szántóföldi növények termesztését támogató  kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (továbbiakban: szántóföldi növények top-up támogatás)	67

3.3.9. Az NVT-ből kifizetésre került SAPARD források	69

4. Pénzügyi megvalósítás	70

5. Programmenedzsment	75

5.1. Az NVT módosításai	75

5. 2. Az NVT Monitoring Bizottságának működése, hatékonysága	79

5.3. Ellenőrzés	80

5.4. Partnerség	83

5.5. Beszámoló a monitoring és értékelési rendszerek hatékonyságáról	84

5.5.1. MVH és AIR monitoring tevékenysége	84

5.5.2. Az AVF monitoring tevékenysége	85

5.5.3. Az Irányító Hatóság és a Monitoring Bizottság intézkedései a pénzügyi ellenőrzés, monitoring és értékelés színvonalas és hatékony végrehajtása érdekében	85

5.5.4. NVT-t érintő ellenőrzések és azok tapasztalatai 2006-ban	85

5.6. A megvalósítás során felmerült jelentős problémák és az ezek megoldására meghozott IH és MB intézkedések	87

5.6.1. Az NVT megvalósítását érintő jogszabályok javasolt módosítási irányai	87

5.6.2. Az NVT végrehajtását biztosító adminisztratív kapacitás	91

5.7. Információs és tájékoztatási tevékenység	92

5.8. Technikai segítségnyújtás igénybevétele	97

6. Közösségi politikákkal való összhang	99

6.1. A Közös Agrárpolitikának való megfelelés	99

6.2. Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség	100

6.3. Közbeszerzés	103

6.4. Minőségügyi politika	103

6.5. Foglalkoztatás	104

Vezetői összefoglaló

Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Terve (NVT) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garanciarészlegéből finanszírozott vidékfejlesztési intézkedéseket tartalmazza. Kijelöli a vidéki térségek fenntartható fejlődését biztosító célokat, a megvalósításukat szolgáló intézkedéseket, valamint az azok keretében támogatható tevékenységeket. Meghatározza továbbá a támogatás igénybevételének feltételeit és végrehajtásuk részletes szabályait is. Az NVT támogatja a környezetkímélő mezőgazdasági termelést, segítséget nyújt a kedvezőtlen adottságú területeken folytatott gazdálkodáshoz, az ország erdőborítottságának növeléséhez. A terv intézkedései hozzájárulnak ezen kívül a félig önellátó gazdaságok ökonómiai életképességének javításához, valamint a termelői csoportok felállításához és működéséhez.

Az NVT nem terjed ki valamennyi vidékfejlesztési intézkedésre. A komplex vidékfejlesztés egymással összhangban lévő fejlesztési dokumentumokban (Nemzeti Fejlesztési Terv, annak operatív programjai, kiemelten az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program – AVOP) megjelölt stratégiák és tevékenységek együtteseként valósul meg.

Az Európai Bizottság 2004. augusztus 26-i C(2004)3235 sz. határozatával hagyta jóvá az NVT-t, amely azóta többször módosult. Jelenleg a Bizottság 2006. december 29-i határozata érvényes B(2006/7301). A terv keretében 2004-2006 között 754 140 000 euró támogatás nyújtható Magyarországon, melyből a közösségi támogatás aránya 80%, azaz 602 300 000 euró.

Az NVT tervezési folyamata – az Európai Unióhoz történő csatlakozás kitűzött időpontját (2004. május 1.) tekintve – későn (2003 februárjában) indult. Az NVT jóváhagyása után, 2004. őszén a terv végrehajtására kijelölt szervezetek megkezdték tevékenységüket (Illetékes Hatóság: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM); Program Menedzsment Egység: az FVM Irányító Hatósági Főosztálya; a végrehajtásért felelős intézmény: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), egyben az EMOGA Garanciarészleg Kifizető Ügynöksége).

2004 őszén összesen hat intézkedés keretében nyílt meg a kérelmek beadásának lehetősége (a „korai nyugdíjazás” intézkedés nem került meghirdetésre). Ez a helyzet maradt fenn 2005-ben és 2006-ban is, azzal az eltéréssel, hogy az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésre 2005-ben és 2006-ban nem lehetett új kérelmeket benyújtani.

A következőkben rövid összefoglalását adjuk a jelentésben foglaltaknak.

A bevezetést követő második fejezetben a jelentés bemutatja, hogy az NVT-ben rögzített általános feltételek (társadalmi-gazdasági trendek, országos és ágazati politikák, a megvalósításban érintett más alapokkal összefüggő fejlemények) változásai hogyan befolyásolták az NVT támogatásainak (tényleges vagy tervezett) felhasználását.

A harmadik fejezet először átfogóan, majd az egyes intézkedések szerint részletezve tárgyalja a 2006. év során, illetve az indulás óta elért eredményeket. Leírja röviden az intézkedések tartalmát, pénzügyi tervét, a beérkezett kérelmek főbb jellemzőit, a monitoring indikátorokat és (ahol lehetőség nyílt rá) azok teljesítésének állását.

A negyedik fejezet a pénzügyi megvalósítás helyzetét mutatja be.

A program-irányítás kérdéseit az ötödik fejezetet tárgyalja, bemutatva a Monitoring Bizottság működését, a partnerség elvének érvényesülését a program tervezése és eddigi megvalósítása során, a kapcsolódó információs rendszer fejlesztésének helyzetét, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat és a megszüntetésükre hozott intézkedéseket. Végül a hatodik fejezet a közösségi politikákkal való összhang kérdését és egyéb, a programot érintő horizontális témaköröket vizsgál.

1. Bevezetés

Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Terve (NVT) a 2004-2006 közötti hároméves időszakra vonatkozik. A tervdokumentumot 2004. augusztus 26-án hagyta jóvá az Európai Bizottság, s csak ezután kezdődhetett meg a végrehajtása.  Így az első töredék-év eredményei nem voltak látványosak: a jogi szabályozás és a szervezeti háttér kialakításán túlmenően az pályázatok kiírásáig, a kérelmek befogadásáig és – esetenként – az első támogatási döntések megszületéséig sikerült eljutni a rendelkezésre álló idő alatt. A mostani tehát az első olyan jelentés, amely egy teljes év során elért előrehaladásról, illetve az indulás óta elért eredményekről készült.

Az NVT az 1257/99 EK Tanácsi rendeletben meghatározott és az EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott négy vidékfejlesztési intézkedést (agrár-környezetvédelem, korai nyugdíjazás, erdősítés, kedvezőtlen adottságú és környezetileg veszélyeztetett területek kompenzációs támogatása), továbbá az új tagállamok számára bevezetett „átmeneti intézkedéseket” tartalmazza. Utóbbiak közé tartozik a termelői csoportok létrehozásának támogatása, a félig önellátó (félig árutermelő) gazdaságok átalakulásának támogatása, az EU standardoknak való megfelelés támogatása és a technikai segítségnyújtás. A komplex vidékfejlesztés egymással összhangban lévő fejlesztési dokumentumokban (Nemzeti Fejlesztési Terv, annak operatív programjai, kiemelten az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program – AVOP) megjelölt stratégiák és intézkedések összességeként valósul meg.

Az NVT – az EMOGA Orientációs Részlegéből finanszírozott Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programmal (AVOP) együtt – az integrált vidékfejlesztési intézkedések keretét képezi. Az egyes vidékfejlesztési programok figyelemmel vannak arra, hogy a vidéki népesség jelenleg többféle problémával (szociális és társadalmi, gazdasági, környezeti) kénytelen szembenézni. Az AVOP intézkedéseinek célja a foglalkoztatottság, a jövedelemszerzési lehetőségek, a lakókörnyezet és részben az infrastrukturális ellátottság javítása. A LEADER+ intézkedés a fenti folyamatokat a helyi közösségek és belső erőforrásaik mozgósításával viszi előre, és így már társadalmi, szociális vonatkozásokat is érint. Az NVT intézkedései pedig elsősorban a környezeti kihívásokra adnak választ, illetve közreműködnek az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében.

Az NVT támogatásai – hasonlóan a szintén a Garanciarészlegből finanszírozott közvetlen kifizetésekhez – normatív jellegű támogatások: bizonyos vállalások (például agrár-környezetgazdálkodási feltételrendszer) teljesítése fejében meghatározott időszakra (5 évre) biztosítanak évente azonos összegű jövedelemkiegészítést.

# 2. A gazdasági és szakmapolitikai keretfeltételek változásai

## 2.1. Társadalmi-gazdasági trendek

### 2.1.1 Külső környezet

2006-ban az Európai Unió növekedése jelentősen felgyorsult, az éves növekedés majd 3%-os volt. Az Unió legjelentősebb gazdaságai is – különösen igaz ez a német gazdaságra – új lendületet kaptak (1. táblázat). A növekedés a termelékenység emelkedése nélkül ment végbe, a növekedés fő húzóereje az export volt (9,2%-os növekedés), a kivitel növekedése meghaladta az importét. Az EU-25 egészében a GDP összes komponensének bővülése meghaladta az előző évit. A pénzügyi piacokon a finanszírozási kondíciók romlottak, rövid és a hosszú távú kamatok viszonylagos árstabilitás mellett növekedtek.

1. táblázat – Az Európai Unió fő gazdasági mutatói (százalékos változás, év/év)*

| Mutató | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| GDP és fő komponensei |
| GDP | 2,4 | 1,7 | 2,9 |
| Végső fogyasztás | 2 | 1,6 | 2,1 |
| Hazai kereslet | 2,4 | 1,8 | 2,7 |
| Végső kormányzati fogyasztás | 1,6 | 1,7 | 2,1 |
| Bruttó állóeszköz-felhalmozás | 3,1 | 3,0 | 5,2 |
| Export | 7,1 | 5,1 | 9,2 |
| Import | 7,3 | 5,7 | 8,8 |
| Finanszírozási kondíciók |
| Euróövezet három hónapos kamatláb, éves átlag | 2,11 | 2,19 | 3,08 |
| Euróövezet tízéves állampapír hozamok, éves átlag | 4,12 | 3,42 | 3,84 |
| Árak |
| Harmonizált fogyasztói árindex | 2,1 | 2,2 | 2,2 |

Forrás: EUROSTAT.

*Ha külön nem jelezzük az adatok az EU-25 országokra vonatkoznak.

### 2.1.2 Belső folyamatok

2006-ban a magyar gazdaság, kihasználva a tovább élénkülő külpiaci konjunktúrát, 3,9%-kal növekedett (2. táblázat). A növekedés motorja egyértelműen az export volt, a fogyasztás alig változott, míg a beruházások majd 2%-kal csökkentek. A kormányzati fogyasztás visszafogása ellenére az államháztartás hiánya és az államadósság a piacgazdasági átmenet éveit idéző magasságokban emelkedett. A munkaerőpiacon kedvező folyamatoknak lehettünk tanúi, mind az aktivitási ráta, mind a foglalkoztatás növekedett. Az államháztartási egyensúly helyreállítását célzó intézkedések hatásai elsősorban az elmúlt év utolsó negyedévében voltak érzékelhetők.

2. táblázat – Magyarország általános gazdasági-társadalmi jelzőszámai

| Mutató | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| GDP és fő komponensei (százalékos változás, év/év) |
| GDP | 4,9 | 4,2 | 3,9 |
| Végső fogyasztás | 2,8 | 3,4 | 0,4 |
| Hazai kereslet | 4,2 | 0,6 | -0,6 |
| Végső kormányzati fogyasztás | 1,9 | 1,9 | -2,6 |
| Bruttó állóeszköz-felhalmozás | 7,7 | 5,6 | -1,8 |
| Export | 15,7 | 11,6 | 18,0 |
| Import | 14,1 | 6,8 | 12,6 |

3. táblázat – Magyarország általános gazdasági-társadalmi jelzőszámai

| Mutató | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkaerőpiac (15-74 éves korosztályra vonatkozó adatok) |
| Aktivitási ráta | 53,8 | 54,5 | 55,0 |
| Munkanélküliségi ráta | 6,1 | 7,2 | 7,5 |
| Foglalkoztatási ráta | 50,5 | 50,5 | 50,9 |
| Munkaerő-termelékenység főre vetítve (EU-25=100) | 69,8 | 71,3 | *72,6 |
| Reálkereseti index (előző év azonos időszaka=100) | 99,0 | 106,3 | 103,5 |

4. táblázat – Magyarország általános gazdasági-társadalmi jelzőszámai

| Árak (előző év=100) |
| --- |
| Ipari termelői árak |  | 104,3 | 106,5 |
| Mezőgazdasági termelői árak |  | 100,7 | 110,6 |
| Harmonizált fogyasztói árindex | 106,8 | 103,5 | 104,0 |

5. táblázat – Magyarország általános gazdasági-társadalmi jelzőszámai

| Államháztartás |
| --- |
| A kormányzati szektor egyenlege a GDP %-ában | -6,5 | -7,8 | -10,1 |
| A kormányzati szektor adóssága a GDP %-ában | 59,4 | 61,7 | 68,5 |

Forrás: KSH, EUROSTAT, Pénzügyminisztérium.

*Előrejelzés

##### Gazdasági növekedés

2006-ban a bruttó hazai termék (GDP) az előző évhez képest változatlan áron 3,9%-kal bővült, ami jelentősen elmarad a közép-kelet-európai ország növekedésétől. A növekedés az utolsó negyedévben lassult le, ebben mind a háztartások fogyasztása, mind a beruházások alakulása közrejátszott. A lassulást a kedvezően alakuló külkereskedelem sem tudta ellensúlyozni.

A növekedés húzóereje egyértelműen az export volt, a hazai kereslet és a beruházások egyaránt csökkentek. Ennek okai a keresletszűkítő gazdaságpolitikai intézkedések, a reálbér növekedésének lassulása és a kormányzati jóléti kiadások csökkenése voltak. Az előző évhez képest a kormányzati végső fogyasztás 2,6%-kal csökkent.

A külkereskedelemben az export dinamikája jelentősen meghaladta az importét a cserearány folyamatos és számottevő romlása ellenére. A külkereskedelmi mérleg hiánya 2006-ban 2 milliárd eurót tett ki, 940 millióval alacsonyabb összeget a 2005. évinél.

##### Munkaerő-piac

A gazdaságilag aktív népesség az előző évhez képest mintegy 42 ezer fővel nőtt, a létszámemelkedés nagyobb részt (69%) a foglalkoztatás bővülésével, kisebb részt a munkakeresés intenzitásának erősödésével magyarázható (31%). A foglalkoztatási ráta 0,4%-kal emelkedett.

A 15–24 éves korosztály munkaerő-piaci jelenléte 2005-ben 26,8%-os volt. A fiatalok távolmaradását továbbra is főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja. Míg a korábbi években a fiatalok foglalkoztatási aránya csökkenő tendenciát mutatott, addig 2006-ban a stagnálás volt a jellemző.

A munkaerőpiac területi egyenlőtlenségei továbbra is jelentősek. Míg a legkedvezőbb helyzetben levő Közép-Magyarországon a foglalkoztatási ráta 56,2%-os, a munkanélküliség pedig 5,1%-os volt, addig a legrosszabb mutatókkal rendelkező Észak-Magyarországon ennél több mint 10%ponttal alacsonyabb a foglalkoztatás, és több mint a duplája a munkanélküliségi ráta.

A munkaerő iránti kereslet nemzetgazdasági szinten 2006 első negyedévében 4,5%-kal meghaladta az egy évvel azelőttit, a második és harmadik negyedévben 0,5, illetve 1,5%-kal elmaradt attól, a negyedik negyedévben ismét, mégpedig jelentősen – 15,6%-kal – túlhaladta azt. A nemzetgazdaság üres álláshely számának 2005. évhez mért növekedésében a vállalkozásoknál jelentkező munkaerő iránti kereslet játszotta a főszerepet.

##### Árak

A fogyasztói árindex növekedése az év utolsó negyedévében felgyorsult, az év egészére nézve mintegy 4%-os növekedés volt tapasztalható. A legnagyobb mértékű áremelkedés az élelmiszerek (7,7%) és a háztartási energia (6,4%) területén volt tapasztalható.

Az ipari termelői árak az előző évinél egy kissé nagyobb mértékben (4,3%-ról 6,5%-ra), míg a mezőgazdasági termelői árak jelentősen (10,6%-kal) emelkedtek.

##### Államháztartás

Az államháztartás egyensúlya 2006-ban a kilencvenes évek eleji piacgazdasági átmenet éveit idéző mértékben bomlott meg. A kormányzati szektor hiánya 2006-ban, a GDP százalékában 10,1%-ot tett ki, az államadósság majd 70%-ra növekedett.

##### A mezőgazdaság nemzetgazdasági súlya

A mezőgazdaság a KSH adatai szerint a bruttó hazai termékből 2004-ben 4,8 %-kal részesedett, ami a 2000. évhez képest növekedést jelent. 2005-ben ez a mutató csökkenést jelez (4,3%), azonban ezt a kedvezőtlen trendet 2006-ra sikerült megállítani. A mezőgazdasági beruházások aránya a 2000. évhez képest szintén csökkenő trendet mutat.

A nemzetgazdaság összes exportjából az élelmiszergazdaság részesedése a KSH adatgyűjtése alapján ugyan csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportjából származó bevétel 2000. óta tartó növekedése folyamatos, 2006-ban majdnem elérte az 1.000 Mrd Forintot. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelmi forgalmának kiviteli többlete a 2005. évben bekövetkező hanyatlás után ismét növekedett. (6. táblázat).

6. táblázat

Közösségi összehasonlításban ma a magyar élelmiszeripar kibocsátását tekintve a 16. helyen áll, az ágazat EU-25 átlagánál koncentráltabb. Termékeinek stabilan közel negyedét exportálja, ennek legalább fele az EU tagállamaiba vándorol, a külkereskedelmi forgalom pozitív egyenlege azonban folyamatosan csökkent az elmúlt években.

##### Növénytermesztés

Magyarország összes területe 9,3 millió hektár, amelynek ma majd’ 70%-a termőterület (2000: 86,3%). Ma az ország mezőgazdasági területe 5,8 millió hektár (2000: 6,2 millió hektár), amely arányát tekintve egyedülállóan magas Európában. Ennek 77%-a szántóterület, 18%-a gyep, a konyhakert, a gyümölcsös és a szőlőterület együttesen 5%-ot tesznek ki, ezen arányok szignifikánsan nem változtak.

A mezőgazdasági művelés alatt álló terület nagysága 2006-ra az összterülethez viszonyítva szignifikánsan nem változott (62, %), de 25%-kal alatta maradt az ország tényleges termőterületének. A művelés alól kivont terület aránya meghaladta a 17,35%-ot, a következő években további növekedése várható (szőlőültetvények kivágási támogatása, cukor- és gabonaintervenció leépülése miatt).

##### Állattenyésztés

Az állattenyésztésben a korábbi évek csökkenő trendje jellemző továbbra is, 2006-ra a szarvasmarha-állomány 702 ezerre, a juh-állomány 1.298 ezerre, míg a tyúkfélék állománya 30.303 ezerre süllyedt. Az ágazatok közül a sertés-állomány mutat enyhe növekedést az előző évihez képest (3.987 ezer sertéssel, amelyből az anyakocák 290 ezer darabot tesznek ki).

7. táblázat

##### Mezőgazdasági árak

A mezőgazdasági termékek termelőiár-színvonalára a fokozatos emelkedés jellemző, ugyanakkor elmondható, hogy a takarmányok, műtrágyák, a mezőgazdasági gépek beszerzési ára és a mezőgazdasági célú épületek beruházási költségei szintén emelkedő tendenciát mutatnak (8. táblázat).

##### Időjárás

Az elmúlt évek időjárására a változékonyság a legjellemzőbb, ez alól a 2006. év sem volt kivétel. Az elmúlt év országos átlagban 0,6 ºC-kal volt melegebb, és valamivel csapadékszegényebb a sokévi átlagnál. Ugyanakkor mind a hőmérséklet mind pedig a csapadék havi értékei jelentős változékonyságot mutattak.

A napsütötte órák száma 2006-ban 2.041 volt, ebből a sokévi átlaghoz képest kiemelkedett július, szeptember és október. A csapadékmennyiséget tekintve átlagosan az 584 mm-nyi lehullott csapadék mintegy 5%-kal maradt el a sokévi átlagtól.

##### Környezetvédelem

A környezetkárosító anyagok kibocsátásának emelkedése nem számottevő, az üvegházhatású gázok kibocsátása 1.992 óra gyakorlatilag nem növekedett a vonatkozó Kyotói Egyezmény alapján számított index szerint. A gazdaság energiaintenzitása folyamatosan csökkent, értéke az újonnan csatlakozott országok között kimondottan jónak számít. Magyarországnak egyenlőre elmaradása van a megújuló energiaforrások felhasználásában, ezt az elmaradást valószínűsíthetően a 2007-2013-as programozási időszak vidékfejlesztési támogatásai jelentős mértékben csökkenteni fogják.

9. táblázat

##### Vidéki térségek

A vidéki térségek jelentős része gazdag természeti és kulturális értékekben, hagyományokban, és igen sokszínű kulturális és épített örökséggel rendelkezik. Ugyanakkor az ország fejlett, dinamikus térségei, városai, illetve a vidéki térségek közötti különbség az elmúlt másfél évtizedben a terület- és vidékfejlesztési politika törekvései ellenére növekedett. Fejletlen a gazdaság, nehéz munkát találni, hiányos az infrastruktúra és számos más területen is érzékelhetők a különbségek. Az is látszik, hogy a vidéki térségek is differenciálódnak, kirajzolódnak azok a kistérségek, melyek társadalmi-gazdasági helyzete egyre nehezebb.

NATURA 2000 és a Víz Keretirányelv teljesülése

Magyarországon a Natura 2000 hálózat területeinek javasolt jegyzékét a 275/2004. (X. 8.) Kormány rendelet tartalmazza. A kijelölt Natura 2000 területek mintegy 1,91 millió hektárt tesznek ki, mely az ország területének 20,5%-a. Az európai ökológiai hálózat magyarországi területein 467 különleges természet-megőrzési területet – összesen 1,41 millió ha - jelöltek ki, míg 55 különleges madárvédelmi területet határoztak meg 1,29 millió ha kiterjedésben. E két területtípus átfedése közel 42%. A Natura 2000 hálózat részben a védett természeti területek már meglévő hálózatára épül (a jelölt területek 37%-a), de eddig még nem védett területek is részét képezik. A javasolt területek – mind a madárvédelmi direktíva, mind az élőhelyvédelmi direktíva szerinti jegyzéke - az Európai Bizottsághoz benyújtásra került, az Európai Bizottság jóváhagyása még nem történt meg. Egyéb változás a 2006. évben nem történt.

Az Európai Tanács és Parlament által 2000. december 22-én hatályba lépett 2000/60/EK Víz Keretirányelv célja szerint a vizek állapotának romlását meg kell akadályozni, illetve el kell érni az európai vizek „jó állapotát” 2015-ig. A kapcsolódó fejlesztések Magyarország területén négy részvízgyűjtőt (Duna, Tisza, Dráva és a Balaton vízgyűjtők) és annak 17 alegységét érintik. Mind az agrár-környezetgazdálkodási, mind a bevezetendő Natura 2000 intézkedések tartalmaznak olyan előírásokat, melyek betartatásával biztosítható a nevezett vízgyűjtők területén a vizek jó állapota. A jogharmonizációs feladatok tekintetében 2003. végén két törvény módosítása történt meg (az 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról, és az 1995. évi LIII. tv. a környezetvédelméről), továbbá 3 Korm. rendelet került elfogadásra a felszíni vizek minőségének és a vízgyűjtő-gazdálkodás szabályairól.

Az irányelv 5. cikkében foglaltak szerint 2005. márciusában benyújtásra került az Európai Bizottság felé a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi területének jellemzőiről, az emberi tevékenységek környezeti hatásairól és a vízhasználatok gazdasági elemzéséről szóló jelentés. 2005-ben a vízfolyások esetében megtörtént a víztestek kijelölése, típusok szerinti elkülönítése, az erősen módosított és mesterséges víztestek előzetes kijelölése. Lezáródott a felszín alatti víztestek jellemzése, az emberi tevékenységek környezeti hatásainak áttekintése.

## 2.1.3. Országos, regionális és ágazati politikák változásai

Az országos, a regionális és az ágazati politikák nem idéztek elő változásokat a támogatások felhasználásában. Ennek ellenére megemlíthető néhány, jelenleg is formálódó terület, amelyeknek a program megvalósítására számottevő hatása lehet. Ezek a területek a következők:

A területi differenciálódás enyhítése érdekében változások történtek a Kormány regionális politikájában, elsősorban a döntési szintek decentralizálását, a kistérségi szerveződések összehangolt fejlesztéseit illetően.

A Kormány foglalkoztatás politikája (Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv) a korszerű és konvertálható szaktudás, a képzettség megszerzését, ezáltal pedig a tevékenységek diverzifikálását, a munkahelyek megőrzését segíti. Az NVT egyes intézkedései esetén (pl. félig önellátó gazdaságok támogatása) bizonyos fokú képzettség, vagy gazdálkodási gyakorlat felmutatása mellett juthatnak a gazdálkodók támogatáshoz. A képzettség megszerzésének támogatása pozitív hatással van a támogatások igénybevételének lehetőségére.

A fejlesztéspolitikai stratégia megalapozására 2005-ben elkészült az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK), mely célul tűzi ki, hogy 2020-ra Magyarország Európa egyik legdinamikusabban fejlődő országa legyen, ahol emelkedik az emberek életszínvonala, és javul életminőségük, vagyis ahol több (és jobb) a munkahely, magasabbak a jövedelmek, biztonságos, tiszta és jó minőségű a környezet, egészségesebb, hosszabb és teljesebb az élet. Az OFK-ban foglalt célok megvalósításához az NVT támogatásai hozzájárulnak, elsősorban az élhetőbb, egészségesebb vidéki környezet megteremtésének elősegítésével (pl. agrár-környezetgazdálkodás, EU környezetvédelmi és állatjóléti normák támogatása) és a jövedelembiztonsághoz való hozzájárulással (pl. top-up).

A területrendezés és területfejlesztés stratégiájának megalapozására - szintén 2005-ben – elkészült az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK). A dokumentum kijelöli az ország területfejlesztési politikájának céljait, elveit és prioritásrendszerét, amely az ország területileg harmonikus és hatékony működését és kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődését kívánja biztosítani.

A kormányzati feladat megosztás szerint a Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtásának elsőhelyi felelőse a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. A 1189/2002.(XI.7.) Kormányhatározat rendelkezett a hazai végrehajtás Magyar Stratégiai Dokumentumáról és a kapcsolódó intézkedésekről.

A végrehajtás elősegítésére egy EU támogatással megvalósuló projekt indult 2006. elején, melynek befejezésére 2007. augusztusában került sor. Ennek keretében elkészült a VKI szerinti gazdasági elemzésre vonatkozó módszertan és útmutató a költséghatékonyság szempontjából legkedvezőbb intézkedési programok kiválasztására és a költség-visszatérülés vizsgálatára. Elkészült továbbá a 2015-ig tartó időszakra vonatkozó gazdálkodási, vízgazdálkodási előrejelzés, mely a mezőgazdasági vízhasználatok elemzését is tartalmazza.

Részletes stratégia készült a társadalom bevonására vonatkozó előírások különböző szinteken történő – országos, regionális, részvízgyűjtő szintű - végrehajtására.

2006 végére elkészült a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek megvalósításának ütemterve és munkaprogramja.

A fentiekben bemutatott VKI esetén történt előrelépések az NVT megvalósulását nem befolyásolták.

## 2.1.4. Az Alapok és egyéb pénzügyi eszközök közötti konzisztencia

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garancia Részlegéből részesül finanszírozásban és intézkedéseinek célja elsősorban a környezeti kihívásokra való válaszok megadása, illetve az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében való közreműködés. A két terv (AVOP és NVT) összehangolása már a tervezés szakaszában megtörtént. Ez alapján az egymástól való elhatárolás, a két program támogatásrendszerének átfedés-mentessége biztosított.

A két terv megvalósításának összehangolt irányítását jelentősen elősegíti, hogy mindkét terv esetén az Irányító Hatósági funkciókat az FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztálya (az Irányító Hatósági Főosztály jogutódja) látja el.

# 3. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv megvalósításában elért eredmények

## 3.1. A program előrehaladásának összefoglaló bemutatása

Az NVT meghatározza a vidéki térségek fenntartható fejlődését szolgáló célokat, a célok megvalósítását szolgáló intézkedéseket, valamint az intézkedések keretében támogatható tevékenységeket. Az NVT támogatja a környezetkímélő mezőgazdasági termelést és segítséget nyújt a kedvezőtlen adottságú területeken folytatott gazdálkodáshoz, valamint az ország erdőborítottságának növeléséhez. A terv intézkedései hozzájárulnak továbbá a félig önellátó gazdaságok ökonómiai életképességének erősítéséhez, valamint a termelői csoportok felállításához és működéséhez. Az NVT keretében 2004-2006 között 754 140 000 euró támogatás adható, melyből a közösségi támogatás aránya közel 80 %, azaz 602 300 000 euró.

Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Tervét 2004. augusztus 26-án hagyta jóvá az Európai Bizottság. Az NVT-dokumentum jóváhagyása után, 2004. őszén a terv végrehajtására kijelölt szervezetek megkezdték tevékenységüket. A megkésett indulás következtében azonban a 2004. esztendőre vonatkozó előirányzatok teljesítése lehetetlen volt.

Az NVT végrehajtásának első időszakában eredményként lehetett elkönyvelni, hogy a szükséges jogszabályi háttér kialakítása megtörtént. Vagyis megalkotásra kerültek:

- a végrehajtó intézményrendszer felépítését és működését szabályozó jogszabályok,

- a különféle támogatások igénybevételével kapcsolatos általános szabályok, valamint

- az egyes támogatási jogcímek részletes feltételrendszerét meghatározó jogszabályok.

Miután 2004. szeptember-október hónapjaiban az egyes támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló FVM-rendeletek is megjelentek (ezek képezik a harmadik csoportot), összesen hat intézkedés keretében nyílt meg a kérelmek beadásának lehetősége (agrár-környezetgazdálkodás, kedvezőtlen adottságú területek támogatása, az EU követelményeknek való megfelelés, mezőgazdasági területek erdősítése, termelői csoportok létrehozása és működtetése, félig önellátó gazdaságok támogatása). A „korai nyugdíjazás” intézkedés bevezetését későbbre tervezték végül sem 2005-ben, sem 2006-ban nem került megnyitásra, teljes forráskerete átcsoportosításra került. Az intézkedés céljait támogató konstrukció várhatóan az EMVA keretében kerülhet bevezetésre.

A támogatást igénylők számára az FVM tájékoztató füzeteket, az MVH pedig közleményeket és tájékoztatókat adott ki, amelyek minden szakmai és technikai információt tartalmaztak a formanyomtatványok kitöltéséhez.

Az NVT finanszírozására 2006-ban rendelkezésre álló összeg struktúrájának jelentős módosítása vált szükségessé, ahhoz, hogy Magyarország le tudja kötni a rendelkezésre álló forrásokat. A forrástábla intézkedések közötti megosztása 2006-ban két alkalommal módosult:

- Kommunikációs eljárás keretében a Monitoring Bizottság jóváhagyta az „Agrár- környezetgazdálkodás” intézkedésre történő 134 millió euró átcsoportosítását, mely szeptemberben hatályba lépett a Bizottsági elfogadást követően.

- 2006. novemberében a Bizottság részére benyújtásra került egy módosítási kérelem, amelyet a Bizottság 2006. év végén elfogadott (B(2006)7301 sz. határozat).

A 10. táblázat összefoglalja az intézkedések közötti átcsoportosítások alakulását és a végső rendelkezésre álló összeget. Ebből levonva a SAPARD-pályázatokra átcsoportosított forrásokat, valamint a technikai segítségnyújtásra fordítható, illetve a top-up-ra átcsoportosított összegeket, a kérelmek tényleges támogatására három év alatt összesen 602,6 millió eurót lehetett felhasználni.

táblázat

Az NVT felhasználható forrásai 2004-2006-ban

| Intézkedés | Eredeti előirányzat* | Kommunikációs eljárás során módosított előirányzat | Módosítási kérelemmel módosított előirányzat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004-2006. | 2004-2006. | 2004-2006. |
|  | euró | euró | euró |
| Agrár-környezetgazdálkodás | 299 473 863,0 | 434 262 500,0 | 451 126 289,0 |
| Kedvezőtlen adottságú területek támogatása | 67 708 000,0 | 26 490 810,0 | 14 810 000,0 |
| EU-követelményeknek való megfelelés | 141 809 846,0 | 84 787 500,0 | 25 170 000,0 |
| Mezőgazdasági területek erdősítése | 79 678 000,0 | 79 675 000,0 | 79 675 000,0 |
| Korai nyugdíj | 19 378 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Félig önellátó gazdaságok támogatása | 21 001 605,0 | 3 825 479,0 | 3 460 000,0 |
| Termelői csoportok | 28 375 000,0 | 28 375 000,0 | 28 375 000,0 |
| Technikai segítségnyújtás | 37 500 000,0 | 37 500 000,0 | 37 500 000,0 |
| Közvetlen kifizetések kiegészítése (Top-up) | 39 215 686,0 | 39 212 500,0 | 94 012 500,0 |
| SAPARD | 20 000 000,0 | 20 011 211,0 | 20 011 211,0 |
| NVT ÖSSZESEN | 754 140 000,0 | 754 140 000,0 | 754 140 000,0 |

*2005/IX/02 sz. Bizottsági határozat alapján

Forrás: NVT

2006-ban 5 intézkedésre – az agrár-környezetgazdálkodási jogcím esetében a 2004. évi túligénylés miatt nem volt lehetőség újabb kérelmek beadására, illetve a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseket figyelmen kívül hagyva – 4 766 támogatási kérelmet nyújtottak be termelők, nagyrészt (42%) a „mezőgazdasági területek erdősítése” intézkedésre (11. táblázat). Több mint 18 000 hektár erdő telepítésére érkezett be kérelem. A 2005-ös évről további 2 221 támogatási kérelem elbírálása tolódott 2006-ra.

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés intézkedésre tovább nőtt 2005-öt követően a beérkezett kérelmek száma. A kedvezőtlen adottságú területek és a félig önellátó gazdaságok esetében messze elmaradtak a kérelmek a 2004-es szinttől, de az előző évhez képest növekedés volt tapasztalható. A termelői csoportok esetében jelentősen csökkent az új kérelmek száma.

A 2006-ban beadott kérelmek alapján számított támogatási igény (a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseket nem számítva) 52,66 millió euró (ebből: EMOGA 42,1 millió euró), ami kb. 15%-kal marad el a 2005-ös év igényétől.

A 2006-ban támogatott 3 789 kérelem teljes időszakra vonatkozó támogatási igénye közel 200 millió eurót tett ki, amelyből az első évre vonatkozó összeg 57,7 millió euró volt.

táblázat

Az NVT intézkedések főbb jellemzői 2006-ban

|  | Agrár-környezet gazdálkodás | Kedvezőtlen adottságú területek | Mg-i területek erdősítése | Félig önellátó gazdaságok | Termelői csoportok | EU-standardoknak való megfelelés | Kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beérkezett támogatási kérelmek száma (db) | 0 | 1 192 | 1 994 | 488 | 59 | 1 033 | 158 959 |
| Beérkezett kérelmek megoszlása (%) | 0 | 25% | 42% | 10% | 1% | 22% | - |
| A beérkezett kérelmek alapján számított támogatási igény (€) | 0 | 1 567 353 | 38 570 931 | 488 000 | 3 334 378 | 8 701 438 |  |
| A kérelmek által lefedett terület (ha) / állategység | 0 | 41 623 | 18 932 | - | - | - |  |
| Támogatott kérelmek száma (db)* | 0 | 526 | 2 427 | 414 | 177 | 245 | 157 425 |
| A támogatott kérelmek alapján számított támogatási igény (€) | 0 | 679 519 | 43 589 285 | 414 000 | 10 625 957 | 2 415 199 |  |
| Ebből: EMOGA (€) | 0 | 543 615 | 34 871 428 | 331 200 | 8 500 766 | 1 932 159 |  |
| Kifizetett kérelmek száma (db) | 0 | 264 | 2 351 | 679 | 311 | 715 | 157 425 |
| Kifizetett támogatás** (€) | 0 | 1 998 726 | 27 050 000 | 678 730 | 18 996 916 | 4 451 408 |  |

Forrás: MVH

* A támogatott kérelmek és a kifizetett kérelmek korábbi években beadott támogatási és kifizetési kérelmek adatait is tartalmazhatják. Korábbi években beadott támogatási kérelem alapján került támogatásra: 526 db a KAT, 489 db a mezőgazdasági területek erdősítése, 168 db a félig önellátó gazdaságok, 144 db a termelői csoportok és 245 db az EU standardeknek való megfelelés intézkedések esetében.

**Itt és a továbbiakban kifizetett támogatásnak az MVH által kifizetésre jóváhagyott támogatási összeg minősül, függetlenül attól, hogy a tényleges pénzügyi teljesítés, azaz az átutalás megtörtént-e. Ebből, illetve a jóváhagyás és kifizetéskor alkalmazott árfolyamok különbözőségéből kisebb mértékű eltérés adódik a tényleges kifizetésekhez képest.

Az NVT intézkedéseinek főbb jellemzői 2006-ban

A táblázatban külön jelöltük, hogy a 2006-os feldolgozás során kalkulált értékekből mennyi kapcsolódott korábbi években beadott támogatási kérelmekhez és mennyi 2006-os kérelemhez. A kifizetések esetében külön jelöltük a támogatási kérelmekhez és a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó kifizetéseket. Az egyes intézkedéseknél részletesen magyarázatot adunk az adatokhoz.

Az NVT 18. mellékletében szerepeltetett hatásindikátorok alapján történő értékelés és az eredmények feldolgozása akkor lesz kezelhető és érdemben értelmezhető, amikor az egyes intézkedések támogatási időszaka (legtöbb esetben öt év) letelik, így az elvárt hatások lényegében csak ezután mérhetők.

Az AKG és KAT jogcímek esetében a monitoring-adatok jelentős többségét tartalmazó, a kedvezményezettek által benyújtott gazdálkodási naplók feldolgozása folyamatban van, értékelése majd csak a rögzítés és adatfeldolgozás végeztével lehetséges. Az informatikai feldolgozást az AIR rendszer végzi (lásd AIR fejezet).

Egyes jogcímek esetében a hatásindikátorok szolgáltatásához pótlólagos adatbekérés szükséges, aminek kidolgozása szintén folyamatban van.

## 3.2. Az intézkedések megvalósításában elért eredmények

### 3.2.1. Agrár-környezetgazdálkodás

3.2.1.1. Az intézkedés rövid bemutatása

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében nyújtott támogatások a környezettudatos mezőgazdasági termelés, a tájfenntartás és állatjólléti célú fejlesztések többletteljesítményét ismerik el, vagy a jelentkező bevételkieséseket ellentételezik (illetve ösztönzésként legfeljebb 20%-os többletet is biztosíthatnak). A terület-, illetve állatlétszám alapú vissza nem térítendő támogatások legalább 5 éves időtartamra szólnak.

Az intézkedés szakmai tartalma 2006-ban nem változott, pénzügyi kerete két ütemben jelentősen nőtt.

3.2.1.2. Az intézkedés pénzügyi terve

Az intézkedés módosított teljes előirányzata a 2006. évben elfogadott további változtatásokkal több mint 150 millió euróval, a korábbi előirányzat több mint 50%-ával nőtt. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások a legjelentősebb részarányt képviselik NVT intézkedései között. A (módosított) pénzügyi terv szerint 2004-2006 között itt kerül felhasználásra a támogatási kérelmek kielégítésére rendelkezésre álló források közel 60 százaléka (12. táblázat). A módosított teljes keret 2004-2005-ös támogatási döntésekkel csökkentett összege alapján a 2006-os forrás az intézkedés tekintetében 275 126 289 euró volt.

táblázat

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés pénzügyi terve

| Év | Pénzügyi forrás (euró) |
| --- | --- |
|  | EU | Nemzeti | Összesen |
| 2006 | 220 098 000 | 55 028 289 | 275 126 289 |
| 2004-2006* | 360 898 000 | 90 228 289 | 451 126 289 |

Forrás: NVT és FVM

* A 2006. évi átcsoportosításokkal módosított előirányzat

3.2.1.3. Elért eredmények 2006-ban

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igen nagy érdeklődést váltott ki a termelők körében. Ebben szerepet játszott az intenzív kommunikációs kampány, a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program keretében szerzett tapasztalat és a kedvező támogatási összegek. Tekintve, hogy a 2004-ben beérkezett kérelmek alapján igényelt támogatások a rendelkezésre álló az évi keretösszeg négyszeresét tették ki, új támogatási kérelmek benyújtására 2005-öt követően 2006-ban sem volt lehetőség. A 2004. évi kérelmek feldolgozása lényegében csak 2005-ben kezdődött el. A kérelmek igen nagy száma miatt a feldolgozás és a kifizetés feltételrendszerének (helyszíni) ellenőrzése rendkívül feszített munkát jelentett az MVH számára, így az első kifizetéseket csak 2005. októberében teljesítették és a támogatott kérelmek 9%-ára, 2 123 db-ra jutó 32 564 816 euró csak 2006-ban került kifizetésre.

A 2004-ben beérkezett és 2005-ben pozitív támogatási döntéssel bíró 24 160 kérelmezőnek megítélt 176 millió euró támogatásból végül 2005. végén és 2006 elején összesen 23 795 igénylőnek került kifizetésre 174 149 817 euró.

2006. februárjában volt lehetősége a támogatott igénylőknek benyújtani a 2. gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelmüket, ebben az időszakban 23 681 kérelem érkezett az MVH-hoz. Az eljárás során 2006-ban a kérelmek 87,5%-a (20 718 db) került jóváhagyásra és 20 290 kérelmezőnek folyósítottak 137 238 758 eurót. (13. táblázat)

táblázat

A 2006. évi támogatási kérelmek főbb jellemzői az „agrár-környezetgazdálkodási” intézkedésnél

Forrás: MVH

*A táblázatban a 2004-re vonatkozó adatok különböznek a 2004. évről szóló NVT-jelentésben feltüntetettektől. Ennek oka, hogy a kérelmek teljes feldolgozása csak 2005-ben zárult le, s ennek megfelelően az adatok is módosultak.

A kérelmezők közül 68 visszavonta igényét, 216 esetben pedig elutasításra került sor. Az elutasítás legfőbb okai:

- Célprogramban nem támogatott növény termesztése.

- A támogatási határozaton szereplőnél legalább 20%-kal kevesebb területre kért támogatást az ügyfél, emiatt a célprogram vagy a teljes kérelem elutasításra került.

- Gyepterülethez nem volt elegendő állatlétszám (0,2 ÁE/ha feltétel)

- Helyszíni ellenőrzésen talált szabálytalanságok

2 679 kifizetési kérelem bírálata, majd a támogatottak kifizetése és 428 jóváhagyott kifizetés megkezdése 2007-re tolódott. Ennek elsődleges oka a részleges visszavonások és a kötelezettség átruházások magas száma. Az instabil birtokszerkezet és a pontatlan nyilvántartás számos kérelmező esetében jelentős plusz feladatokat jelentett az MVH számára.

A naptári évben összesen 169 803 574 euró került kifizetésre az intézkedés keretében, a módosított 3 éves keret további 139,8 millió euró kifizetését biztosítja a hátralévő időszakban. (1. ábra)

1. ábra

A diagram bal tengelye a kifizetett támogatást, jobb tengelye a kifizetett kérelmek számát mutatja.

Tekintve, hogy egy kérelem több célprogramra történő jelentkezést (betétlapot) is tartalmazhatott, a jóváhagyott kérelmekkel (24 160) érintett célprogramok száma kérelmekre visszavetítve közel 29 ezer darab volt (14. táblázat). Az ezek alapján lefedett terület nagysága közel másfél millió hektár, míg az érintett állatállomány több mint 62 ezer db volt.

1/a. ábra

A 2006-ban kifizetett támogatási összeg megyei eloszlása a „agár-környezetgazdálkodás” intézkedés esetében

1/b. ábra

A 2006-ban kifizetett támogatási összeg regionális eloszlása a „agár-környezetgazdálkodás” intézkedés esetében

táblázat

Az agrár-környezetgazdálkodási célprogram keretén belül 2006-ban támogatott kifizetési kérelmek főbb adatai

Forrás: MVH

Az intézkedésre 2006-ban már nem lehetett támogatási kérelmet benyújtani, mivel a 2004-ben beérkezett támogatási igény alapján tervezhető volt a teljes keret lekötése. A 2006. évi kifizetés a rendelkezésre álló keret 62%-a volt. A 3 éves időszak vonatkozásában a kedvezményezettek száma és a támogatott terület nagysága is jelentősen meghaladta a tervszámokat. A 2006-ban jelentősen megnövelt keret 69%-a került kifizetésre 2006. december 31-ig. A további 31% részben fedezetet nyújt a 2006-ban benyújtott, de még nem értékelt támogatási és kifizetési kérelmekre és a 2007 benyújtandó kifizetési kérelmekre. (15. táblázat)

táblázat

Monitoring indikátorok az „agrár-környezetgazdálkodás” intézkedéshez

Forrás: MVH

*A 2006. évi átcsoportosításokkal módosított előirányzat

**A 2004-2006. évi időszak tervezett adatainak százalékában.

***A 2006. év tervezett adatainak százalékában.

### 3.2.2. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

3.2.2.1. Az intézkedés rövid bemutatása

Az intézkedés célja a gazdálkodás eredményességét kedvezőtlenül befolyásoló gazdasági, társadalmi és természeti tényezők hatásainak – bizonyos feltételek teljesítése mellett történő – részbeni kompenzációja, s ezáltal a kedvezőtlen adottságúnak minősített területeken történő termelés fenntartása, a fokozódó elvándorlás megállítása.

A kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatásának jogosultsági feltétele minimálisan 1 hektár földterület, amely gyep vagy takarmánytermő szántóterület lehet és ahol a következő növények termesztése nem megengedett: őszi és tavaszi búza, rizs, napraforgó, kukorica, cukorrépa, burgonya, ipari növények (réparepce, olajlenmag, napraforgómag, rostkender, komló) és zöldségek. A gazdálkodási tevékenységet a kedvezőtlen adottságú területeken a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított 5 évig fenn kell tartani.

Magyarország a „kedvezőtlen adottságú területek támogatása” intézkedést a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendeletének 13-20. cikkelyei alapján valósítja meg. A rendelet 16. cikkelyében szereplő lehetőséggel nem él, mivel bár a Natura 2000 hálózatba felveendő magyarországi területek listája kialakításra került, azonban a térinformatikai eszközökkel történő pontosítása még nem zárult le. A 18. cikkely szintén nem kerül alkalmazásra, mivel Magyarországon nincsenek olyan területek, amelyek az EU-szabályozás e pontjában előírt feltételeknek megfelelnének. A támogatás a hátrányok kiegyenlítését szolgálja, így a 15. cikkely alapján a túlkompenzáció nem megengedett.

A 19. cikkely hatálya alá olyan – a természeti termelési feltételek szempontjából – homogén területek taroznak, amelyekre az e cikkelyben meghatározott mindhárom feltétel vonatkozik (alacsony hozamú, nehezen művelhető földterületek; az átlagosnál jelentősen alacsonyabb mezőgazdasági teljesítmény-mutatók; alacsony népsűrűség és elfogyó, túlnyomórészt mezőgazdasági tevékenységből élő lakosság). Az érintett területek nagysága 395 402 ha, a támogatás mértéke a 19. cikk alapján lehatárolt területeken 85,9 euró/ha/év.

A 20. cikkely szerinti területek olyan különleges hátrányok által érintett területek, amelyeken szükség szerint és bizonyos körülmények esetén folytatni kell a gazdálkodást a környezet megőrzése és javítása, a vidék fenntartása és a terület turisztikai potenciáljának biztosítása céljából. Magyarországon a 20. cikkely szerinti területek azok, ahol az alábbi négy különleges hátrány közül legalább kettő egyszerre fennáll: a talajok súlyos savanyúsága, extrém sótartalma, extrém vízgazdálkodása (elárasztás, vizenyősség) és extrém fizikai jellemzői. A 20. cikkely feltételeinek összesen 488 156 ha földterület felel meg, a támogatás mértéke ezeken a területeken 10,94 euró/ha/év.

A kedvezőtlen adottságú területek ezáltal 883 558 hektárt tesznek ki, azaz Magyarország összterületének 9,5 százalékát, ami a teljes megművelt terület 14 százaléka. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a kifizetések a támogatható területméret növekedésével párhuzamosan csökkennek, mértékük 50 hektárig 100 %, míg 500 hektár felett már csupán 50 %.

3.3.2.2. Az intézkedés pénzügyi terve

A kedvezőtlen adottságú területek támogatásának nagyságrendje a 2004. évi jelentős elvonást követően 2006-ban ismét jelentősen csökkent: az év elejei keret 20%-ára zsugorodott. Az intézkedés forrásai a 2006. évi NVT keret megközelítőleg 11 százalékát, a három év távlatában mindössze 2 százalékát teszik ki. (16. táblázat)

táblázat

A „kedvezőtlen adottságú területek” intézkedés pénzügyi terve

| Év | Pénzügyi forrás (euró) |
| --- | --- |
|  | EU | Nemzeti | Összesen |
| 2006 | 5 017 898,4 | 1 254 474,6 | 6 272 373,0 |
| 2004-2006* | 11 848 000,0 | 2 962 000,0 | 14 810 000,0 |

Forrás: NVT

* A 2006. évi átcsoportosításokkal módosított előirányzat

3.3.2.3. Elért eredmények 2006-ban

2005-től kezdve a kifizetésekhez már minden esetben külön kifizetési kérelmet kell benyújtani. 2006-ban támogatási kérelmek beadására május 1. és június 30. közötti időszakban volt lehetőség.

A támogatási határozatok alapján a kifizetési igényt az egységes területalapú támogatások (SAPS) formanyomtatványán kellett jelezni május 15-ig. A több tagállamban is használt eljárás a korábbihoz képest jelentősen megkönnyíti a támogatások szabályos felhasználását, a közreműködő szervezet feladatellátását. 2007-től az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igényeit is ilyen formában kell benyújtani.

2. ábra

Az intézkedésre 2005-ben beérkezett 787 új támogatási kérelem (támogatási igény 705 239 euró) feldolgozása 2006-ban történt meg. (2. ábra) Az 526 támogatott kérelem mellett a kérelmek 26,4%-a került visszavonásra, 7%-a (53 db) pedig elutasításra. Utóbbiak esetében 5-ből 4 kérelem tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, 10 kérelmező pedig nem teljesítette a hiánypótlási folyamatot. A támogatott kérelmek teljes időszakra vonatkozó támogatási igénye 3,8 millió eurót tett ki, első évre ebből 678 ezer euró folyósítása esedékes.

2006-ban csak a 2005-ben támogatott , de még nem kifizetett kérelmekből (2005-ben 5 137 db-ból 4 803 db db lett kifizetve) részesült 264 db kifizetésben közel 2 millió euró értékben. A 2006-ban támogatott, korábbi időszakban beadott kérelmek kifizetése 2007-ben fog megvalósulni.

A 2006-os beadási időszakban 1 192 támogatási kérelmet nyújtottak be, 1 567 353 euró támogatási igénnyel. A befogadott kérelmeket azonban nem vetette érdemi vizsgálat alá az MVH a következők miatt:

A 151/2004. FVM rendelet (R.) a KAT támogatást egyértelműen a többéves kötelezettség vállalással járó támogatások közé sorolja. A jogszabályt végrehajtva az MVH 5 éves kötelezettségeket és jogokat megállapító határozatokat adott ki a R. értelmében. A 2006. évi támogatási kérelmeket is a R. alapján nyújtották be a kérelmezők, így értelem szerűen egy érdemi bírálat után az MVH 5 éves jogokat és kötelezettségeket megállapító határozatot tud(na) kiadni ezen ügyfelek részére. A KAT támogatás az EMVA pénzügyi rendszerében azonban szigorúan és egyértelműen egyéves támogatás, az átmeneti rendelkezések pedig nem engedélyezik az EMOGA alatt tett kötelezettség vállalások finanszírozását EMVA keretből. Az MVH így az adott ügyekben nem hozott érdemi határozatot, az 1 192 támogatási kérelem nem került elbírálásra, mivel nincs lehetőség azokra kötelezettséget vállalni, a kérelem jóváhagyása közvetlen kifizetéssel nem járt volna, a KAT rendszerbe történő belépésre való feljogosítás pedig a következő időszak tervezett intézkedései miatt feleslegessé vált. Az MVH az FVM iránymutatása alapján járt el, a kérelmeket nem bírálta el érdemben, az ügyfelek elutasító végzést fognak kapni.

A 2006-os a kifizetési időszakban a korábban támogatásban részesített 5 663 kérelmező adhatott be kifizetési kérelmet, 5 229 db érkezett be (köztük jogosulatlanok is). Ezen igények elbírálása 2007-re tolódott. (17. táblázat)

A 2006-ban beadott támogatási kérelmek száma kis mértékben meghaladta a 2005. évi adatot, de jelentősen alacsonyabb volt, mint az intézkedés első évében: annak 20%-át érte csak el. Az egy kérelemre jutó támogatási igény is hasonlóan alakult: a 2006-os 1 315 euró ugyan 419 euróval magasabb, mint a 2005-ös érték, de 600 euróval elmarad az első év értékétől. A beadott kérelmek jellemzőit követte a támogatott kérelmek átlagos értéke: a 2005-ös 1 662 euróról 2006-ra 1 292 euróra csökkent. Az egy kérelem által lefedett terület nagysága is egyre kisebb lett, a 2006-os mutató (34,9 ha) alapján 41,6 ezer hektárt érintett volna az újabb kérelmekre jutó támogatás.

A támogatható területek véges száma és az, hogy közülük sokan - főleg a jelentősebb területtel bírók - beadták már 2004-ben a kérelmüket magyarázza mind a kérelmek számának, mind az igényelt támogatás összegének, érintett terület nagyságának a csökkenését.

táblázat

A 2006. évi támogatási kérelmek főbb jellemzői a „kedvezőtlen adottságú területek” intézkedés esetében

Forrás: MVH

*A táblázatban a 2004-re vonatkozó adatok különböznek a 2004. évről szóló NVT-jelentésben feltüntetettektől. Ennek oka, hogy a kérelmek teljes feldolgozása csak 2005-ben zárult le, s ennek megfelelően az adatok is módosultak.

3. ábra

A diagram bal tengelye a kifizetett támogatást, jobb tengelye a kifizetett kérelmek számát mutatja.

Az intézkedés keretében 2006-ban 264 támogatási kérelemre összesen 1 998 726 euró került kifizetésre. (3. ábra) Az alábbi ábrák a kifizetett összeg regionális és megyei bontását mutatja be. (4. ábra)

4. ábra

A 2006-ban kifizetett támogatási összeg regionális eloszlása a „kedvezőtlen adottságú területek” intézkedés esetében

Forrás: MVH

A regionális megoszlásban a kifizetések tekintetében felcserélődött az Észak-alföldi és a Dél-alföldi régió szerepe, a támogatások közel fele (43%) előbbi területen gazdálkodókhoz került, míg utóbbi részesedése a 2005. évi 50%-ról 28%-ra csökkent. A többi régióban nincs ilyen mértékű változás, a Nyugat-dunántúli térség növelte 3-ról 9%-ra részesedését. A regionális arányt Hajdú-Bihar megye (675 ezer euró), és Bács-Kiskun megye (515 ezer euró) eredményei határozzák meg, a két térség gazdálkodóinak utálták ki az éves kifizetés közel 60%-át. (5. ábra)

5. ábra

A 2006-ban kifizetett támogatási összeg megyei eloszlása a „kedvezőtlen adottságú területek” intézkedés esetében*

*Pest megye Budapest adatait is tartalmazza

A kedvezőtlen adottságú területek megoszlása alapján Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyék eredményei maradnak el a kifizetések tekintetében a lehetőségektől. Fejér, Tolna és Baranya megyében minimális a kedvezőtlen adottságú területek aránya. A 18. táblázat a program teljes időtartamára (2004-2006) és a 2006. évre tervezett és tényleges monitoring indikátorokat, továbbá ez utóbbiak megvalósulását mutatja be.

18. táblázat

Monitoring indikátorok a „kedvezőtlen adottságú területek” intézkedéshez

Forrás: NVT és MVH

*A 2006. évi átcsoportosítással módosított előirányzat

**A 2004-2006. évi időszak tervezett adatainak százalékában.

***A 2006. év tervezett adatainak százalékában.

Az intézkedés nem érte el a kitűzött célokat, 2006-ban a források jelentős része, közel 80%-a átcsoportosításra került az agrár-környezetgazdálkodási jogcím javára.

A táblázatból látható, hogy mind a 2006. évi, mind a három éves tény adatok jelentős mértékben elmaradnak a tervszámoktól és drámaian az NVT teljes időszakának tervétől. 2006-ban a tervezett kedvezményezett szám közel 60%-át sikerült elérni, a 3 év adatainál viszont a közel 18 ezres tervszám harmada sem került teljesítésre. Ennél még alacsonyabb a támogatott terület tekintetében az eredmény, a célzott értéknek negyede, 205 ezer ha részesült támogatásban. Ugyanakkor az intézkedésre jutó pénzügyi keret 55%-a már kifizetésre került, a fennmaradó összeg a 2006-ban támogatott további 526 kérelmező és a több mint 5 600 támogatott kifizetési kérelmeire nyújt fedezetet.

Azt intézkedésre benyújtott pályázatok száma jelentősen elmarad a várttól. Ennek fő oka, hogy a legtöbb közönséges szántóföldi növény (búza, kukorica, napraforgó stb.) nem sorolható az elismerhető/támogatható növények kategóriájába a kedvezőtlen adottságú területeken. Ezért a magyar hatóságok az NVT módosítását javasolták, amely új elhatárolási kritériumot határozott meg 2005-ben a kedvezőtlen adottságú területekre vonatkozóan. Időközben azonban a módosítási kérelem visszavonásra került a rendelkezésre álló idő szűkössége miatt, illetve nagyon kicsi esély volt arra, hogy az új feltételek az NVT-ben alkalmazásra kerüljenek. Az Unió a Magyarország és más tagállamok által felvetett javaslatok mentén új területi lehatárolási rendszert dolgoz ki, melynek bevezetése 2010-től várható.

### 3.2.3. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai követelményeinek való megfelelés

3.2.3.1. Az intézkedés rövid bemutatása

A környezetvédelmi követelményeknek, illetve az állatjóléti és -higiéniai előírásoknak meg nem felelő állattartó telepeken környezetvédelmi, állatjóléti valamint állathigiéniai célú beruházási támogatást vehetnek igénybe a gazdálkodók. Amennyiben a tartási hely az állatok férőhely szükségletére vonatkozó előírásoknak maradéktalanul megfelel, úgy az ebből eredő többletköltség részbeni ellentételezésére állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatásra jogosult az állattartó.

A beruházási támogatások tartási helyenként maximum évi 25 000 euró értékben, legfeljebb három éven keresztül vehetők igénybe. A jövedelempótló támogatás legfeljebb öt egymást követő évben igényelhető, tartási helyenként maximálisan évi 10 000 euró értékben, mely összeg évente egyenlő mértékben csökken. Egy tartási helyre akár több jogcímen is vehető fel támogatás, azonban azok együttes összege nem haladhatja meg az évi 25 000 eurót.

2004-2005-ben a támogatási igény elsősorban a program jellege (a beruházási támogatásoknál mind a kérelmek összeállítása, mind pedig a beruházás megvalósítása, és azt követően a támogatási összeg lehívása hosszabb időt vesz igénybe) és a jogosultsági feltételek összetettsége miatt messze alulmúlta a várakozásokat. Éppen ezért a támogatás igénybevételének megkönnyítésére és a keretösszegek kihasználásának elősegítése érdekében az FVM a 2005/2006. évi pénzügyi módosítások mellett ún. szakmai módosítási javaslatokat is kezdeményezett, melyek a 2007. évben léptek érvénybe.

Minden gazdasági céllal tartott állatfaj jogosult, a korlátozott 6 faj (szarvasmarha, sertés, tojótyúk, broiler, juh, ló) helyett, különös tekintettel a kecskére, a vízimadarakra (kacsa, liba, stb.) és a nyúlra.

Az állategység felső korlátozására vonatkozó jogosultsági feltétel eltörlésre kerül minden állatfaj esetében.

A módosítások bevezetése Magyarországon jelentős számú gazdálkodó –a nitrátérzékeny terülten gazdálkodó állattartók – számára teremt lehetőséget arra, hogy támogatási kérelmet nyújtson be ezen intézkedésre. A módosítás hatása kettős. Egyrészt növelheti az intézkedés abszorpciós kapacitását, amely elősegíti az állattartók pénzügyi és piaci erősödését, másrészt hozzájárul az NVT környezetkímélő gazdálkodást népszerűsítő célkitűzéséhez. Több gazdaság lesz képes olyan – állatjóléti szempontból - megfelelő állattartó telepet működtetni, amely biztosítja a környezetkímélő gazdálkodást és a biztonságos élelmiszer-előállítást.

3.2.3.2. Az intézkedés pénzügyi terve

Az intézkedés eredeti előirányzatát a 2004. évi NVT forrásátcsoportosítás is csökkentette, majd 2006-ban kétszer is közel 60 millió euróval kisebb összegre lett szűkítve a kerete, így a 2005. év végén fennálló 140 millió eurónak is a töredékére, 25 millió euróra redukálódott az összes támogatás maximuma (19. táblázat)

A Monitoring Bizottsági jóváhagyással módosított forrásösszetétel 57,02 millió euróval kisebb összeget tartalmaz az intézkedésre agrár-környezetgazdálkodási intézkedés javára.

Az Európai Bizottság jóváhagyásával végződő módosítási eljárás pedig

54 800 000 eurót a „Közvetlen Támogatások Kiegészítése” intézkedésre;

4 817 500 eurót pedig az Agrár-Környezetgazdálkodás intézkedésre csoportosított át.

Az intézkedésre így a teljes NVT keret 3,5%-át lehet fordítani.

- táblázat

„Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés” intézkedés pénzügyi terve

| Év | Pénzügyi forrás (euró) |
| --- | --- |
|  | EU | Nemzeti | Összesen |
| 2006 | 17 200 393 | 4 300 098 | 21 500 491 |
| 2004-2006* | 20 136 000 | 5 034 000 | 25 170 000 |

Forrás: NVT és FVM

* 2006. évi átcsoportosításokkal módosított előirányzat.

3.2.3.3 Elért eredmények 2006-ban

Támogatási kérelmek benyújtására a 2006. január 1. és 2006. április 30. között volt lehetőség, míg a kifizetési kérelmek 2005. december 1-től 2006. április végéig érkezhettek be.

A jövedelempótló támogatásra benyújtott támogatási kérelmek az első évben egyben kifizetési kérelmek is, vagyis a támogatás folyósításához nem szükséges kifizetési kérelem benyújtása. A második évtől azonban a támogatás folyósításának feltétele az évenként benyújtott kifizetési kérelem. A beruházási támogatási kérelmek (környezetvédelmi, és állatjóléti és higiéniai célú egyaránt) jóváhagyása esetén a támogatási határozat kézhezvételétől számított egy éven belül, de legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig kell megvalósítani a beruházást. Mindezekből adódik, hogy kifizetés az első támogatási időszakban csak a jövedelempótló támogatások esetében volt lehetséges.

2006. április 30-ig összesen 1 033 kérelem érkezett be, 8 701 438 euró támogatási igénnyel. Mind a kérelmek számát, mind a támogatási igényt tekintve kis mértékű emelkedés volt tapasztalható az előző évhez képest. (6. ábra)

6. ábra

2006-ban azonban ezen 1 033 kérelem értékelésére nem került sor, a korábbi időszakban befogadott 1 021 kérelemből 2006-ra áthúzódó 353 db kérelem tekintetében született döntés. Ezekből 71 elutasításra, 43 pedig visszavonásra került. (20. táblázat) Az elutasítás két leggyakoribb oka a kérelmek hiányos benyújtása (a támogatási kérelem nem tartalmazza az építésügyi igazolást, vagy a jogerős építési engedélyt, az állategészségügyi igazolást, a tartási hely működésére vonatkozó engedélyt, stb.), illetve a jogosulatlan igénylés (nem jogosult állatfajra nyújtották be az igényt, nem nitrát-érzékeny területen folyik a gazdálkodás, új épület létesítésére igényelték a támogatást stb.). 5 esetben az állattartó telep nem működött a helyszíni ellenőrzés során. A vizsgált igények 70%-a így is támogatásra került, a 245 db kérelem 3,67 millió euró támogatást feltételezett a teljes időszakra, 2,4 millió eurót pedig az első évre.

2006-ban támogatott 245 kérelemből 2 vonatkozott jövedelempótló támogatásra. A 2005-ös ezen célra vonatkozó 322 támogatásból 171 db kifizetése 2006-ra csúszott. Ezek esetében a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősült, amely alapján a kifizetés meg is történt 2006-ban. A fenti kérelmezők a 2005-ben támogatottakkal együtt 776 kifizetési kérelem benyújtására voltak jogosultak az első évi beruházási és a második évi jövedelempótló támogatás tekintetében 2006-ban. Ennek 94%-a, 728 kérelem be is érkezett, amelyből 567 került jóváhagyásra. A 2006-ra átcsúszó (171db) és jóváhagyott (2db) jövedelempótló támogatások és a validált kifizetési kérelmek végül 715 kifizetést jelentettek 4,45 millió euró értékben. Utóbbi a 2005-ös értéknek több mint ötszöröse. (7. ábra)

7. ábra

A diagram bal tengelye a kifizetett támogatást, jobb tengelye a kifizetett kérelmek számát mutatja.

A kérelmek kezelése 2006. év végéig nem zárult le. Jóváhagyott kifizetések folyósítása, a beérkezett kifizetési kérelmek egy részének értékelése és az összes 2006-os támogatási kérelem vizsgálata 2007-ben történik meg.

Az egy kérelemre jutó támogatási igény 2006-ra közel 25%-kal nőtt így 8,4 ezer eurót tett ki. Mivel ebben az évben a kifizetések a korábbi években benyújtott igényekhez kapcsolódtak, így egy átlagos kérelmező 6,2 ezer eurót könyvelhetett el, ami alig haladja meg a 10 000 eurós felső határ felét.

- táblázat

„Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés” intézkedésre beadott kérelmek jellemzői

Forrás: MVH

*A táblázatban a 2004-re vonatkozó adatok különböznek a 2004. évről szóló NVT-jelentésben feltüntetettektől. Ennek oka, hogy a kérelmek teljes feldolgozása csak 2005-ben zárult le, s ennek megfelelően az adatok is módosultak.

Az igénylők egy támogatási kérelem-csomagban több támogatási célra (környezetvédelmi beruházási, állatjóléti és -higiéniai beruházási, illetve állatjóléti és -higiéniai jövedelempótló) is adhattak be igényt A támogatott kérelmek zömében az állatjóléti- és higiéniai alintézkedéshez kapcsolódnak az előző évhez hasonlóan 2006-ban is. A környezetvédelmi célú beruházási támogatások száma nem változott, viszont a jövedelempótló támogatások száma jelentősen csökkent, alig támogattak ilyen kérelmet 2006-ban. (21. táblázat).

- táblázat

Támogatási kérelmek támogatási célok szerint „Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés” intézkedés esetében

Forrás: MVH

*A megadott kérelemszám duplikáltan tartalmazza azon kérelmeket, amelyek mind jövedelempótló, mind pedig beruházási támogatásra vonatkoznak (56 db), illetve azokat, amelyek mind környezetvédelmi, mind pedig állatjóléti célú beruházásra vonatkozó támogatási igényt is tartalmaznak (15 db).

** Csak környezetvédelmi célú beruházásra vonatkozó jóváhagyott kérelem 3 db van. 22 db kérelem környezetvédelmi és állatjóléti beruházási célú egyszerre, ezért a táblázatban feltüntetett adatokban ezen kérelmek száma duplikálódik. A 2006-ban jóváhagyott 2 db jövedelempótló támogatási kérelem vegyes kérelem volt, így ez a két kérelem duplikáltan jelenik meg a táblázatban.

A támogatáshoz kapcsolódó állategység szám a támogatott kérelmek számának alakulásával arányos. Az állatjóléti és –higiéniai célú beruházási támogatás 2006-ban 17 631 ÁE körülményeit javította.

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése jogcímre kifizetett támogatás a Dél-alföldi (26%) és a Dél-dunántúli (18%) régióban volt a legnagyobb (8. ábra):

- ábra

A 2006-ban kifizetett támogatási összeg regionális eloszlása „Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés” intézkedés esetében

Forrás: MVH

2006-ban a korábbi évhez képest jelentősen csökkent mind a Nyugat-dunántúli, mind a Közép-dunántúli kifizetés aránya, míg Pest megye és az Észak-keleti két régió együttes részesedése több mint ötszörösére növekedett, és meghaladta a teljes kifizetés egyharmadát. A megyék között is igen nagy volt a különbség, a teljes kifizetés hatoda (748 ezer euró) Bács-Kiskun megyében talált gazdára, míg Komárom-Esztergom részesedése az 1%-ot se érte el (33,4 ezer euró). (9. ábra)

- ábra

A 2006-ban kifizetett támogatási összeg megyei eloszlása „Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés” intézkedés esetében*

* Pest megye Budapest adatait is tartalmazza.

- táblázat

Monitoring indikátorok az „EU követelményeknek való megfelelés támogatása” intézkedésnél

Forrás: NVT és FVM

*A 2006. évi átcsoportosítással módosított előirányzat

**A 2004-2006. év tervezett adatainak százalékában.

***A 2006. évi időszak tervezett adatainak százalékában.

A 2006. évi indikátorok esetében a kedvezményezettek száma igen számottevő javulást mutat a korábbi évekhez képest. Ugyanakkor az elbírált, és jóváhagyott kérelmek száma alig haladja meg a három évre tervezettek egyötödét, de ez még jelentősen javulhat a 2006-ban beérkezett több mint 1000 kérelem 2007-es értékelésével. A kifizetett összegek tekintetében is javult a helyzet, 2006-ban a  korábbi évek folyósításának több mint ötszöröse került kifizetésre, így az NVT időszakra rendelkezésre álló keret 21 százaléka került folyósításra (22. táblázat).

A jogcímre tervezett eredeti forrásösszeg nem került felhasználásra. A feltételek ugyan módosításra kerültek, de az intézkedésre eredetileg tervezett keretösszeg jelentős mértékben csökkent 2 ütemben közel 120 millió euróval annak érdekében, hogy a források más intézkedések révén felhasználásra kerüljenek. Itt történt meg a legnagyobb forráselvonás.

- táblázat

Monitoring indikátorok az „EU követelményeknek való megfelelés támogatása” intézkedésnél

Az állatjóléti és állathigiéniai alintézkedés több céljára is vonatkozott a 245 kérelem (23. táblázat), a jelentős része érinti a tartási és takarmányozási technológiára vonatkozó előírások betartását, szintén magas az állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó előírások betartását célzó kérelmek száma.

- táblázat

Monitoring indikátorok az „EU követelményeknek való megfelelés támogatása” intézkedésnél

A legnagyobb előrehaladás a fentieknek megfelelően a tartási és takarmányozási technológiára vonatkozó előírásoknak megfelelően tartott ÁE szám (21%), a mikro-klíma változtatására vonatkozó előírásoknak megfelelően tartott ÁE szám (16%) és az állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó előírásoknak megfelelően tartott ÁE szám (15,5%) területén történt (24. táblázat). Az állatok férőhely szükségletére vonatkozó előírásoknak megfelelően tartott állat-egység száma tekintetében 5%-ot ért el az intézkedés segítségével megvalósított előrehaladás.

### 3.2.4. Mezőgazdasági területek erdősítése

3.2.4.1. Az intézkedés rövid bemutatása

A támogatás célja a mezőgazdasági területek erdősítésével:

a mezőgazdasági szerkezetátalakítás elősegítése, a vidéki foglalkoztatottság és a jövedelemszerzési lehetőségek bővítése;

az ország erdőterületének hosszú távon való mennyiségi növelése, minőségi javítása;

az erdő közérdekű védelmi funkcióinak (környezetvédelmi, gazdasági, szociális-közjóléti) fejlesztése.

Jogosult mezőgazdasági terület az, amely a MePAR besorolása alapján támogathatónak minősül, és legalább a támogatási kérelem benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő évben mezőgazdasági művelés alatt állt.

Az intézkedés három különböző típusú támogatást tartalmaz: az erdőtelepítéshez, és hozzá kapcsolódóan kiegészítő intézkedésekhez nyújtott támogatás, az erdőtelepítés ápolásához nyújtott támogatás és az erdőtelepítési jövedelempótló támogatás vissza nem térítendő normatív támogatás formájában. A legkisebb támogatható terület 1 ha, ennél kisebb (legalább 0,3 ha) csak közvetlenül (legalább 30 hektáros) erdőterülettel határos mezőgazdasági terület esetén lehet.

A mezőgazdasági területek erdősítése intézkedés esetében a támogatási kérelmek nem kifizetési kérelmek is egyben, a támogatott kérelmezők a kifizetési kérelmeket 2006. február 1. és június 15. között nyújthatták be. 2006-ban az új támogatási kérelmeket június 1. és július 31. között lehetett beadni (a többi intézkedéstől eltérően az MVH nevében eljáró Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatóságaihoz). Ezekhez az első kifizetési kérelmek benyújtására 2007-ben lesz lehetőség. A tervek szerint az intézkedés átlagosan 10 000 ha/év erdőtelepítéssel valósult volna meg, tehát 2004-2006 viszonylatában 30 000 ha erdő telepítése volt a cél. A támogatás mértéke a fafajtától, a terület lejtésétől és típusától (védett vagy nem védett) függően változik, 842 és 2 780 €/ha között mozog. Az erdőtelepítés ápolásának támogatására a telepítést követő öt évben van lehetőség. Mértéke a fafajtától és a terület lejtésétől függően 126 és 463 €/ha/év közötti. A mezőgazdasági területek erdősítése miatt kieső jövedelem pótlása maximum 20 éves időtartamon keresztül lehetőséges. A támogatás nagysága 13,86-tól 281,90 €/ha/év határok között változhat a művelési ágtól és a termőhelyi adottságoktól függően.

3.3.4.2. Az intézkedés pénzügyi terve

A mezőgazdasági területek erdősítése az átcsoportosításokat követően nagyságrend szerint a második legjelentősebb intézkedéssé vált az NVT-n belül. Az intézkedés keretösszege a 2006-os átcsoportosítások során technikai módosítás miatt mindössze 3 ezer euróval csökkent, így számszerűen 79 675 000 euró tesz ki, ami a három éves keret 10,6 százaléka.  (25. táblázat).

25. táblázat

A „mezőgazdasági területek erdősítése” intézkedés pénzügyi terve

| Év | Pénzügyi forrás (euró) |
| --- | --- |
|  | EU | Nemzeti | Összesen |
| 2006 | 30 279 527 | 7 569 882 | 37 849 409 |
| 2004-2006* | 63 740 000 | 15 935 000 | 79 675 000 |

Forrás: NVT

* A 2006. évben kezdeményezett, a Bizottság által jóváhagyott átcsoportosítással módosított előirányzat.

3.3.4.3. Elért eredmények 2006-ban

A 2005. nyári-őszi időszak 1 831 kérelme (a 2005-ös adatból 213 a 2004-es keret terhére januárban érkezett be) után 2006-ban már 1994 kérelmet nyújtottak be. (10. ábra) Az ezek alapján számított támogatásigény meghaladta a 38 000 000 eurót és közel 19 ezer hektárt érintett így 2005-höz képest itt is növekedést lehetett tapasztalni. 2006-ban került értékelésre 516 db 2005-ben benyújtott kérelem is, így összességében 2 510 kérelem bírálata zajlott le 2006-ban. Pozitívum, hogy az igények jelentős része támogatásra is került (95% a 2005-ös, 97% a 2006-os beérkezésből) és folytatódott az elutasított és visszavont kérelmek számának csökkenő tendenciája, ami valószínűleg a pályázók jobb, pontosabb tájékoztatásának a következménye. (26. táblázat)

Az új kérelmekkel együtt összesen 35 000 ha-t érint a támogatott erdősítés. A 19 000 hektárnyi területből 18 000 magántulajdonú erdő. A fatípusok szerinti lebontás alapján 36 támogatott kérelem vonatkozik tűlevelű erdőre, 1903 lomblevelűre, ez utóbbiból 94 kérelem érint állami tulajdonú erdőt.

Kiemelendő, hogy az intézkedésből folyósított forrásból támogatták Magyarország két milliomodik hektár erdejének telepítését.

- táblázat

A 2006. évi támogatási kérelmek főbb jellemzői a „mezőgazdasági területek erdősítése” intézkedés esetében

Forrás: MVH

* A 2005-ben beérkezett, 2004-hez tartozó 213 darab kérelem a 2005-ös évnél lett feltüntetve.

** A 2005. évben beérkezett kérelmek közül a nyári beadású (június 1 – július 31. közötti) kérelmek elbírálása történt meg 2005. december 31-ig.

- ábra

Ahogy a korábbi években az esetek döntő többségében az elutasítás indoka az volt, hogy az igénylők nem rendelkeztek jóváhagyott tervdokumentációval, a 64 elutasításnak ez 70%-át tette ki. Jelentősen nőtt az egyéb adminisztratív hibák száma és aránya (15%) néhány kérelmező pedig nem támogatható területen tervezett erdősítést (6 db) vagy a határidőt nem tudta tartani (2 db). A korábbi időszak töredékére csökkent a visszavont kérelmek száma.

A 2004-es és 2005-ös támogatott kérelmezők közül (2 609 db) 49-en nem nyújtottak csak be kifizetési kérelmet 2006-ban. A korábbi év háromszorosát elérő kérelem igen kis hányada került elutasításra vagy visszavonásra. Az elutasítás leggyakoribb okai:

- nem felelt meg a hatósági műszaki szemlén,

- nem felelt meg helyszíni ellenőrzés alapján,

- határidőn túl nyújtotta be,

- nem jogosult már kifizetési kérelmet benyújtani.

11. ábra

A diagram bal tengelye a kifizetett támogatást, jobb tengelye a kifizetett kérelmek számát mutatja.

A kifizetett kérelmek száma már közel négyszerese volt a 2005-ös értéknek, a 2 351 kérelemre több mint 27 millió euró került kifizetésre. (11. ábra)

A 2006-ban benyújtott kérelmek tekintetében az egy kérelemre jutó támogatás (19,3 ezer euró) és az egy kérelemmel érintett terület nagyság (9,5 ha) nagyjából az előző évek szintjén maradt. A megítélt támogatások (2006-ban értékelt 2005-ös kérelmekkel együtt) tekintetében az egy támogatottra jutó érték: 17,96 ezer euró. A 2006-ban egy kérelemre jutó kifizetések összege elmarad az igényelt támogatásokétól, ami annak köszönhető, hogy több kérelmező is kisebb területre kért kifizetést, mint amire a támogatási döntés alapján jogosult lett volna.

- ábra

A 2006. évi kifizetések megoszlása az ÁESZ Igazgatóságai szerint

Forrás: MVH

A 2006. évi kifizetett kérelmek összege esetében a korábbi évek támogatási igényeihez hasonlóan megfigyelhető az alföldi régiók túlsúlya, hiszen az összes támogatás majdnem fele (47 %) kapcsolódik ismét hozzájuk (Debreceni és Kecskeméti Igazgatóság). A Dél-dunántúl is tartja közel 30%-os részesedését. A Zalaegerszegi és Szombathelyi Igazgatóságon keresztül ugyanakkor továbbra is az országos összeg 3%-át hívják le. (12. ábra)

- táblázat

Monitoring indikátorok a „mezőgazdasági területek erdősítése” intézkedés esetében

Forrás: MVH

*A 2006. évi átcsoportosítással módosított előirányzat

**A 2004-2006. évi időszak tervezett adatainak százalékában.

***A 2006. év tervezett adatainak százalékában.

Bár a NVT-ben tervezett kérelmeknek (kedvezményezettek) 2006. során mindössze közel fele került támogatásra és a három éves tervszámnak is csupán egyharmadát sikerült elérni, a tervezett támogatott terület kétszerese került lefedésre 2006-ban, a hároméves előirányzatnak pedig közel másfélszerese (44 068 ha). Az egy kérelem által érintett területnagyság jóval nagyobb volt a tervezettnél, 2 ha helyet közel 10 ha. (27. táblázat) A kifizetések terén 2006-ban is 70% feletti értéket sikerült elérni, amivel a teljes NVT időszakra jutó keret majd 50%-a a támogatottakhoz került. Az immár 4 547 támogatott kifizetési kérelmében foglalt támogatási igény 2007-ben valószínűleg meghaladja a még kifizethető keretösszeget (28. táblázat). Az intézkedés így megfelelt a kitűzött céloknak.

- táblázat

2006-ban jóváhagyott kérelmek alapján a teljes időszakra jutó támogatás

* A kifizetett támogatás a korábban vállalt (2005-ben 2006-ra vállalt, azaz második éves) kötelezettségekre, és a fent említett 2006-ban jóváhagyott, 2006-ra vállalt kötelezettségre értelmezhető. Kifizetés még nem történt a 2006-ban beérkezett, és jóváhagyott kérelmekre. Fentiekre tekintettel a 2., és többi évre kifizetett támogatás nem számszerűsíthető, mivel ezek még nem kerültek kifizetésre.

### 3.3.5. Korai nyugdíjazás

3.3.5.1. Az intézkedés rövid bemutatása

A támogatás elsődleges célja, hogy az idősebb (55 év feletti, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem érő) gazdálkodók (akik az igénylést megelőzően legalább 10 éven keresztül mezőgazdasági tevékenységet folytattak, vagy gazdaságvezetőként eltöltöttek legalább öt évet) méltányos körülmények között tudjanak felhagyni a mezőgazdasági termeléssel. Ehhez biztosít rendszeres jövedelempótló forrást (75 éves korig, de legfeljebb 15 évig) a korai nyugdíjazás intézkedés.

Ez az intézkedés a jelenlegi tervezési időszakon belül nem került meghirdetésre. Ennek oka a szükséges jogszabályi változtatások időigénye volt. Az eredeti elképzelések szerint a korai nyugdíjazás jogcímen az erre jogosultak egy olyan nyugdíjszerű járulékot kaptak volna, amely az öregségi nyugdíj előtt, majd azt kiegészítve nyújtott volna szociális segítséget a gazdálkodással felhagyó ügyfeleknek. A jogcím kidolgozása folyamán fény derült azonban arra, hogy az eredeti elképzelések több olyan feltételt is tartalmaztak, amelyek nehezen, vagy egyáltalán nem ellenőrizhetőek, veszélyeztetve ezzel a jogcím végrehajtásának sikerét. Az eredeti koncepció az MVH-t a támogatásban résztvevőkkel szemben foglalkoztatatói státuszba helyezte aránytalanul megemelve ezzel a végrehajtás költségeit. Tekintettel arra, hogy az eredeti elképzelés pénzügyi része sem volt teljes körűen tisztázott (mely költségek minősíthetők a társfinanszírozás szempontjából támogatásnak, melyek nem), így bár az eredeti elképzelés szociális szempontokat tekintve kedvezőbb lehetett volna, a végrehajtási problémák miatt mégis egy egyszerűbb, társadalombiztosítási és nyugdíj elemeket nélkülöző normatív jellegű támogatás kidolgozása vált célszerűvé. A támogatási rendszer újragondolása, új koncepció kidolgozása többszöri egyeztetést és hosszabb időt igényelt.

Az eredeti 3 éves tervszám 19 378 000 a teljes program forrásainak 2,6 százalékát tette ki. Azonban a 2006-ban elfogadott módosítások alapján a 2004-2007-es NVT-időszakban nem kerül meghirdetésre az intézkedés, forrásai átcsoportosításra kerültek.

Az intézkedés az NVT részét képzi, de bevezetésére nem került sor a vonatkozó adójogi és társadalombiztosítási jogszabályokkal, valamint az intézkedés kapcsán a Kifizető Ügynökség – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) – által ellátandó feladatok szabályozásának tisztázatlansága miatt. Nem került sor annak meghatározására, hogy a jogcím egyszerű támogatásként, vagy szolgálati időbe beleszámító, a fenti jogszabályokkal harmonizáló jövedelem-kiegészítésként funkcionáljon-e. Az FVM Helyettes Államtitkári Értekezlete 2005. szeptember 6-án olyan határozatot fogadott el, amelynek alapján a bevezetés legkorábbi időpontja – az Európai Unió Bizottsága általi jóváhagyást követően – legkorábban 2007. január 1, így már csak EMVA forrásból lehet a 2007-2013-as időszakban megkezdeni a végrehajtást.

### 3.3.6. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása

3.3.6.1. Az intézkedés rövid bemutatása

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása intézkedés célja a csak részben árutermelő gazdaságok piacorientált árutermelésre való átállásának elősegítése jövedelemkiegészítő támogatás nyújtásával.

A félig önellátó gazdaságok fejlesztésének tipikus akadályai a fejlesztéshez szükséges tőke, a szakmai képzettség, naprakész ismeretek és piaci információk hiánya, valamint az egyoldalú termelési struktúrákkal kapcsolatos veszélyek. Ezen akadályoknak felszámolásának elősegítésére a támogatás címzettjei az intézkedés keretében évi 1000 euró támogatáshoz juthatnak

A támogatás igénybevételére azok a Magyarországon gazdálkodó egyéni vállalkozók, illetve teljes munkaidős őstermelők jogosultak, ahol a gazdaság teljesítménye a kérelmezés előtti évben 2-5 EUME között volt, és a kérelmező rendelkezik szakirányú képzettséggel vagy hároméves szakmai gyakorlattal. További feltétel egy ötéves üzleti terv összeállítása, amely az 5. év végére legalább 5 EUME teljesítményt és 50 százalékos növekedést irányoz elő. A támogatások odaítélése során előnyben részesülnek a kedvezőtlen adottságú területekről jelentkezők, és a fiatal gazdálkodók.

Az intézkedés iránti érdeklődés a félig önellátó gazdaságok támogatás jogcím esetében alulmúlta a várakozásokat. A támogatási kérelmek alacsony számának oka elsősorban az összetett jogosultsági feltételek (megfelelő gazdaságméret, szakirányú képzettség, erőteljes teljesítménynövekedés az 5. év végére) és az alacsony támogatási összeg között fennálló aránytalanság. A támogatási feltételek enyhítése kapcsán felmerült a gazdaságméret alsó határának 1 EUME-re való csökkenése, amely azonban veszélyeztette volna az életképességi kritériumot.

3.3.6.2. Az intézkedés pénzügyi terve

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása intézkedés korábbi változásokat követő 3 éves előirányzatát (21 millió euró) a 2006. évi NVT forrásátcsoportosítások közel 17,5 millió  euróval 3 460 000 euróra csökkentették (29. táblázat). Ugyan eredetileg is a 2. legkisebb összeget tervezték ezen intézkedésre, de az akkori 2,6%-os arány 2006-ra így alig fél százalékra csökkent.

2006-ban a három évre tervezett támogatás közel 80 százaléka, 2 744 000 euró lett előirányozva.

- táblázat

A félig önellátó gazdaságok támogatása intézkedés pénzügyi terve

| Év | Pénzügyi forrás (euró) |
| --- | --- |
|  | EU | Nemzeti | Összesen |
| 2005 | 2 195 200 | 548 800 | 2 744 000 |
| 2004-2006* | 2 768 000 | 692 000 | 3 460 000 |

Forrás: NVT és FVM

* A 2006. évben kezdeményezett, a Bizottság által jóváhagyott átcsoportosítással módosított előirányzat.

3.3.6.3 Elért eredmények 2006-ban

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása jogcímre 2006-ban 488 egyéni gazdaság nyújtott be támogatási kérelmet a beadási időszak egy hónapjában (2006. július). A 2005-re benyújtott 408 kérelem és további 2 db 2004-es kérelem is ebben az évben került értékelésre. Így összesen közel 900 kérelem kapcsán kezdődött meg az értékelés, amely 414 támogatást eredményezett 236 elutasított és 5 visszavont kérelem mellett (30. táblázat). A fennmaradó kérelmek ügyében 2007-ben hoz az MVH határozatot.

A 2005-ös jelentős visszaesés után kis mértékben növekedett a 2006-os kérelmek száma, de a 2004-es 1 032 kérelemnek ez a felét sem érte el. A kérelmenkénti fix 1 000 euró éves támogatás miatt természetesen az igényelt összegek a kérelmek számával azonosan mozogtak. (13. ábra)

Üzemméret szerinti bontást tekintve a 2006-ban jóváhagyott 414 kérelemből 149 tartozik az 5 ha alatti üzemek közé, 246 közepes üzemmérettel rendelkezik (5-10 ha) és további 19 kerül ki a 10 ha-nál nagyobb méretű gazdaságok közül.

Az NVT keretből összesen eddig 1130 szerkezetátalakítás alatt álló gazdaság kapott jóváhagyó támogatási határozatot illetve részesült kifizetésben 331 000 euró összeggel.

13. ábra

A beadott kérelmekre vetítve igen jelentős volt a támogatási arány visszaesése, még a korábbi beadási időszaknál közel 70% volt ez a mutató, 2006-ban ez 46%-ra csökkent. Így a megítélt támogatások összege is számottevően csökkent. A visszavont kérelmek számában nem volt tapasztalható változás, az alacsonyabb támogatási arány az elutasítások számának és arányának jelentős növekedése miatt következett be.

Egy-egy támogatási kérelem egyidejűleg több okból is elutasításra kerülhetett. Az okok közül a leggyakoribb a jogosulatlanul benyújtott igény volt, 100-ból 96-szor ez vezetett az elutasításhoz. A kérelmek elutasításának további oka a formai hiba (az adatlap helytelen kitöltése, aláírás hiánya stb.) vagy hiányosan benyújtott kérelem (szakmai gyakorlat igazolását nem csatolta, végzettséget igazoló dokumentumot nem csatolta, nem készített üzleti tervet stb.) volt. 2 kérelmező beadási határidőn kívül adta be kérelmét.

A 718 db 2004. évi beadás alapján támogatott (ebből 2 támogatás 2006-ban lett jóváhagyva folyamatban lévő fellebbezés miatt) kérelmezőből 703-an adtak be 2005-ben kifizetési kérelmet. Ebből 139 db elutasításra került, így 2006. júliusában már csak 579 kérelmező adhatott be újabb kifizetési kérelmet kiegészülve a 2006-ban előző évi kérelem alapján pozitív bírálatban részesített 166 kérelmezővel. Ebből a 745 támogatottból 67-en nem adtak be kifizetési kérelmet 2006-ban, ugyanakkor beérkezett 61 jogosulatlan kérelem is, így 739 kérelem kerül feldolgozásra, de már csak 2007-ben.

- ábra

A diagram bal tengelye a kifizetett támogatást, jobb tengelye a kifizetett kérelmek számát mutatja.

2006-ban csak a korábbi időszakban beérkezett 703 kifizetési kérelem vizsgálata történt meg, amelynek eredménye 505 jóváhagyott kifizetés. Ezen túl 8 db 2004-es és 166 db 2005-ös jóváhagyott támogatási kérelem összege került átutalásra. A 2005-ös adattól kis mértékben elmaradó 679 kifizetés fix 1 000 eurós támogatással számított összegéből levonásra került 270 euró egyes kérelmezők késedelme miatt, így alakult ki a 678 730 euró kifizetési összeg. (14. ábra)

- táblázat

2006. évi támogatási kérelmek a „szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása” intézkedésre

Forrás: MVH

A 2006. évben beérkezett támogatási igény alapján jóváhagyott 246 támogatás, valamint a beérkezett 739 kifizetési kérelem feldolgozása alapján járó dotáció 2007-ben kerül kifizetésre.

A kifizetett 678 730 euró értékű támogatás jelentős része, közel 50 százaléka az alföldi régiókban realizálódott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének köszönhetően a teljes keret 30%-a került az északi részre (szemben a 2005-ös 47%-kal). A Dél-dunántúli régió részesedése a korábbi évhez hasonlóan maradt 20% felett, míg a Nyugat-dunántúlon 10%-kal magasabb arányt sikerült elérni az egy évvel korábbi szinthez képest.(15-16. ábra)).

- ábra

A 2006-ban kifizetett támogatások regionális eloszlása

Forrás: MVH

- ábra

A 2006-ban kifizetett támogatások megyei eloszlása*

* Pest megye Budapest adatait is tartalmazza.

- táblázat

Monitoring indikátorok a szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása intézkedésnél

Forrás: NVT

*A 2006. évi átcsoportosítással módosított előirányzat

**A 2004-2006. évi időszak tervezett adatainak százalékában.

***A 2006. év tervezett adatainak százalékában.

Az intézkedés tervezett számaitól igen nagy eltérés tapasztalható: a 2006-os évre tervezett kedvezményezett számnak alig 8%-a, a teljes NVT időszakra előirányzott 12 320 kedvezményezettnek pedig bő 9%-a részesült végül támogatásban. Az intézkedés forrásának jelentős csökkentését követően a forrásfelhasználás valamivel kedvezőbb képet mutat, mind a 2006-os, mind a hároméves időszak tekintetében, előbbinél 25%, utóbbinál 40% az előrehaladás. (31. táblázat)

A csekély érdeklődés oka részint a tájékoztatás hiányával magyarázható, részint a mezőgazdasági tevékenység dokumentálatlanságának tudható be (a támogatási jogosultság árbevételhez, illetve annak növeléséhez kötött, holott a támogatás által célba vett gazdaságok bevételeik nagy részéről nem rendelkeznek számlákkal, így igazolni sem tudják azokat), részben pedig az említett szigorú jogosultsági feltételekre vezethető vissza. Ez utóbbiak egyike az 50 százalékos teljesítménynövekedés és 5 EUME termelési érték, amelyet az 5. év végére kell elérniük a programban résztvevőknek. Ennek teljesítése a mezőgazdasági vállalkozások számára nehézségekbe ütközhet, mivel itt a gazdálkodás más ágazatokhoz képest lényegesen nagyobb kockázatot rejt magában az esetlegesen bekövetkező természeti károk miatt, s ennek következtében a termelők nem merik vállalni e feltétel teljesítését.

Az intézkedés így nem érte el a kitűzött célokat, 2006-ban a forrásátcsoportosítás megtörtént.

- táblázat

A meglévő monitoring adatok alapján ugyan a tervezett kedvezményezetti számtól elmaradtak a kérelmek, de a 2006-ban támogatottak esetében a vizsgálható adatok esetében a tervezett értékek több esetben elérésre kerültek. Így a női és fiatal gazdálkodók aránya is a tervezett 30%-os érték felett van és mind a mezőgazdasági árbevétel, mind a teljes nettó árbevétel az elvárások felett növekedett. (32. táblázat)

### 3.3.7. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása

3.3.7.1. Az intézkedés rövid bemutatása

Az intézkedés az elégtelen termelői szerveződés következtében fellépő strukturális hiányosságok orvoslása és a termelők piaci érdekérvényesítő képességének megerősítése érdekében nyújt támogatást a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez.

A támogatás igénybevételére kizárólag a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által állami elismerésben részesített termelői csoportok jogosultak. A támogatás elnyerésének további feltétele, hogy a termelői csoport a gabona, rizs, burgonya, olajos növények, cukorrépa, textilipari növények, vágott virág és szaporítóanyag, szőlő és bor, fűszer és gyógynövény, faiskolai termékek, nyers tehéntej, egyéb nyers tej, szarvasmarha, sertés, nyúl, juh és kecske, hal, prémes állat, baromfi és tojás, méz ágazatok valamelyikébe folytassa tevékenységét. Az intézkedés keretében nem támogathatók a zöldség-gyümölcs és a dohány ágazatban elismert termelői csoportok. Egy termelői csoport csak egyszer veheti igénybe a támogatást, és az ötéves időszak leteltét követően nem adhat be új támogatási kérelmet. A támogatási összeget a termelői csoport által forgalmazott termelési érték határozza meg.

3.3.7.2. Az intézkedés pénzügyi terve

A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés eredeti előirányzatát a 2004. évi NVT forrásátcsoportosítás csökkentette, de a 2006-os módosítások az intézkedések közül egyedüliként e területet nem érintették. (33. táblázat) 2006-ban a három évre tervezett támogatás jelentős része még rendelkezésre állt.

- táblázat

A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása 
intézkedés pénzügyi terve

| Év | Pénzügyi forrás (euró) |
| --- | --- |
|  | EU | Nemzeti | Összesen |
| 2004 | 22 346 340 | 5 586 585 | 27 932 925 |
| 2004-2006 | 22 700 000 | 5 675 000 | 28 375 000 |

Forrás: NVT

3.3.7.3 Elért eredmények 2006-ban

A 2005. évben beérkezett támogatási kérelmek vizsgálata 2006-ban történt meg, valamint megkezdődött a 2006-ban beadott 59 kérelem vizsgálata is. (34. táblázat).

- táblázat

A 2006. évi támogatási kérelmek a „termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása” intézkedés esetében

Forrás: MVH

*A táblázatban a 2004-re vonatkozó adatok különböznek a 2004. évről szóló NVT-jelentésben feltüntetettektől. Ennek oka, hogy a kérelmek teljes feldolgozása csak 2005-ben zárult le, s ennek megfelelően az adatok is módosultak.

A 2006-os beadás során jelentősen visszaesett a kérelmek száma és az igényelt támogatás összege is 2005-höz képest, annak kb. harmadára. (17. ábra) A 2005-ös beadású kérelmek 93%-a, 144 db támogatásra került, 1 visszavont kérelem mellett 10-et elutasítottak. A 2006-os 59 kérelemből 33 támogatásban részesült, 5-öt elutasítottak, 21 értékelése pedig 2006 év végén még folyamatban volt.

- ábra

Az elutasítási okok között elsődleges az állami elismerés hiánya (11 db a 15-ből) 3 esetben a kérelem magasabb árbevételt tartalmazott, egy kérelmező pedig nem rendelkezett regisztrációs számmal. Visszavonásra mindössze egy kérelem került.

A támogatott kérelmek száma jelentősen megugrott a korábbi 7 darabról, és ezzel együtt a támogatási összeg is a korábbi 25-szörösére nőtt, így több mint 10,6 millió eurót tett ki.

Az egy termelői csoportra jutó átlagos igényelt támogatási összeg 56 515 euró volt, ami kevesebb mit a korábbi évek értéke (59-67 ezer euró) és messze elmaradt az igénylőnként maximálisan adható 100 000 eurótól.

A megítélt támogatás átlagos értéke is ennek megfelelően változott, a 2005-ben jóváhagyott kérelmek 63 ezer eurós átlagáról 60 ezer euróra csökkent.

- ábra

A diagram bal tengelye a kifizetett támogatást, jobb tengelye a kifizetett kérelmek számát mutatja.

A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés keretében az érintettek öt éven keresztül részesülhetnek támogatásban. Az első évben beadott támogatási kérelmek – azok jóváhagyása esetén – egyben kifizetési kérelemnek is minősülnek. A második évtől azonban minden évben kifizetési kérelmet kell benyújtani a támogatás folyósításához. (18. ábra)

E kifizetési kérelmek benyújtására 2006-ban az előző évben illetve a 2006-ra átcsúszott 2005-ös támogatási kérelmek esetében 2006-ban kiadott, támogatási kérelemnek helyt adó, illetve részben helyt adó határozattal rendelkező termelői csoportoknak 2006-ban május 31-től június 30-ig volt lehetőségük.

Az említett időpontig 151 kifizetési kérelmet nyújtottak be a termelői csoportok, melyből 3 visszavonásra került, elutasításra nem került sor. A 2006-ban jóváhagyott 177 támogatási kérelemből 168, a 148 kifizetésiből pedig 143 került kifizetésre 2006-ban. 9 támogatási és 5 kifizetési kérelem folyósítása 2007-re csúszott. 2006-ban a termelői csoportok részére az MVH így az előző évi értéknek több mint 20-szorosát, közel 19 millió eurót fizetett ki. 21 db 2006-os támogatási kérelem bírálata 2007-ben fejeződött be.

Az egy kérelemre jutó átlagosan kifizetett támogatási összeg a korábbi év 71 653 euró összegről 61 083 euróra csökkent, de ezzel kapcsolatban két tényezőt érdemes megjegyezni:

- az előző évben mindössze 7 termelői csoport támogatási és abból 6 kifizetési kérelme alapján jött ki ez az összeg, míg 2006-ban már ennek 311 kérelem átlagát értelmezhettük,

- mindkét évben megfigyelhető volt, hogy a kifizetési kérelmek átlaga magasabb volt, mint a termelői csoportoknak az első alkalommal a támogatási kérelem alapján folyósított összeg átlaga. E növekedés azért is figyelemre méltó, mert a támogatás mértéke a forgalmazott termelési érték bizonyos százalékában kerül megállapításra, amely százalék a támogatás öt éve alatt fokozatosan csökken.

A 2006-ban kifizetett támogatások regionális eloszlását a 19. ábra szemlélteti.

- ábra

A kifizetett támogatások regionális eloszlása

Forrás: MVH

20. ábra

A kifizetett támogatások megyei eloszlása*

* Pest megye Budapest adatait is tartalmazza.

A 2006-os kifizetések 50%-a déli régiókba jutott, Dél-dunántúl 28%-kal, a Dél-alföld 22%-kal részesedett. Más intézkedésekhez képest kiemelkedően magas az Észak-magyarországi és igen alacsony az Észak-alföldi régióba jutó források aránya. (20. ábra)

A 2006-ban beérkezett új támogatási kérelmek feldolgozása még folyamatban van, 21 esetben még nem született támogatási határozat, így a kedvezményezettek számára vonatkozó monitoring indikátor még tovább emelkedhet. (35. táblázat) A 2006-ra tervezett kedvezményezett szám többszöröse került támogatásra, igaz, ez a korábbi évekről áthúzódó értékelésnek köszönhető. Ugyanakkor a teljes NVT időszakra tervezett értéket is közel 20%-kal sikerült meghaladni. Mind a 2006-ra, mind a három évre tervezett kifizetési összeg nagyságrendileg 70%-a került folyósításra. A 2007-ben értékelt 2006-os támogatási kérelmek és a 2007-ben beadható kifizetési kérelmek várhatóan lefedik az intézkedés fennmaradó 8,45 millió eurós keretét.

Termelési szektor szerinti eloszlás alapján a 2006-ban 5 termelői csoport adott be támogatási kérelmet a tej és tejtermék szektorból, 59 a hús ágazatból, 3 a zöldség, gyümölcs és burgonya szektorból; 2 termelői csoport került ki a halászati ágazatból, 52 a gabona, és 26 az olajnövény ágazatból nyújtott be új kérelmet. Az egyéb kategóriába tartozó, támogatást igénylő termelő csoportok száma 30 volt.

2006-ban összesen177 új támogatási kérelem került jóváhagyásra. Mindösszesen tehát 184 termelői csoport rendelkezik jóváhagyott támogatási kérelemmel.

- táblázat

Monitoring indikátorok a „termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása” intézkedésnél

Forrás: NVT

*A 2004. évi átcsoportosítással módosított előirányzat

**A 2004-2006. évi időszak tervezett adatainak százalékában.

***A 2006. év tervezett adatainak százalékában.

- táblázat

Kérelmek száma tevékenység szerint

Forrás: MVH

Érdekesség, hogy ugyan összességében meghaladta 2006-os támogatási kérelem is a 3 évre tervezett értéket, de ez elsősorban a növénytermesztés tevékenységi körű termelési csoportoknak volt köszönhető: 100 ilyen támogatás született a tervezett 58-cal szemben. (36. táblázat)

Míg az intézkedésben érintett termelői csoportok száma összességében meghaladta a 3 évre tervezett értéket, a termelői csoportokban résztvevő gazdálkodók számának növekedése elmaradt a várakozástól: 2006-os támogatással 11 313, összességében 11 926 fő volt érintett, szemben a várt 3500-zal. A termelői csoportok földterülete és állategység száma valamint árbevétel növekedése viszont nagyságrendekkel haladta meg az elérni kívánt eredményt. Más hatásindikátoroknál még mérsékelt az intézkedés sikere: a külföldi piacokon történő értékesítésből származó árbevétel a várt 5% helyett még csak 1%-kal nőtt, és a támogatottak teljes munkaidős foglalkoztatása területén is még csak a terv 40%-a teljesült. (37. táblázat)

- táblázat

Eredmény és hatásindikátorok

Forrás: MVH

### 3.3.8. Az egyes szántóföldi növények termesztését támogató  kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (továbbiakban: szántóföldi növények top-up támogatás)

3.3.8.1. Az intézkedés rövid bemutatása

A nemzeti kiegészítő követlen kifizetések célja, hogy kiegészítő jövedelem biztosításával csökkentse a magyar gazdálkodók versenyhátrányát az EU régi tagállamainak gazdálkodóival szemben. A támogatás hozzájárul a gazdálkodók jövedelembiztonságának javulásához és a fejlesztésekhez szükséges likviditás növeléséhez.

A Bizottság C(2004) 3235 számú döntésével elfogadott NVT nem tartalmazott intézkedést a nemzeti kiegészítő közvetlen kifizetések támogatására. Mivel az NVT végrehajtásának megkezdése jelentős mértékben csúszott, ezért a 2004-re allokált források döntő részének kifizetésére 2005-ben került sor, így egy vegetációs periódus támogatása gyakorlatilag kiesett az első kifizetések megkezdéséig. Ugyanakkor a 2005-ös rendkívül kedvezőtlen mezőgazdasági év, valamint a 2006-os év költségvetési megszorításai kérdésessé tették a már jóváhagyott 2005/2006-os nemzeti kiegészítő támogatások kifizetésének lehetőségét. Ezek a körülmények tették szükségessé addicionális források bevonását.

A 2006. novemberében a Bizottság részére benyújtásra került módosítási kérelem alapján -  melyet a Bizottság 2006. év végén elfogadott (B(2006)7301 sz. határozat) – a top-up támogatás kerete több mint kétszeresére, 94 012 500 euróra nőtt.  A forrás az EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás intézkedés keretéből került átcsoportosításra.

3.3.8.2. Az intézkedés pénzügyi terve

- táblázat

A „szántóföldi növények top-up támogatás kifizetés kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések” intézkedés pénzügyi terve

| Pénzügyi forrás (euró) |
| --- |
| 2006 | 2004-2006 |
| EU | Nemzeti | Összesen | EU | Nemzeti | Összesen |
| 43 965 771 | 10 991 443 | 54 957 214 | 75 210 000 | 18 802 500 | 94 012 500 |

Forrás: Top-up – a No. 29/VI/2004 Bizottsági Határozat módosítási kérelme a 2004. évi magyarországi Kiegészítő Nemzeti Támogatásra vonatkozóan

A 87/2004 (V. 15.) FVM miniszteri rendelet a szántóföldi kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekre adható maximális támogatást 11 000 Ft/ha, azaz 42,929 Euró/ha-ban maximalizálta. A földművelésügyi miniszter a költségvetési forráshiányra való tekintettel, a 6/2004. (I.22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a szántóföldi kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések támogatását 9 000 Ft/ha lett kifizetve 9 000 Ft/ha-ban állapította meg (38. táblázat).

3.2 8.3. Elért eredmények 2006-ban

A teljes top-up intézkedésre 2006-ban 158 959 db érkezett be, amelyből 157 809 támogatási kérelem került befogadásra. A befogadott kérelmekből 157 425 db került jóváhagyásra, 384 db-ot elutasítottak 37-et a benyújtó vont vissza.

A kiegészítő nemzeti támogatások közvetlen kifizetések 2004-es kérelmei a 2004. évben benyújtott (kifizetés éve: 2005) szántóföldi növények top-up támogatás adminisztratív ellenőrzésének eredményei alapján a formai ellenőrzés kapcsán hiánypótlással érintett kérelmek száma: 35 040 darab. A leggyakrabban előforduló mulasztások:

- hiányzó egyedi blokktérképek

- nem egyértelmű parcella-jelölés

- dokumentum aláírás hiánya

Az adminisztratív ellenőrzés tartalmi ellenőrzése kapcsán az adategyeztetéssel érintett kérelmek száma: 45 742 darab. Az adategyeztetések oka a keresztellenőrzés során feltárt blokktúligénylések.

39. táblázat

A 2006. évi támogatott kérelmek regionális megoszlása

Forrás: MVH és saját számítások

A régiók szerinti bontás tükrözi a szántóföldi növénytermesztés alkalmasságának területi megoszlását, a szántóföldi növények termesztésében domináló alföldi régiók súlyát (39. táblázat).

Az intézkedés keretében a 2006-ban 157 425 kérelemre összesen 39 055 286,20 euró került kifizetésre.

Az NVT top-up intézkedése tekintetében a 4. fejezetben leírtak érvényesek.

### 3.3.9. Az NVT-ből kifizetésre került SAPARD források

Az NVT-ben SAPARD intézkedések kifizetésére fordítható források megoszlását a következő 40. táblázat mutatja.

40. táblázat

| Adatok |
| --- |
| Év | Intézkedés | Alintézkedés | EU hozzájárulás összeg (Ft) | EU hozzájárulás összeg (EUR) | Hazai hozzájárulás összeg (Ft) | Darab |
| 2005 | 111 | 1111 | 184 801 636 | 734 914,642 | 61 600 546 | 13 |
|  |  | 1113 | 121 284 523 | 482 321,335 | 40 428 178 | 10 |
|  |  | 1114 | 74 908 543 | 297 894,468 | 24 969 514 | 5 |
|  | 111 Összesen |  | 380 994 702 | 1 515 130,446 | 126 998 238 | 28 |
| 2005 Összesen |  | 380 994 702 | 1 515 130,446 | 126 998 238 | 28 |
| 2006 | 111 | 1111 | 360 990 544 | 1 418 374,965 | 120 330 182 | 40 |
|  |  | 1113 | 915 294 781 | 3 503 176,866 | 305 098 274 | 60 |
|  |  | 1114 | 395 894 959 | 1 515 209,495 | 131 964 993 | 24 |
|  | 111 Összesen |  | 1 672 180 284 | 6 436 761,326 | 557 393 449 | 124 |
|  | 1305 | 1305 | 1 822 301 969 | 7 048 108,002 | 607 434 052 | 160 |
|  | 1305 Összesen |  | 1 822 301 969 | 7 048 108,002 | 607 434 052 | 160 |
| 2006 Összesen |  | 3 494 482 253 | 13484 869,328 | 1 164827 501 | 284 |
| Mindösszesen | 3 875 476 955 | 14999 999,775 | 1 291825 739 | 312 |

A 312 db projektre összesen 5,167 milliárd Ft került kifizetésre 2006. év végéig. Ebből uniós forrás volt az összeg – NVT egyéb jogcímeitől eltérően –  75%-a, azaz 3,875 milliárd Ft. A fenti adatok a teljes körűen összegyűjtött SAPARD kifizetési kérelmeken alapulva került összeállításra, felhasználásuk a vonatkozó jogszabályoknak és bizottsági iránymutatásoknak megfelelően történt. Az intézkedés részletes elemzése a SAPARD program végrehajtásáról készült jelentésben olvasható.

# 4. Pénzügyi megvalósítás

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében 2006-ban 247 962 147 euró támogatás került kifizetésre, melyből 17 979 826 euró a SAPARD támogatásokhoz kapcsolódott, 133 888 euró pedig a 2004. évi átcsoportosítási engedély alapján a top-up kifizetésre lett felhasználva. Mindezeken túlmenően a Technikai segítségnyújtás keretében 20 267 145 eurót folyósított az MVH, így kifejezetten az intézkedésekre az összes kifizetés 84,5 százaléka, 209 581 288 euró fordítódott. A 2006. év során történt átcsoportosításokból a top-up intézkedésre a 2006. évben még nem történt kifizetés. Az NVT top-up intézkedésén lévő források eddig 2887 top-up támogatáshoz járultak hozzá.

A termelők részére kifizetett támogatásokat az MVH az EU által előlegként két részletben folyósított, 96 338 000 euró összegű közösségi támogatásból, a nemzeti költségvetésből, és a Kincstári Egységes Számláról előlegként folyósított összegekből finanszírozta. 2006. naptári év során az MVH három alkalommal nyújtott be kifizetési kérelmet az általa teljesített kifizetések uniós visszatérítésére. A kifizető hatósági igénylés összege 233 062 260 euró volt, melyből a Bizottság 233 053 475 eurót utalt át 2006. decemberéig.

41. táblázat

Az NVT keretében kapott közösségi támogatások

| Alap | Összeg (euró) |
| --- | --- |
| Kifizető hatósági igénylés | 233 062 260 |
| EU által átutalt támogatás | 100 243 217 |
| 2006. augusztus 9. | 99 675 042 |
| 2006. október 12. | 92 813 928 |
| 2006. december 13. | 40 564 505 |

Forrás: MVH

A magyar költségvetésben – az előző évhez hasonlóan – 2006-ban tervezett kifizetésekre allokált összeg alultervezettnek bizonyult a felmerült kifizetési igényekhez képest, így az FVM költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosította a kifizetések teljesítéséhez szükséges nemzeti pénzügyi keret. A költségvetés NVT intézkedések jogcímen összesen 12,1 milliárd forintot (45,7 millió eurót) tartalmazott 2006. évi előirányzatként, a ténykifizetés 13,4 milliárd volt (50,5 millió euró).

A rendelkezésre álló forrásokból 2006. év végig a 333 306 032 euró összegű kifizető hatósági igénylés révén (2005 és 2006 kumulált adata!) – a 2006. évi átcsoportosítással módosított – 2004-2006. évi összes támogatási keretnek 55,3 százaléka került lehívásra (41. táblázat). Az egyes intézkedések szintjén természetesen eltérő a keret igénybevételének mértéke: az Agrár-környezetgazdálkodás jogcímnél például a hároméves keret több mint 63 százalékát igényelte az MVH, ugyanakkor az EU követelményeknek való megfelelés keretkihasználása csupán 7,9%-os.

42. táblázat

| Intézkedés | Keretösszeg EU | Kifizetés 2006.10.15-ig | Keretkihasználás |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 Intézkedés: Agrárkörnyezet-védelem | 360 898 000 | 227 833 992 | 63,13% |
| A2 Intézkadés: Az európai normákhoz való felzárkózás | 20 136 000 | 1 595 755 | 7,92% |
| B1 intézkedés: Mezőgazdasági területek erdősítése | 63 740 000 | 26 496 834 | 41,57% |
| C1 intézkedés: Félig önellátó gazdaságok | 2 768 000 | 1 066 691 | 38,54% |
| C2 intézkedés: Termelői csoportok támogatása | 22 700 000 | 7 557 956 | 33,29% |
| C3 intézkedés: Korai nyugdíj | 0 | 0 | 0,00% |
| D1 intézkedés: Kedvezőtlen adottságú területek | 11 848 000 | 6 402 141 | 54,04% |
| Technikai segítségnyújtás | 30 000 000 | 16 000 453 | 53,33% |
| Az 1268/1999/EK rendelet értelmében jóváhagyott támogatások (SAPARD) | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,00% |
| C4 Közvetlen kifizetések kiegészítése | 75 210 000 | 31 352 211 | 41,69% |
| Összesen | 602 300 000 | 333 306 032 | 55,34% |

A termelők részére 2006-ban uniós forrásból összesen 197 439 358 eurót fizetett ki az MVH. A folyósított támogatás zöme, 64 százaléka az Agrár-környezetgazdálkodás jogcím támogatásigényét fedezte (42-44. táblázat).

43. táblázat

| Naptári év szerinti összesítés | Hazai | Közösségi | Hazai | közösségi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EURO-ban | 2005 | 2006 | 2006 közösségi kifizetés % |
| Támogatás megnevezése: | Halmozott kifizetés (2005. jan.1- 2005.12.31.) | Halmozott kifizetés (2006.01.01 - 2006.12.31) |  |
| 1 | A1 Intézkedés: Agrárkörnyezet-védelem | 27 979 128,71 | 111 916 514,23 | 31 808 087,47 | 127 075 956,62 | 64% |
| 2 | A2 Intézkadés: Az európai normákhoz való felzárkózás | 156 424,15 | 625 696,65 | 855 225,45 | 3 420 901,79 | 2% |
| 3 | B1 intézkedés: Mezőgazdasági területek erdősítése | 2 342 885,86 | 9 371 543,43 | 5 026 594,70 | 20 106 378,58 | 10% |
| 4 | C1 intézkedés: Félig önellátó gazdaságok | 141 166,99 | 564 667,97 | 129 713,19 | 518 864,06 | 0% |
| 5 | C2 intézkedés: Termelői csoportok támogatása | 185 536,06 | 742 144,24 | 3 730 347,20 | 14 921 388,86 | 8% |
| 6 | C3 intézkedés: Korai nyugdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | D1 intézkedés: Kedvezőtlen adottságú területek | 1 202 686,76 | 4 810 747,20 | 397 565,91 | 1 590 263,72 | 1% |
| 8 | Technikai segítségnyújtás | 813 160,47 | 3 252 641,89 | 4 053 428,95 | 16 213 715,78 | 8% |
| 9 | Az 1268/1999/EK rendelet értelmében jóváhagyott támogatások (SAPARD) | 505 043,50 | 1 515 130,45 | 4 494 956,75 | 13 484 869,30 | 7% |
| 10 | C4 Közvetlen kifizetések kiegészítése | 7 811 061,63 | 31 244 224,57 | 26 869,43 | 107 018,97 | 0% |
|  | Összesen | 41 137 094,12 | 164 043 310,63 | 50 522 789,06 | 197 439 357,69 | 100% |

44. táblázat

| Az NVT pénzügyi megvalósításának előrehaladása 2006. december 31-ig - Pénzügyi elszámolás az Európai Unióval |
| --- |
| Prioritás/Intézkedés | Tervezett pénzügyi keret 2004-2006 | 2006. áprilisi előrejelzés | 2006-os Kifizető hatósági igénylés |
|  | Összesen | EU | Összesen | EU | Összesen | EU |
| A) a környezet minőségének megőrzése és javítása |
| Agrár-környezetgazdálkodás | 451 126 289 | 360 898 000 | 222 175 000 | 177 740 000 | 207 546 345 | 165 995 149 |
| EU követelményeknek való megfelelés | 25 170 000 | 20 136 000 | 8 762 954 | 7 010 363 | 1 994 694 | 1 595 755 |
| A) Prioritás | 476 296 289 | 381 034 000 | 230 937 954 | 184 750 363 | 209 541 039 | 167 590 904 |
| B) a termelési szerkezet termőhelyi adottságokhoz és piaci viszonyokhoz jobban illeszkedő átalakításának támogatása |
| Mezőgazdasági területek erdősítése | 79 675 000 | 63 740 000 | 35 600 000 | 28 480 000 | 26 823 494 | 21 458 795 |
| B) Prioritás | 79 675 000 | 63 740 000 | 35 600 000 | 28 480 000 | 26 823 494 | 21 458 795 |
| C) a termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak erősítése |
| Félig önellátó gazdaságok támogatása | 3 460 000 | 2 768 000 | 1 311 000 | 1 048 800 | 405 253 | 324 206 |
| Termelői csoportok létrehozása és működtetése | 28 375 000 | 22 700 000 | 17 492 000 | 13 993 600 | 8 742 030 | 6 993 624 |
| Korai nyugdíjazás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top-Up | 94 012 500 | 75 210 000 | 160 407 | 128 330 | 234 140 | 187 103 |
| C) Prioritás | 125 847 500 | 100 678 000 | 18 963 407 | 15 170 730 | 9 381 423 | 7 504 932 |
| D) kiegészítő jövedelem és foglalkoztatási lehetőségek biztosítása a mezőgazdasági tevékenységek fenntartásával és folytatásával a gyengébb termőhelyi adottságú területeken gazdálkodók számára |
| Kedvezőtlen adottságú területek támogatása | 14 810 000 | 11 848 000 | 17 650 000 | 14 120 326 | 8 002 676 | 6 402 141 |
| D) Prioritás | 14 810 000 | 11 848 000 | 17 650 000 | 14 120 326 | 8 002 676 | 6 402 141 |
| Technikai segítségnyújtás | 37 500 000 | 30 000 000 | 19 097 510 | 15 278 008 | 18 881 860 | 15 105 488 |
| SAPARD | 20 011 211 | 15 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 |
| Összesen | 754 140 000 | 602 300 000 | 342 248 871 | 272 799 427 | 292 630 493 | 233 062 260 |

Forrás: MVH

A fenti táblázatból látható, hogy az MVH által 2006. áprilisában, 2006. évi kifizetésnként prognosztizált adatok 85%-ban realizálódtak tényleges kifizetésként. A tényleges kifizetések, kifizetési előrejelzéshez képest történő alulmaradása döntően az ellenőrzések következtében elhúzódó engedélyezési folyamatnak köszönhető, de számos esetben fordult elő, hogy a 2005. évben a támogatási ciklusba belépő kérelmezők egy része 2006-ban már nem tudta teljesíteni a jogcím követelményeket, így a 2006. évben kifizetési kérelmezőkként már nem jelentek meg a rendszerben, ezzel szemben az előrejelzés összeállítása során ezen kérelmezőkkel is számolnia kellett az MVH-nak.

A SAPARD támogatások az eredeti SAPARD keret kimerülését követően finanszírozódtak az NVT SAPARD forrásainak felhasználásával 2005 decemberétől A 2006-os év végéig összesen 20.000.000 euró került kifizetése. A folyósított támogatások EU hozzájárulásának és nemzeti forrásának aránya itt különbözik az NVT-t jellemző 80-20 százalékos megosztástól. E jogcímnél a SAPARD program esetében érvényes 75-25 százalékos arány szerepel, így az említett összegű kifizetésből 15 000 000 euró származik az EMOGA-ból.

A kifizetett támogatásoknak több mint 40 százaléka az Észak-Alföld és Dél-Alföld régióban realizálódott, miközben Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiók mindegyike a folyósított támogatásoknak kevesebb mint 10 százalékát tudhatja magáénak. A kifizetések ilyen jellegű megoszlása részben az egyes régiók természeti adottságaival hozhatók összefüggésbe, a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület, és ebből adódóan a működő gazdasági szervezetek száma is az Észak-Alföld és Dél-Alföld régióban volt a legnagyobb. (21-22. ábra)

21. ábra

Forrás: MVH

22. ábra

A 2006-os uniós visszatérítés során támogatásban részesülők intézkedésenkénti megoszlása (2005.10.16. - 2006.10.15. között MVH által kifizetett ügyfelek) (45. táblázat).

45. táblázat

| Megnevezés | Darab |
| --- | --- |
| Félig önellátó gazdaságok támogatása | 651 |
| Termelői csoportok létrehozása és működtetése | 150 |
| Technikai segítségnyújtás | 52 |
| Top-Up | 2 887 |
| Kedvezőtlen adottságú területek támogatása | 5 055 |
| Agrár-környezetgazdálkodás | 23 781 |
| Mezőgazdasági területek erdősítése | 1 736 |
| SAPARD | 203 |
| EU követelményeknek való megfelelés | 339 |

# 5. Programmenedzsment

## 5.1. Az NVT módosításai

2006. évi módosítás és kommunikációs eljárás

A 2006. évi módosítás előzménye volt a 2005. év végén benyújtott módosítási kérelem, amelyről részletesen a 2005. évi jelentés szól.

A 2005. évi módosítási kérelem rövid  tartalma

A módosítási kérelem egyrészt pénzügyi átcsoportosítást tartalmazott a fel nem használt többletforrásokkal rendelkező jogcímekről a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések (top-up) intézkedésre (2005: 50 476 000 euró; 2006: 54 802 000 euró), másrészt a kedvezőtlen adottságú területek támogatása intézkedésről 23 576 639 eurót szándékozott átcsoportosítani az agrár-környezetgazdálkodás támogatására. Másrészt kezdeményezték egyes jogcímek tartalmi módosításait is.

A 2005-ös módosítási javaslat kérelem a Bizottsághoz 2005. december 28-án került hivatalos benyújtásra. A Bizottság 2005-ben a módosítási javaslattal kapcsolatosan formálisan állást nem foglalt, nem tett hivatalos észrevételeket.

A tartalmi módosításokat az NVT végrehajtása során szerzett gyakorlati tapasztalatok, az egyszerűsítés, a felesleges korlátok kiiktatása és a jogosultak körének bővítése tette szükségessé.

A pénzügyi átcsoportosítást – hasonlóan a 2004-es évihez – a top-up támogatás pénzügyi fedezetének biztosítása, a 2005-ös évben kialakuló pénzügyi feszültségek csökkentése, valamint az a tény tette szükségessé, hogy az EU követelményeknek való megfelelés, a kedvezőtlen adottságú területek támogatása és a félig önellátó gazdaságok támogatása jogcím esetén a beérkezett támogatási igény messze a tervezett alatt maradt. A fennmaradó források felhasználásának biztosítása szükségszerűvé tette az átcsoportosítást, amely a prioritások pénzügyi súlyán nem változtat, valamint a módosítás indoklása szerint nem veszélyezteti a várt eredmények elérését.

A Bizottság – hivatkozva a magyar fél 2004. évi módosításhoz kötődő, 2005. júniusában tett kötelezettségvállalására, mely szerint a top-up intézkedésre történő átcsoportosítás egyszeri alkalommal történt – nemtetszésének adott hangot a javasolt módosításokhoz kapcsolódóan.

Ezt számos alkalommal levélben, illetve kétoldalú megbeszéléseken is megerősítette a Bizottság, melynek következményeként Fischer Boel főbiztos asszony és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr 2006. május 11-i találkozóján az a megállapodás született, mely szerint a magyar fél a 2005. évre tervezett top-up átcsoportosítás szándékától eláll. Ezzel párhuzamosan megerősítésre került, hogy a magyar fél a 2006. évi átcsoportosítási szándékát továbbra is fenntartja.

A 2005. évi módosítás visszavonásra került (72690/3/2006 sz. levél Gőgös Zoltán államtitkár úrtól Jean-Luc Demarty igazgató úrnak. Az átcsoportosítási kérelmet 681/IV/EU számon, 2005. december 28-án, illetve 335-IV/EU számon, 2006. május 29-én nyújtotta be a Bizottsághoz a Magyar Köztársaság Állandó Képviselete), így a Terv csak a 2006. évben módosult.

A magas szintű egyeztetések során kialakult álláspontot tükrözi a 2006 szeptemberében kommunikációs eljárás keretében benyújtott forrásátcsoportosítás, valamint a 2006 novemberében benyújtott módosítási kérelem.

2006 évi kommunikációs eljárás

Magyarország – élve a 817/2004/EK bizottsági rendelet 51. cikk 4. bekezdésében foglaltakkal, valamint figyelembe véve a Bizottság és a magyar hatóságok közötti magas szintű konzultációkon elhangzottakat, az alábbi forrás-átcsoportosítást hajtotta végre.

- Agrár-környezetgazdálkodás – forrásnövelés: 134 788 637 EUR

- Korai nyugdíj – forráscsökkentés: 19 378 000 EUR

- EU követelményeknek való megfelelés - forráscsökkentés: 57 022 346 EUR

- Félig önellátó gazdaságok – forráscsökkentés: 17 176 126 EUR

- Kedvezőtlen adottságú területek – forráscsökkentés: 41 217 190 EUR

- Mezőgazdasági területek erdősítése – forráscsökkentés: 3000 EUR

- SAPARD kifizetések – forrásnövelés: 11 211 EUR

- Top-up – forráscsökkentés: 3 186 EUR

A forrásátcsoportosítás teljes összege – mintegy 134,788 millió euró – az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben került felhasználásra. Annak érdekében, hogy a 80-20 (Sapard esetében 75-25) %-os EU-hazai finanszírozási arány ne boruljon fel, szükséges volt kisebb mértékű korrekció egyes intézkedések esetében (pl. mezőgazdasági területek erdősítése). Ezekre a korrekciókra is a Bizottság szakértőivel egyeztetve került sor.

A források átcsoportosításának fő oka, hogy a 2004-2005 évben beadott támogatási kérelmek száma a fenti, forráscsökkentéssel érintett jogcímek esetében – számos okra visszavezethetően – jelentősen elmaradtak a tervezett kérelmek számától. Ennek következtében ezen intézkedések abszorpciós képessége nem a tervezettnek megfelelően alakult. Ezzel párhuzamosan rendkívüli érdeklődés mutatkozott az agrár-környezetgazdálkodás iránt, így a jelentős forrásvesztést elkerülendő Magyarország kihasználta a hivatkozott rendeletben foglalt átcsoportosítási lehetőségét.

A kommunikációs eljárásban foglalt módosításokat az Irányító Hatóság írásbeli eljárás keretében véleményezés és megvitatás céljából az NVT Monitoring Bizottsága (MB) elé tárta. A MB ügyrendje az Irányító hatóság számára lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy szükség esetén az MB írásbeli véleményét és szavazatát kérje egy-egy NVT-t érintő ügyben. Erre ebben az esetben azért került sor, mert a nyári szabadságolások miatt az MB határozatképessége rendes ülés esetén nem volt garantálható.

Az IH 2006. augusztus 17-én és 18-án írásban a következőkhöz kérte MB hozzájárulását:

- 134,79 millió euró agrár-környezetgazdálkodási intézkedésre való átcsoportosítása.

- A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének egyszerűsítésén és az EU követelményeknek való megfelelés jogcím esetén állatlétszám korlát eltörlésén és új állatfajok kedvezményezetti körbe vonásán túli, 2005. évi szakmai módosítási kérelmek visszavonása.

- Az NVT 2005. évi módosítása keretében benyújtott pénzügyi és a KAT intézkedését érintő módosítások visszavonása.

A válaszokat az IH az ügyrendben foglaltaknak megfelelően 2006. szeptember 1-ig várta. Az IH felhívta a MB tagok figyelmét arra, hogy az ügyrend értelmében "amennyiben a tagok az elnök által meghatározott határidőn belül nem reagálnak a javaslatra, azt elfogadottnak kell tekinteni".

Az 50 szavazati joggal rendelkező Monitoring Bizottsági tagtól összesen 15 szavazat érkezett, így a véleményt nyilvánító tagok aránya 30%. Ezek közül 7 tag mindhárom döntési pontra vonatkozó támogatásáról biztosította az Irányító Hatóságot, 4 tag az 1. és a 2. döntési pontokat hangsúlyozottan támogatta válaszában, míg a 3. döntési pontra vonatkozóan nem írt észrevételt. Mindösszesen 4 nemlegesnek ítélt válasz érkezett, amelyek közül 2 válasz feltételek teljesüléséhez kötötte az elfogadást, illetve egyes döntési pontokra vonatkozó elutasítást tartalmazott.

A fentiekből következően a kommunikációs eljárásban benyújtott módosításokat a MB elfogadta.

A Bizottsághoz 2006. szeptember 11-én érkeztek meg a kommunikációs eljárás dokumentumai. A Bizottság 2006. szeptember 18-án kelt AGR 024588 sz. ügyiratában elfogadta, és e naptól hatályban lévőnek minősítette a kommunikációs eljárás során benyújtott dokumentációt.

2006 évi módosítás

Az előzőekben ismertetett 2005. évi módosítási kérelem következményeként a 817/2004. EK Bizottsági Rendelet 51 cikk (2) bekezdésének megfelelően 94933/2006. hivatkozási számmal Magyarország módosítási kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz 2006. novemberében. A dokumentumok a Bizottsághoz hivatalosan 2006. november 21-én érkeztek, melyet a Bizottság 2006. november 30-i keltezésű AGR032071. sz. levelében nyugtázott.

A módosítás okai

A kommunikációs eljárást követően az Irányító Hatóság megvizsgálta a rendelkezésre álló források és az intézkedések várható abszorpciós képességének viszonyát. Az IH arra a következtetésre jutott, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kereteket messze alulmúlva teljesítenek, ugyanakkor vannak olyanok, amelyekre fokozottabb igény mutatkozik a gazdálkodók részéről, illetve amelyeken keresztül könnyebben megvalósíthatók a Tervben kitűzött célok.

Az IH ezzel párhuzamosan vizsgálta azt is, hogy ezek a módosítások és azok hatásai illeszkednek-e az NVT-ben meghatározott célrendszerbe.

A NVT általános céljai:

- jövedelemszint emelése, új munkahelyek megőrzése a vidéki térségekben;

- a mezőgazdaság környezetbarát fejlesztésének, a földhasználat racionalizálásának biztosítás, a tájgondozás kialakításának elősegítése;

A módosítás benyújtásakor az IH meggyőződése volt, hogy az Agrár-környzetgazdálkodás és a top-up intézkedések azok, amelyek nagyon jelentős számú gazdálkodóhoz eljuthatnak, ezért ezen intézkedéseknek van a legközvetlenebb hatásuk a gazdálkodók jövedelmi és foglalkoztatottsági viszonyaira. A második általános cél főképpen az Agrár-környezetgazdálkodás és a Mezőgazdasági területek erdősítése intézkedések sikerei által fog realizálódni.

Előtérbe helyezve a gazdálkodók jövedelembiztonságának növelését, a magyar kormány arra az elhatározásra jutott, hogy az NVT forrásainak jelentős részét – a jogszabályokban meghatározott keretek között - e cél érdekében kell hasznosítani.  A források hasznosításának ezen módja a magyar gazdálkodók versenyképességének erősítését szolgálta. A fenntartható fejlődés mindig is kiemelt helyen szerepelt a kormány és azon belül az agrártárca céljai között. Bizonyos egyensúly fenntartása szükséges a KAP két pillérének megvalósítását szolgáló források között, illetve mérlegelni szükséges, hogy a két pillér céljai mekkora források hozzárendelésével valósíthatóak meg.

A Bizottság által is elfogadott 134,79 millió euró AKG-ra történő átcsoportosítás (2006 kommunikációs eljárás) értelmében az NVT három éves forráskeretének 57,58%-a erre az intézkedésre került allokálásra. Habár úgy tűnik, hogy az intézkedések egyensúlya felborul a pénzügyi források Agrár-környezetgazdálkodásra történő átcsoportosításával, nyilvánvaló, hogy a gazdálkodók részéről ezen intézkedés tart számot a legnagyobb érdeklődésre. Az intézkedés iránt megnyilvánuló megnövekedett érdeklődés kielégítése – egyaránt szolgálva a megfelelő környezeti állapot fenntartását és a gazdálkodók jövedelmének stabilizálását - fontosabb szempont, mint az intézkedések közötti mesterséges egyensúly fenntartása.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatai alapján a módosítás beadásának időpontjában az volt látható, hogy az EU követelményeknek való megfelelés, a KAT, valamint a Félig önellátó gazdaságok támogatása intézkedéseken fel nem használható források találhatók, míg az Agrár-környezetgazdálkodás intézkedésnél jelentős deficit mutatkozik.

A módosítás tartalma

A célok megvalósulását, valamint a fenti pénzügyi helyzetet figyelembe véve az IH azt kérte a Monitoring Bizottság tagjaitól, hogy hagyják jóvá a következő pénzügyi átcsoportosítási lépéseket:

- 54 800 000 EUR átcsoportosítása „az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés támogatása” intézkedésről a „Közvetlen Támogatások Kiegészítése” intézkedésre;

- 4 817 500 EUR átcsoportosítása a „az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés támogatása” intézkedésről az Agrár-Környezetgazdálkodás intézkedésre;

- 11 680 810 EUR átcsoportosítása a „Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása”  intézkedésről az Agrár-Környezetgazdálkodás intézkedésre;

- 365 479 EUR átcsoportosítása a „Félig Önellátó Gazdaságok támogatása” intézkedésről az Agrár-Környezetgazdálkodás intézkedésre.

A módosítás nem tartalmazott egyéb, a programra irányuló változtatásokat, csak a pénzügyi átcsoportosítással járó, a célrendszerre és a top-up intézkedésre vonatkozó kiegészítő és magyarázó jellegű változtatások történtek meg.

Azok a szakmai módosítások, amelyek nem járnak pénzügyi következményekkel, a 2007. év legelején benyújtásra került notifikációs eljárás keretén belül kerültek benyújtásra Brüsszelbe. Ezen szakmai módosítások benyújtására az IH a kommunikációs eljárás keretében kapta meg a felhatalmazást.

A módosítási javaslat az NVT Monitoring Bizottságára vonatkozó eljárás keretében a szociális és társadalmi partnerekkel egyeztetésre került. A Bizottság tagjai 2006. október 19-én kapták kézhez a módosítási javaslatot, az ülésre 2006. november 8-án került sor. A két dátum közötti időszakban a Monitoring Bizottság tagjaitól írásos észrevétel nem érkezett a javaslatra vonatkozóan.

A Monitoring Bizottság ülésén 36 szavazó tag egyetértett a javaslattal, 5 szavazó tag a javaslat ellen szavazott a jelen lévő 41 szavazó tag közül. A bizottsági ülésre vonatkozó szabályoknak megfelelen a javaslat így elfogadásra került, erős támogatottság mellett.

A Bizottság 2006. december 29-i ülésén B(2006)7301 sz. határozatával elfogadta a módosítási kérelmet, egyúttal módosította a 2004. évi K(2004)3235. sz. határozatát  2004. évi módosításról.

## 5. 2. Az NVT Monitoring Bizottságának működése, hatékonysága

Az EU szabályozás alapján az NVT végrehajtásának nem kötelezően alkalmazandó követelménye a Monitoring Bizottság létrehozása. Az EU régebbi tagállamainak példája és a magyarországi SAPARD-program végrehajtása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a Monitoring Bizottság működtetése elősegíti a programok szakmailag ellenőrzött végrehajtását. Az Monitoring Bizottság (továbbiakban NVT MB) feladata az NVT céljai megvalósulásának átfogó monitoringja és értékelése, módosítási javaslatok kezdeményezése és a végrehajtással kapcsolatos tapasztalatok megosztása.

Az NVT MB elnöki tisztét az FVM Közösségi Ügyekért Felelős Szakállamtitkárságának vezetője, Ficsor Ádám látja el 2006. július 1-jétől. Az NVT MB működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat az Agrár-vidékfejlesztési Főosztály (Program Irányító Egység) végzi, Dr. Forgács Barnabás főosztályvezető irányításával.

A NVT MB szavazati, illetve tanácskozási joggal rendelkező tagszervezeteinek, valamint állandó meghívottainak teljes listáját a Monitoring Bizottság elfogadott ügyrendje rögzíti.

Az NVT MB 2006. folyamán egy írásbeli szavazást és két hivatalos ülést tartott. Az írásbeli szavazás témája az NVT 2006-os kommunikációs eljárás keretében történt módosítása volt.  Az ülések és az írásbeli szavazás kimenetelét a módosítások bemutatásánál részleteztük.

A Monitoring Bizottság ülései

2006. évi első ülés: 2006. június 2., FVM Színházterem

Az ülésen elfogadásra kerültek a 2005. október 28-i és a 2005. december 9-i MB ülések emlékeztetői. Megvitatásra és elfogadásra került az NVT 2005. évi Éves Előrehaladási Jelentése. Az MB tagjai tájékoztatást kaptak a 2006. első félévi előrehaladásáról, a technikai segítségnyújtási keret felhasználásáról, valamint az információs és tájékoztatási tevékenységről. Szintén tájékoztatás hangzott el a 2005. évi módosítási kérelemmel kapcsolatos eseményekről, valamint a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Program tervezésének állásáról.

Az ülésről készült emlékeztető az NVT MB 2006. november 8-i ülésén elfogadásra került.

2006. évi második ülés: 2006. november 8., FVM Színházterem

Az ülésen technikai módosításra került az MB ügyrendje (a Minisztériumon belüli szervezeti átalakítások miatt), elfogadásra került a június 2-i ülés emlékeztetője, valamint ismét beszámoló hangzott el az eltelt időszak eredményeiről. Az MB megvitatta és elfogadta a 2006. évi módosításról az IH által beterjesztett dokumentációt (lásd az NVT módosításairól szóló fejezetben).

2006. évi írásbeli szavazás

Az IH 2006. augusztus 17-én és 18-án a korábban ismertetett döntési pontok tekintetében írásban a kérte az MB tagok véleményét:

- 134,79 millió euró agrár-környezetgazdálkodási intézkedésre való átcsoportosítása.

- A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének egyszerűsítésén és az EU követelményeknek való megfelelés jogcím esetén állatlétszám korlát eltörlésén és új állatfajok kedvezményezetti körbe vonásán túli, 2005. évi szakmai módosítási kérelmek visszavonása.

- Az NVT 2005. évi módosítása keretében benyújtott pénzügyi és a KAT intézkedését érintő módosítások visszavonása.

A válaszokat az IH az ügyrendben foglaltaknak megfelelően 2006. szeptember 1-ig várta. A kommunikációs eljárásban benyújtott módosításokat a MB elfogadta.

## 5.3. Ellenőrzés

Az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer (IIER – Integrated Administrative Control System) rendszerbe iktatott kérelmek minden dokumentuma (főlap, betétlapok, mellékletek) a kérelem befogadásakor az egyedi azonosítás biztosítására vonalkódot kap és támogatási kérelem akta formájában fizikai veszteség (kihullás) nélkül megy végig a teljes végrehajtás folyamatán. A támogatási kérelem adatait a rögzítőnek úgy kell berögzítenie, ahogy azok a támogatási kérelem nyomtatványain, illetve annak mellékletein szerepelnek. Az adatrögzítés felülvizsgálata szükség esetén korrekcióval biztosítja, hogy az IIER rendszerben és a támogatási kérelem adatlapokon szereplő adatok teljesen azonosak legyenek.

Az adminisztratív ellenőrzés a kérelmek 100%-ára kiterjed. Alapvető célja a kérelem teljességének és jogosultságának vizsgálata. A rendszer által végzett automatikus keresztellenőrzések biztosítják a minimum jogosultsági feltételek teljesülésének ellenőrzését (pl. minimális területméret, KAT jogosultság, stb.). A kiegészítő nemzeti támogatások esetén az adminisztratív ellenőrzés keretében a keresztellenőrzés tartalmazza az igénylők által adott fizikai blokkra igényelt területek és a blokk adatainak összevetését. Eltérés esetén a Hivatal adategyeztetés keretében rendezi az esetleges túligényléseket.

Az adminisztratív ellenőrzés megkezdésekor az ügyintéző alapvetően a szoftverre támaszkodva ellenőrzi a kérelem adatait, és ha szükséges javítja a nyilvánvaló hibákat. Amennyiben a támogatási kérelem nem felel meg az adminisztratív ellenőrzésen, de a hiba pótolható, akkor az IIER által automatikusan összeállított hiánypótló levél alapján az ügyfél pótolhatja a hiányosságokat. Amennyiben a hiánypótlással a kérelem részben vagy egészben megfelelő, megtörténik az adminisztratív ellenőrzés másik ügyintéző által történő ellenőrzése. Egyezés esetén a kérelmet lezárja, eltérés esetén az aktát fizikailag és elektronikusan is visszaküldi az adminisztratív ellenőrzést végző ügyintézőnek újra ügyintézésre.

A helyszíni ellenőrzés célja, hogy a kérelemben feltüntetett adatok fizikai valódiságának vizsgálata. A helyszíni ellenőrzési minta minimális nagysága a kérelmezők 5%-a. Az ellenőrzési mintába bekerülő gazdák körét kockázatelemzéssel és véletlen mintavétel segítségével kell meghatározni.

A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések esetén az ellenőrzési folyamata a SAPS támogatás kapcsán végrehajtott ellenőrzésekkel együttesen megy végbe. Az ellenőrzések eredményei az IIER-ben jelennek meg. A fizikai ellenőrzések (helyszíni- és távérzékeléses ellenőrzés) keretében a Hivatal (helyszíni), illetve a delegált feladatot ellátó intézet (távérzékeléses ellenőrzés) megállapításokat tesz (többek között a terület mért nagysága, növénykultúra egyezőség, Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot vizsgálata). A kiegészítő nemzeti támogatások esetében kiemelt szerepet kap a beazonosított növénykultúra.

Az adminisztratív és fizikai ellenőrzések megállapításai alapján az IIER-ben fut le a támogatás kalkulációja és a csökkentések alkalmazása. A csökkentések alkalmazásakor a hatóság a társfinanszírozott kiegészítő nemzeti támogatások esetében előírt szankcionálási mechanizmus alapján járt el.

Az adminisztratív ellenőrzés eredményeit, a hiánypótlások számát és főbb okait az intézkedések leírása tartalmazza.

A helyszíni ellenőrzések eredménye

Az agrár-környezetgazdálkodás intézkedés keretén belül a 2005-2006 gazdálkodási évben 1462 helyszíni ellenőrzés történt. 360 ügyfél véletlenszerűen, 1102 ügyfél kockázatelemzéssel lett kiválasztva. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások 2. évi helyszíni ellenőrzések 2006 júniusában indultak el.

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek berögzítése után a szakmai osztály elkezdte kiértékelni a jegyzőkönyveket. 2006. december 31.-ig 965 helyszíni ellenőrzött került kifizetésre. 527 ügyfél került kifizetésre szankció nélkül. Szankcionált ügyfelek száma 438.

Helyszíni ellenőrzésen tapasztalt és szankcionált leggyakoribb hibák:

- Területeltérés

- Célprogram előírásainak nem teljesítése / tápanyag-gazdálkodási terv hiánya, tiltott növényvédő-szer használat /

- Helyes Gazdálkodási Gyakorlat be nem tartása / gazdálkodási napló hiányos vezetése,

Ellenőrzésekben az alábbi célprogramokban: alapszintű szántóföldi célprogram, tanyás gazdálkodás célprogram, méhlegelő célú növénytermesztési célprogram, integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram, integrált ültetvény célprogram, a Növény és Talajvédelmi Szolgálat szakemberei illetve az AKG Érzékeny Természeti Területek célprogramjaiban a  Természetvédelmi Hivatal Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei vettek részt, mint szakértők.

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás intézkedés beruházási célú támogatása esetében 2006. december 31-ig összesen 308 kérelmező esetében történt előzetes helyszíni szemle, illetve helyszíni ellenőrzés, melyből 94 kérelem a 2005. évi támogatási kérelmek közül, 214 kérelem a 2006. évben benyújtott kifizetési kérelmek közül került kiválasztásra. A 2005. évi támogatási kérelmek közül összesen 335 db kérelem helyszíni ellenőrzése történt meg, melyből 94 db kérelem ellenőrzésére 2006. évben került sor. A 2006. évre vonatkozó kifizetési kérelmekből összesen 215 kérelem került kiválasztásra helyszíni ellenőrzésre, melyből a vizsgált időszakban kockázatelemzéssel 27 db, véletlenszerűen 10 db és szakmai indokok alapján 5 db kérelem ellenőrzése történt meg. Mindkét fenti támogatási időszakban megfigyelhető a helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kérelmek rendkívül magas aránya, amely részben köszönhető annak, hogy a jogcím esetén kötelező előírás, hogy a 10 000 euró feletti támogatási igényű kérelmek esetén előzetes helyszíni szemlét kell tartani.

A 2006. évi kifizetési kérelmek esetén a helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján 12 db kérelem került elutasításra. A helyszíni ellenőrzés miatti elutasítási okok az alábbiak voltak:

- a tartási hely állatlétszáma 2005. évben meghaladta az üzemméret-korlátot (8 db);

- a telepi állomány-nyilvántartás alapján a kérelmező 2005. évben nem tartotta fenn a jóváhagyott állatlétszámot (3 db);

- a beruházások megvalósítását a kifizetési kérelem benyújtási határidejét követően kezdte meg a kérelmező (1 db).

Részben helyt adó támogatási döntés született azokban az esetekben, amikor a helyszíni ellenőrzés során a kérelmében igényelt állatlétszám nem volt igazolható, illetve a kérelmező nem valósította meg az összes, adott évre vállalt beruházást.

Amennyiben a kérelmező a támogatási kérelemben jóváhagyott beruházások közül nem valósított meg mindent, a teljes jogosult támogatási összegből egyszeresen, illetve kétszeresen – a megvalósítás mértékének függvényében – levonásra kerül a meg nem valósított beruházásra vonatkozó támogatási összeg.

Pénzügyi szabálytalanság a jogcímre benyújtott kérelmek közül egy esetben fordult elő 2005-ben téves kifizetés miatt. Az ügyfél két jövedelempótló támogatási kérelmet nyújtott be, így az érintett támogatási kérelmének helyt adó határozatában tévesen szerepelt a jóváhagyható állatlétszám, ennek megfelelően történt a téves kifizetés. A határozat módosításra került, és a különbözetet az ügyfél visszafizette az MVH számlájára.

A Termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás intézkedés esetén az MVH a helyszíni ellenőrzést a 2005. évi támogatási kérelmek 100%-ára kiterjesztette. 2005. november 10-én kezdődtek meg az ellenőrzések, melyből 65 kérelem esetében az ellenőrzések 2006. évben zajlott le.

A 2006. évi kifizetési kérelmek, vagyis a 2004. évi és 2005. évi támogatási kérelmek harmadik illetve második évre vonatkozó kifizetési kérelmei esetében az adminisztratív ellenőrzés után 18 kérelem esetén került sor helyszíni ellenőrzésre, amelyből a vizsgált időszakban kockázatelemzéssel 11 db, véletlenszerűen 3 db kérelem került kiválasztásra. Emellett szakmai indokok alapján direkt kiválasztással 4 db kérelem helyszíni ellenőrzése történt meg. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján 4 kérelem esetében a bizonylattal igazolt árbevétel alacsonyabb volt a kérelemben feltüntetett árbevételnél. Elutasításra helyszíni ellenőrzés alapján nem került sor.

A 2006. évi támogatási kérelmek helyszíni ellenőrzésére 25 ügyfél esetén került sor. Ebből 15 db kérelem kockázatelemzés módszerével, 3 db kérelem véletlenszerű kiválasztás módszerével, 7 db kérelem pedig direkt kiválasztás módszerével került kiválasztásra. Részben helyt adó támogatási döntés született azon 6 kérelem esetében, amikor a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a bizonylattal igazolt árbevétel alacsonyabb volt a kérelemben feltüntetett árbevételnél. 3 kérelem esetében az ellenőrök magasabb árbevételt igazoltak, mint a kérelemben feltüntetett összeg, azonban a támogatás alapja a kérelemben feltüntetett árbevétel. A fennmaradó kérelmek esetében mindent rendben találtak, elutasításra helyszíni ellenőrzés alapján nem került sor.

Pénzügyi szabálytalanság a jogcím esetében 2006-ban nem történt.

Az félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakításának támogatása intézkedés 2005. évi támogatási kérelmek helyszíni ellenőrzésére 16 ügyfél esetén került sor, 2005. évi kifizetési kérelmek helyszíni ellenőrzésére 43 ügyfél esetén került sor, 2006. évi támogatási kérelmek helyszíni ellenőrzésére 15 ügyfél esetén került sor. A helyszíni ellenőrzésre kiválasztottak 80 %-a kockázatelemzéssel, 20 %-a véletlenszerűen került kiválasztásra.

A helyszíni ellenőrzésre kiválasztott 2006. évi támogatási kérelmek közül 4 db kérelem, a 2005. évi támogatási kérelmek közül 2 db kérelem, a 2005. évi kifizetési kérelmek közül 8 db kérelem került elutasításra a helyszíni ellenőrzés alapján.

A helyszíni ellenőrzés során a következő okok miatt kerültek a kérelmek elutasításra:

- a kérelmező nem felelt meg a "főfoglalkozású gazdálkodó" fogalmának, azaz mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele kevesebb volt, mint az összes bevételének 50%-a;

- a gazdaság Standard Fedezeti Hozzájárulás alapján számított EUME értéke nem felelt meg a rendelet szerinti kritériumoknak (legalább 2 EUME, legfeljebb 5 EUME);

- a kérelmező összes bevétele nem érte el a 2 EUME-nak megfelelő forintösszeget;

- a kérelmező összes bevétele meghaladta a 10 EUME-nak megfelelő forintösszeget;

- a gazdaság használatában lévő földterületek nagysága nem felelt meg a rendelet szerinti jogosultsági kritériumoknak.

Pénzügyi szabálytalanság a jogcím esetében 2005-ben nem történt.

A mezőgazdasági területek erdősítése intézkedés 2006. évi kifizetési kérelmeinek helyszíni ellenőrzésére 130 ügyfél esetén került sor. 2006-os kifizetési kérelmet nyújthatott be az az ügyfél, akinek 2004-ben, illetve 2005-ben benyújtott támogatási kérelmére az MVH helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozatot adott ki. 27 ügyfél véletlenszerűen, 103 ügyfél kockázatelemzéssel lett kiválasztva.

2006. december 31-ig 103 helyszínen ellenőrzött ügyfél került kifizetésre. 54 ügyfél szankció nélkül került kifizetésre. A szankcionált ügyfelek száma 49.

- A helyszíni ellenőrzés alapján feltárt gyakoribb hiányosságok:

- Területeltérések

- Eltérések a kiegészítő intézkedések mértékében

- Csak kis számban előforduló eltérések:

- Technológiától való eltérés

- Nem szabvány csemeték alkalmazása

Azaz a telepítők a telepítési terveknek megfelelően végzik el a telepítéseket, az eltérések főleg a területadatokra vonatkoznak.

A kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések intézkedés 2004. évi támogatási kérelmeinek helyszíni ellenőrzésre 3 720 ügyfél esetén került sor, a távérzékeléses ellenőrzéssel érintett kérelmek száma 7 687 darab. A fizikai ellenőrzés összesített eredményei jelenleg még nem állnak rendelkezésre.

## 5.4. Partnerség

Az NVT 2006-os megvalósítása során a partnerség elvének érvényesülését legfőképp az NVT MB működtetése biztosította. A Monitoring Bizottságba a legnagyobb hazai érdekképviseleti és szakmai szerezetek képviselői kaptak meghívást, ennek ellenére tapasztalatként leszűrhető, hogy az NVT MB-ben jelen lévő szervezetek döntő része saját erőforrásaira és kapacitására támaszkodva nem minden esetben képes megfelelő információval ellátni az általuk képviselt gazdálkodókat, önálló kezdeményezés az IH felé részükről nem, vagy egy-egy érdekcsoporttól elszigetelten, csak saját érdeket képviselve érkezik. A közvetlenül a gazdálkodókat képviselő szervezetek mellett az MB állandó tagjai az erdőgazdaságokat tömörítő szervezetek, a termelői szerveződéseket is reprezentáló szervezetek, illetve a környezetvédelemmel és esélyegyenlőséggel kiemelten foglalkozó szervezetek is.

A társadalmi szervezetek és a végső kedvezményezettek (gazdálkodók) hatásosabb tájékoztatását az NVT és a 2007-től életbe lépő ÚMVP lehetőségeiről, támogatási jogcímeiről az előző évihez képest sokkal szélesebb körű kommunikációs kampány és támogató tevékenységek jellemezték az IH részéről. Ennek részleteit a kommunikációs fejezetben fejtjük ki.

## 5.5. Beszámoló a monitoring és értékelési rendszerek hatékonyságáról

### 5.5.1. MVH és AIR monitoring tevékenysége

Az NVT végrehajtásának nyomon követését, beleértve a monitoring tevékenység kiszolgálását, illetve a végrehajtásában résztvevő szervezetek közötti információátadást egy központi fejlesztésű információs rendszer biztosítja. Ennek a folyamatosan fejlesztés alatt álló rendszernek a fő információs pillérei a kifizető ügynökség kérelem-feldolgozó rendszere és kérelem adatbázisa; a kérelem-elbíráláshoz szükséges információkon túlmutató, de közvetlenül a gazdálkodóktól származó információk köre; illetve az egyéb, közvetlenül a hatóságok által gyűjtött információk halmaza.

A központi információs rendszer fő pillérét az MVH kérelem-feldolgozó rendszere, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer jelenti. Ebben a rendszerben minden egyes érintett gazdálkodóról a benyújtott kérelmeken keresztül gyűjtik az információkat, melyek validálása teljes körű adminisztratív és mintavételes helyszíni ellenőrzések során történik.

A rendszer másik inputját jelentették a fizikai ellenőrzések, mely során az MVH helyszíni hatósági ellenőrzés alapján regisztrálta az indikátorok teljesülését. A helyszíni ellenőrzés jellemzően a kérelmezők 5%-ra terjedt ki, eredményét jegyzőkönyv rögzítette, aminek teljes tartalma, illetve a főbb megállapítások bekerültek az informatikai rendszerbe.

Az MVH-ban nem működik az NVT monitoring és értékelési tevékenységeivel foglalkozó külön szervezeti egység, az IH által kért monitoring adatokat a két kérelemkezeléssel foglalkozó osztály igyekszik szolgáltatni.

Az információs rendszer 2006-ban kiegészült az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR) kiépítésével, amely a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központi szervezetében (korábban a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálatnál – NTKSZ), osztályszerkezetben, jelenleg mintegy hat fővel működik. A hat főből öt a Technikai Segítségnyújtás keret terhére kerül alkalmazásra. Ez az egység jelentős mértékben képes segíteni az NVT végrehajtása során keletkezett adatok feldolgozását, rendszerezését.

Az NTKSZ és az MVH között 2006. október 19. napján, DSZ/19-2006-MVH ügyszám alatti együttműködési megállapodás jött létre az AIR és az IIER közötti adatcseréről.

Az AIR elsődleges feladata információs hátteret biztosítani a támogatási programok következtében bekövetkező környezeti állapot változások hatás-értékeléséhez.  Ehhez az IIER-hez hasonló informatikai technológiát un. földrajzi információs rendszert (GIS) használ.

Azonban az IIER GIS rendszere parcellaazonosító eszközként funkcionál, a kifizetések ellenőrzését és a területmérést célozza meg (MePAR). Az AIR esetében ettől eltérően olyan szakmai adatok digitális térképi adatbázisba szervezéséről van szó, melyek a környezet állapotával kapcsolatos mutatók (ilyeneket, monitoring céllal az MVH nem gyűjt).

Az IIER és az AIR egymást kiegészítő adatbázisokat képeznek, az IIER adatbázisai mint alapadatok támogatják a ráépülő szakmai tevékenységet, a szakmai adatok pedig - egyes esetekben - kiegészíthetik az ellenőrzési tevékenységet (pl. szabálytalanságok feltárása a monitoring rendszerben mért adatok segítségével). A növényvédelmi-, növényegészségügyi-, talajvédelmi hatósági adatok, valamint a monitoring célból gyűjtött adatok (nitrátérzékeny területen gazdálkodók adatlapjai, gazdálkodási naplók, terepi monitoring rendszer adatai) AIR-ba integrálása, és ennek az adatrendszernek az IIER-rel való összevetése feltétele a keresztmegfelelés (Cross Compliance) hatékony ellenőrzésének.

Az NTKSZ és az MVH közötti megállapodásban foglaltak szerint szakértői szinten szoros operatív együttműködés alakult ki. Kidolgozásra kerültek az adatátadási technikák, meghatározásra kerültek az adatcsere-formátumok, és ennek megfelelően átadásra kerültek a kérelmezési- és kifizetési adatok, melyeket. Az NTKSZ ezeket ideiglenes adatbázis rendszerben kezeli, majd a 2007 őszére kifejlesztett központi AIR adatbázis rendszerbe építi be és használja fel.

A fent hivatkozott megállapodásban foglaltak alapján az NTKSZ (AIR) az agrár-környezetgazdálkodás, a kedvezőtlen adottságú területek támogatása és az EU követleményeknek való megfelelés támogatása intézkedések területén működik együtt az MVH-val annak érdekében, hogy az adatgyűjtést és értékelést elvégezhesse.

A szerződés értelmében az MVH meghatározott struktúrában és rendszerességgel adatokat ad át az AIR felé, amely lehetővé teszi a Bizottság által igényelt monitoring adatok szolgáltatását.

### 5.5.2. Az AVF monitoring tevékenysége

Az AVF Pénzügyi és Monitoring Osztályán jelenleg 6 fő dolgozik, azonban minden, az AVOP, NVT és SAPARD programokkal kapcsolatos monitoring feladatot ez a kapacitás nem képes kezelni, ezért az adott menedzsment osztályról (AVOP/NVT) egy-két fő alkalmanként monitoring feladatokat is ellát. Az irányító hatósági feladatokat ellátó AVF-nak 2006-ban  nem volt hozzáférése az IIER rendszeréhez, ezért adatok tekintetében teljes egészében az MVH által koordinált adatszolgáltatásra támaszkodik.

### 5.5.3. Az Irányító Hatóság és a Monitoring Bizottság intézkedései a pénzügyi ellenőrzés, monitoring és értékelés színvonalas és hatékony végrehajtása érdekében

Az NVT esetében monitoring tevékenységet, adatgyűjtést, redszerezést az MVH végez. Annak érdekében, hogy a monitoring adatok kellő részletezettséggel és áttekinthetően álljanak az IH és a MB rendelkezésére, az IH a Technikai Segítségnyújtás (TS) keretből jelentős összegű forrást ítélt meg az MVH részére, továbbá szintén jelentős forrással támogatta az AIR rendszer kiépítését.

Azon intézkedések esetében (EU követelményeknek való megfelelés támogatása, Félig önellátó gazdaságok), amelyeknél kérelem-feldolgozási problémák jelentkeztek, az MVH a TS keret terhére több kollégát irányított át. Az első intézkedés esetében a feldolgozást és a kifizetést jelentősen lassította a jogcím bonyolultsága, itt sok esetben hiánypótlásra volt szükség, ami szintén lassította a feldolgozási folyamatot. A félig önellátó intézkedés esetén a kérelemkezelő szoftver működésén kellett változtatni, ami szintén jelentősen lassította a folyamatot.

Ennek elsődleges eredményei már jelen adatszolgáltatás keretén belül is tapasztalhatók, de igazi jelentősége a következő programozási időszakban mutatkozhat meg.

### 5.5.4. NVT-t érintő ellenőrzések és azok tapasztalatai 2006-ban

2006. évi ÁSZ jelentés

Az Állami Számvevőszék átfogó vizsgálatot végzett az FVM fejezeti kezelésű előirányzatai felett. A SAPARD-nál és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapnál (EMOGA) az Állami Számvevőszék látta el az ellenőrző szervi feladatokat az ellenőrzött időszakban. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (3) és a 17. § (3) bekezdésében foglaltak adnak jogszabályi alapot.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a fejezet

    - Irányítása, felügyelete, kontroll tevékenysége, kockázatkezelő képessége és a támogatások nyomon követését célzó monitoring rendszere megfelelő feltételeket biztosítottak-e a hatékony működéshez és az ágazat eredményes fejlesztéséhez;

    - költségvetési gazdálkodási rendszere, szervezete, működése, személyi és tárgyi feltételei, informatikai rendszere összhangban volt-e a szakmai feladatokkal;

    - támogatási rendszerét, a mezőgazdaság stratégiájában kijelölt, ill. az EU források által elérhető célokhoz igazodva célszerűen, hosszú távú koncepciókkal, programokkal megalapozva alakították-e ki, biztosították-e az EU források hatékony igénybevételéhez szükséges feltételeket, a források felhasználása során teljesültek-e a kitűzött ágazati - szakmai célok, azok megfeleltek-e az Európai Unió által támasztott követelményeknek;

    - irányító és gazdálkodó tevékenységében hasznosították-e a korábbi ÁSZ ellenőrzések megállapításait és javaslatait.

Az ellenőrzés átfogó jelleggel a 2003. január 1. és 2006. július 31. közötti időszakot fogta át, de a vizsgálat kitért a 2007. év I. negyedévének intézkedéseire és pénzügyi adatainak alakulására.

Általános megállapításként az ÁSZ kijelentette, hogy a vizsgált időszak utolsó két évében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) központi igazgatását, a mezőgazdasági szakigazgatást és intézményrendszerét folyamatos változás, szervezet tekintetében többszöri átalakítás, létszám csökkenés jellemezte. Ez utóbbi nem járt együtt a feladatok arányos szűkülésével, sőt a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköre a vizsgált időszakban – az EU csatlakozással összefüggésben, pl.: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA), az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) vonatkozásában, az Illetékes Hatóság, valamint az Irányító Hatóság (IH) feladatainak ellátásával - bővült.

Az NVT-re vonatkozó konkrét észrevételek köre rendkívül szűk.

A jelentés megállapítja, hogy:

- 2004-ben NVT kifizetés nem történt, ezért a 2005. évre jóval több forrás felhasználását kellett biztosítani,

- a technikai problémák okozta időbeli csúszás, az érdeklődés hiánya, illetve a feltételek nehézkes teljesíthetősége miatt  csak 162,1 millió € kifizetésére került sor2005-ben,

- A végrehajtást FVM rendeletek szabályozták, melyek instabilitását jellemzi, hogy az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés támogatási rendelet (150/2004. (X. 12.) FVM rendelet) 2004-2006. szeptember 30. között 6 módosításon ment keresztül.

A jelentés egyéb észrevételt a 2006 év végéig történt kifizetések rögzítésén kívül nem tesz, javaslatot a vázolt problémák esetében nem ad. Az IH és az ÁSZ közötti konzultáción az IH hangsúlyozta, hogy a jogszabályok módosításai néhány esetben valóban kapacitáshiányra visszavezethető határidő módosítások miatt, a munkacsúcsok elkerülése történnek, de számos esetben a gazdálkodók érdekeit szolgálják.

A 2005/2006 évi Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím átfogó ellenőrzése (MVH Belső Ellenőrzési Főosztály)

Az ellenőrzés célja az volt, hogy megállapítsák, az Állami Erdészeti Szolgálat Igazgatóságokhoz beérkezett, a hivatkozott jogcímhez kapcsolódó kérelmek ügykezelését, helyszíni ellenőrzését, pénzügyi elszámolását az ÁESZ az EU és hazai jogszabályoknak, illetve az MVH és az ÁESZ között létrejött delegálási szerződésnek megfelelően végzik-e.

Az ellenőrzés alapját a 2005. január 15 és a 2006. október 31. között jóváhagyott és kifizetett kérelmek képezték.

Az elvégzett vizsgálat tapasztalatai alapján az ellenőrzés összességében kielégítőnek ítélte meg a kérelemkezelés és a helyszíni ellenőrzések végrehajtását, valamint a kapcsolódó szabályozási és informatikai környezet jelenlegi állapotát. A vizsgált kifizetési állomány alapján az ellenőrzés kettős kifizetést nem tárt fel, a jogcím végrehajtását súlyosan veszélyeztető hiányosságot nem állapítottunk meg.

Egyes esetekben az ellenőrzés feltárt apróbb hiányosságokat, az IIER rendszerben történ pontatlan rögzítéseket, egy esetben a maximális 1 ha-on felüli eltéréstől nagyobb területi eltérést. A pontatlanságokra vonatkozóan Intézkedési Terv készítését javasolja a Belső Ellenőrzési Főosztály az ÁESZ részére, melynek teljesítését utóellenőrzés keretében fogja vizsgálni az MVH.

## 5.6. A megvalósítás során felmerült jelentős problémák és az ezek megoldására meghozott IH és MB intézkedések

Az NVT 2006. évi megvalósítása során is a legjelentősebb problémát a támogatások késedelmes elbírálása, az ezekhez kapcsolódó kifizetések késése okozta. Az egymásra torlódó határidőket több esetben rendeletmódosítással volt szükséges orvosolni.

Helyenként problémát jelentett a monitoring adatok hiánya, ennek megszüntetésére a megfelelő lépéseket az 5.5.1. fejezetben leírtak szerint tette meg az IH.

Az egyes jogcímek végrehajtásával kapcsolatban felmerült problémák megoldása alapvetően az ezeket kihirdető normatív háttér rendezésével érhető el az IH és az MB részéről. A 2006-ban ilyen irányú lépéseket az 5.6.1. fejezet taglalja.

### 5.6.1. Az NVT megvalósítását érintő jogszabályok javasolt módosítási irányai

A 2006. évre vonatkozó ellenőrzések és jelentések több ízben tettek említést az NVT-t érintő végrehajtási rendeletek módosításáról. Az alábbiakban (46. táblázat) összefoglaljuk a 2006 év során bevezetett rendeletmódosításokat, és röviden utalunk azok tartalmára. Hangsúlyozzuk, hogy a módosítások nem öncélúak, hanem az adott jogcím esetében felmerült problémákat igyekeznek rendezni.

46. táblázat

| Módosított rendelet száma | Módosított rendelet címe | 2006. évi módosítások száma | Módosító rendelet száma, hatálybalépés, vonatkozó program | Módosítás lényege |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet | az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról | 2 | 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet, 2006.március 3. EMOGA | Az 1. számú mellékletet (a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásai) pontosította. |
|  |  |  | 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelet, 2006. szeptember 18., EMOGA | Változott a gazdálkodási napló formanyomtatványa. A gazdálkodási naplók kezelését az AIR működtetéséért felelős szervezet végzi. |
| 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet | a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól | 2 | 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet, 2006.január 1., EMOGA | Az NVT alapján meghirdetett támogatási jogcímek alapján igénybe vett fejlesztési célú juttatás összegét tőketartalékba (tartalékba) kell helyezni. |
|  |  |  | 52/2006. (VII. 17.) FVM rendelet, 2006. július 20., EMOGA | Az AIR működtetéséért felelős NTKSZ a monitoring rendszeren belül közreműködik az adatgyűjtésben és értékelésben. Kamatszámítás pontosítása a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetése esetén. |
| 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet | a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól | - |  |  |
| 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet | a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól | 1 | 47/2006. (VI. 22.) FVM rendelet, 2006. június 25. EMOGA | Fogalom meghatározások illetve pontosítások; a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a TCS az egész támogatási időszak alatt rendelkezzen elismeréssel. |
| 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet | a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról | 1 | 40/2006. (V. 24.) FVM rendelet, 2006. május 27. EMOGA | Hatályon kívül helyezte a rendelet 2. és 3. számú mellékletét (A 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. és 20.) cikke hatálya alá tartozó területek és települések, helyette azokat az MVH minden év május 1-jéig közleményben jelenteti meg. |
| 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet | a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól | 1 | 33/2006. (V. 2.) FVM rendelet, 2006. május 5. EMOGA | Fogalom pontosítások (támogatható állatfaj, Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat) illetve új meghatározások (nitrátérzékeny terület), az ebből következő változások átvezetése a rendeleten. A támogatási kérelem benyújtási határidejének módosítása, kifizetési kérelem benyújtási határidejének meghatározása 2007., 2008. és 2009. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan. Környezetvédelmi célú beruházáshoz nyújtott támogatás igénybevétele során betartandó előírások módosítása. |
| 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet | a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól | 1 | 52/2006. (V II. 17.) FVM rendelet, 2006. július 20. EMOGA | Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye módosítása (támogatási jogosultság megszűnésének szabályozása). Támogatásra való jogosultság megszűnése eseteinek újraszabályozása. |
| 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet | a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól | 2 | 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet, 2006.január 1., EMOGA | Azokhoz a célprogramokhoz, amelyekre vonatkozóan csak 2006-ban lehet támogatási kérelmet benyújtani, rögzítésre került, hogy amennyiben a rendelkezésre álló források azt lehetővé teszik |
|  |  |  | 40/2006. (V. 24.) FVM rendelet, 2006. május 27. EMOGA | Nitrátérzékeny terület fogalmának módosítása. Célprogramba bevitt terület mérete csökkenthető. Módosították a célprogramba bevitt terület másik célprogramba történő átvitelének szabályait. Az állatállomány nagysága csökkenthető. A rendelet kiegészült a célprogram váltási kérelmek részletes pontozási szempontrendszerének meghatározásával. |
| 151/2004. (X. 13.) FVM rendelet | a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól | 2 | 40/2006. (V. 24.) FVM rendelet, 2006. június 25. EMOGA | Annak átvezetése a rendelet vonatkozó részein, hogy a kedvezőtlen adottságú területeket az MVH közleményben teszi közzé. |
|  |  |  | 47/2006. (VI. 22.) FVM rendelet, 2006. június 25. EMOGA | Támogatási kérelem benyújtási határidejének módosítása |

### 5.6.2. Az NVT végrehajtását biztosító adminisztratív kapacitás

Az FVM-en belüli, 2006-ban lezajlott szervezeti átalakulást követően az Irányító Hatósági Főosztály elnevezése Agrár-vidékfejlesztési Főosztályra változott.

A főosztályon belül az NVT program koordinációjáért felelős NVT Program Irányító Egység 2006-ban összesen 6 fővel működött, ami az FVM-en belül végrehajtás alatt álló létszámleépítés közepette jelentős eredmény.

A hat fő látja el az összes, NVT-vel kapcsolatos feladatot – kivéve egyes monitoringgal összefüggő tevékenységeket – ami a 2006. évben helyenként jelentős munkacsúcsokat eredményezett (pl. a kommunikációs kampány indításakor). Az osztály munkatársai közül egy rendelkezik állandó státusszal, öt fő a TS keret terhére foglalkoztatott.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedéseinek végrehajtása Magyarországon – a többi EMOGA jogcímhez hasonlóan – a kifizető ügynökség, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) feladatkörébe tartozik. A Hivatal központi szervre és 19 megyei kirendeltségre tagolódik. A központi hivatalon belül több igazgatóság működik, melyek közül az NVT intézkedések végrehajtásának szakmai irányításáért a Közvetlen Támogatások Igazgatósága felel. Az igazgatóság 26 munkatárssal működik, amelyből 17 fő a Technikai Segítségnyújtás keretéből finanszírozott.

Az NVT jogcímeinek végrehajtása központilag a Kísérő Intézkedések Osztályának feladata volt 2005 áprilisáig, ahol 11 fő dolgozott. A kapacitáshiány és a feladatok szétválasztásának szükségessége indokolta két külön osztály kialakítását, így létrejött a Területalapú Támogatások Osztálya és a Szerkezetátalakítási Támogatási Osztály. Az előbbi 14 fővel működik, melyből 9 az NVT TS keret terhére kerül alkalmazásra, az utóbbi 12 fős, itt a TS keret terhére foglalkoztatottak száma 8 fő.

A nagyobb kérelemszámmal rendelkező intézkedések feldolgozása döntő részben a megyei kirendeltségeken zajlik, míg a kis kérelemszámú jogcímeket az MVH központilag kezeli. A 19 megyei kirendeltség – amelyeken átlagban 8 fő foglalkozik az NVT megvalósításával – irányítását az MVH Területi Igazgatósága (1 fő), míg a helyszíni ellenőrzések operatív irányítását a Területi Ellenőrzési Főosztály (7 fő) végzi. A kifizetések utalványozását és könyvelését a Pénzügyi Igazgatóság (5 fő) bonyolítja, míg az informatikai rendszer üzemeltetését az Informatikai Igazgatóság (29 fő) látja el.

Számos jogcím tekintetében, elsősorban a speciális szakismeretet igénylő helyszíni ellenőrzések kivitelezéséhez, illetve a szükséges igazolások és egyéb dokumentumok előállításához, az MVH együttműködik más szakhatóságokkal (Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomások, Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok, Nemzeti Park Igazgatóságok). Ezeket az együttműködéseket a szervezetek közötti együttműködési megállapodások szabályozzák. Egyetlen intézkedés, a mezőgazdasági területek erdősítése esetében az MVH csaknem a teljes engedélyezési folyamatot külső szervezetre, az Állami Erdészeti Szolgálatra delegálta. A gazdálkodók felkészítését és a szakmai tanácsadási tevékenységet a minisztérium elsősorban az NVT tanácsadói hálózatán keresztül (a falugazdászok segítségével) végzi.

## 5.7. Információs és tájékoztatási tevékenység

Az IH által koordinált tájékoztatási tevékenység 2006-ban jelentős fejlődést mutatott, rendszerezettebbé és folyamatosabbá vált. A gazdálkodókhoz eljuttatott információk előzőleg bizonyos fokú hektikusságot mutattak, 2006-ban az IH igyekezett ezt elkerülni és a pályázati hajlandóságot növelendő folyamatosan „jelen lenni” a gazdálkodók által használt kommunikációs csatornákban.

Információs csatornák

Az FVM és az MVH honlapja

A támogatási és a kifizetési kérelmekre vonatkozó felhívások közzététele a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik. A Hivatal a feladatnak maradéktalanul eleget tett. Az egyes jogcímekre vonatkozó felhívások megjelentek az MVH, majd az FVM honlapján, az FVM Értesítőben és a Magyar Mezőgazdaságban.

Mindezekhez hozzá kell tenni, hogy Magyarországon, főleg a vidéki térségekben az internet használata – bár a hozzáférés technikailag szinte már a legkisebb településen is biztosított – főleg az idősebb, kevésbe iskolázott gazdálkodói réteg körében elenyésző. Ezért az IH szükségesnek látta a későbbiekben bemutatott megjelenés biztosítását is.

A vonatkozó weblapok speciális tartalmainak elérhetősége:

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1389&articleID=3858&ctag=articlelist&iid=1

Ezen az oldalon a Tervre vonatkozó információk, hírek, jogszabályok gyűjteménye, NVT-tanácsadók jegyzéke, valamint a Monitoring Bizottsággal kapcsolatos dokumentumok gyűjteménye érhető el.

http://www.mvh.gov.hu/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_CH?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/MVH_hu/Kozlemenyek3/

Ezen a felületen az MVH hivatalos közleményei találhatók, amelyek tartalmazzák többek között az egyes jogcímekre vonatkozó kérelembenyújtási felhívásokat is. A weblapon számos egyéb hasznos információ is megtalálható az aktuális támogatásokkal kapcsolatban.

NVT tanácsadói hálózat

Jelentős minőségi fordulatot jelentett a tájékoztatásban az országos NVT-tanácsadói hálózat létrehozása, amelynek keretében az NVT egyes támogatási jogcímeiben érintett gazdálkodók térítésmentesen jutnak szakmailag hiteles információkhoz (a szaktanácsadói hálózat kialakításának részleteit a TS intézkedés leírása tartalmazza).

Az ernyőszervezetek a feladatokat ellátó tanácsadóknak évi 5 kötelező előadást írnak elő, melyről tanácsadói napló készül. Ezt a dokumentációt a tanácsadói szervezetek munkáját összefogó KSZI iktatja. Ennek okán elmondható, hogy 2006-ban a 7 ernyőszervezet alkalmazásában álló 400 tanácsadó összesen 2000 előadást tartott, melyeken átlagosan mintegy 15 gazdálkodó vesz részt. Ezen felül a tanácsadók a napi munka során is jelentős mértékben segítik az NVT-vel összefüggő információk átadását. Ezek az előadások helyi (egy-egy település vagy kistérség) jellegűek, és mivel a tanácsadók napi kapcsolatban vannak a gazdálkodókkal, közvetlenebb, interaktívabb jellegűek.

A tanácsadói hálózat tevékenységének illusztrálásához a DMSZSZ honlapja – a tanácsadók által megfogalmazott szakcikkek –  a következő webcímen érhető el:

http://www.pkkft.axelero.net/nvt/cikkek.htm

Rendezvények, fórumok

2006-ban az NVT-t olyan nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényeken népszerűsítette az IH, amelyen elvárható volt a vidéki, ezen belül pedig a gazdálkodói társadalom fokozott jelenléte. Fontos megjegyezni, hogy ezek az események inkább figyelemfelhívó jellegűek, a gazdálkodókat több és pontosabb információ beszerzésére ösztönzik, de részletekbe menő tájékoztatásról itt nem lehet szó. Ezzel párhuzamosan viszont egyidejűleg rendkívül sok embert tudnak megszólítani, ezért hasznosságuk nem kérdőjelezhető meg. Az év során lezajlott rendezvényeket mutatja be a következő 47. táblázat.

47. táblázat

| Rendezvény lebonyolítója | Rendezvények száma | Rendezvény időpontja | Rendezvény helyszíne |
| --- | --- | --- | --- |
| Ideaco Consult Kft. | 1 MB ülés | 2006. jún. 2. | FVM Színházterem |
| Nexus Reklámügynökség Kft. | 1 MB ülés | 2006. november 8. | FVM Színházterem |
| Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet | 1 db (Kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál) | 2006. július 28. - augusztus 6. | Kapolcs |
| DMSZSZ | személyenként 5 rendezvény (80 fő NVT tanácsadó) | 2006-ban folyamatosan | Meghatározott működési területen |
| MAGOSZ | személyenként 5 rendezvény (20 fő NVT tanácsadó) | 2006-ban folyamatosan | Meghatározott működési területen |
| Magyar Agrárkamara | személyenként 5 rendezvény (200 fő NVT tanácsadó) | 2006-ban folyamatosan | Meghatározott működési területen |
| Magyar Biokultúra Szövetség | személyenként 5 rendezvény (20 fő NVT tanácsadó) | 2006-ban folyamatosan | Meghatározott működési területen |
| MNMNK | személyenként 5 rendezvény (20 fő NVT tanácsadó) | 2006-ban folyamatosan | Meghatározott működési területen |
| MOSZ | személyenként 5 rendezvény (25 fő NVT tanácsadó) | 2006-ban folyamatosan | Meghatározott működési területen |
| MTESZ | személyenként 5 rendezvény (20 fő NVT tanácsadó) | 2006-ban folyamatosan | Meghatározott működési területen |
| Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége | 1 db (Vidékfejlesztési Országos Találkozó) | 2006. július 29. | Apajpuszta |
| Roxer Produkció Kft. | 1 db Etyeki Kezes-lábos Fesztivál | 2006. szeptember 23. | Etyek |
| Xpress Business Solutions Kft. | 19 db | 2006. augusztus 25- 29., szeptember 1-12. | Derecske, Ikrány, Kaposszekcső, Pétervására, Nagykőrös, Kiskőrös, Battonya, Adony, Pápa, Kazár, Edelény, Vértesszőlős, Szentes, Zalaszentgrót, Baktalórántháza, Fonyód, Sárvár, Tiszapüspöki, Kétújfalu |

Kiadványok

Az NVT intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban a kérelmezők nagy része hiányos információval rendelkezett a támogatások igénybevételéről szóló támogatási rendeletekkel kapcsolatban. A kérelmek legalább 50 százaléka hiánypótlásra szorult az ellentmondásosan kitöltött adatlapok és a kötelezően csatolandó mellékletek hiánya miatt. Mindezekre, valamint a vonatkozó jogszabályok többszöri módosítására való tekintettel az IHF az illetékes szakfőosztályok, az MVH és az Állami Erdészeti Szolgálat szakembereinek bevonásával aktualizálta a 2005. év elején kiadott Gazdatájékoztató füzeteket, s  azok újabb  megjelentetéséről gondoskodott, összesen 89.000 példányban. A tájékoztató füzetekhez a gazdák az NVT tanácsadókon keresztül juthattak hozzá, melyek jogszabályi rendelkezések értelmezését, gyakorlati segítséget tartalmaznak.

Kommunikációs kampány

Az NVT program népszerűsítése érdekében 2006 márciusában NVT Kommunikációs pályázat kiírása történt meg, mely következtében országszerte 62 média - televízió, rádió, sajtó – működött közre az NVT kommunikációs stratégia megvalósításában, az egyes jogcímekhez kapcsolódó információnyújtáson keresztül az FVM Irányító Hatósági Főosztálya által koordinált közhasznú információs és tájékoztatási feladatokhoz kapcsolódó kreatív kezdeményezésekkel. A nyertes médiák finanszírozása az NVT Technikai Segítségnyújtás keretből valósult meg.

A kampány hatékonyságának felmérése érdekében az összes, rádióban, televízióban és írott sajtóban megjelent anyagot dokumentálta az IH, majd elemzésre átadta egy szakmai értékelő szervezetnek. A szervezet részletes, 84 oldalas tanulmányában a következő fő megállapításokat tette:

A vizsgálati időszakban összesen 818 médiamegjelenés foglalkozott a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervvel. Ebből az írott sajtóban 446 publikációt regisztráltunk, az elektronikus médiumokban pedig 372-t. Az NVT médiabeli megjelenéseiről általánosságban azt mondhatjuk, hogy a nyomtatott orgánumokban nagyobb gyakorisággal figyelhetők meg, mint az elektronikusban. Ezt támasztja alá a megjelenések eloszlása is.

A médiamegjelenések illusztrációjaként a Jelentés mellékleteiben található két szakcikk, amelyek a ktuális témákat dolgoztak fel az NVT-hez kapcsolódóan. A megjelenések a formai követelményeknek is meg kellett feleljenek (NVT logo). A mellékleteben bemutatott cikkek mindegyike országos lefedettségű nyomtatott sajtótermékben jelent meg. Az egyik cikk általánosabb témákat bemutató magazinban (Képes Újság), a másik kifejezetten szakmai érdeklődésre számot tartó szakfolyóiratban jelent meg (Mezőhír).

A nyomtatott sajtó laptípusonként legalább egy alkalommal adott hírt a vidékfejlesztésről, s ugyanezt figyeltük meg a vizsgált televíziók, illetve rádiók esetén is. Leginkább a nyomtatott orgánumok biztosítottak helyet az NVT részletesebb, elemzőbb, sok szereplőt felvonultató bemutatására, az elektronikus médiumok főként a tömörebb információátadásnak nyújtottak teret, azonban utóbbiak esetében sem hiányoztak a háttér jellegű műsorok.

Az NVT médiamegjelenéseinek féléves intervallumában a július, augusztus, szeptember hónapok számítottak a legproduktívabbnak, 613 írással, illetve televíziós és rádiós műsorral (23. ábra). Ez az összesített megjelenések csaknem 75%-a. A legkevesebbszer júniusban, valamint decemberben találkoztunk az NVT-ről beszámoló médiaanyagokkal.

23. ábra

NVT médiamegjelenések; 2006. június - december

Az Nemzeti Vidékfejlesztési Terv médiamegjelenései meghatározó részben a helyi médiumokban voltak regisztrálhatók, mind az írott, mind az elektronikus médiumok esetében. A 2006 júniusától decemberéig tartó kommunikációs ciklus legproduktívabb időszakai a július, augusztus és szeptember hónapok voltak, az NVT-ről szóló információk közel kétharmada az említett periódusban követhető nyomon. Az NVT médiamegjelenései között a nyomtatott sajtóanyagok mennyiségi fölénye mutatkozik, a féléves médiabeli kommunikáció során csupán 30 olyan nap figyelhető meg, amely ideje alatt a megjelenések száma megközelítőleg azonos a médiumok két nagy csoportjában. Az NVT kommunikációs kampánya Magyarország egész területét lefedte, minden megyében legalább kétféle nyomtatott orgánum, illetve legalább egy elektronikus médium tájékoztatott a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervről.

Az MVH tájékoztatása alapján a saját hatáskörben megjelentetett sajtóanyagok, cikkek listáját a következő felsorolás tartalmazza. Az alábbi felsorolás az MVH központ sajtóosztályán keresztül a különböző orgánumoknak megküldött cikkeket tünteti fel.

2006.04.14 - Időszerű  a Mezőgazdasági területek erdősítése jogcímre járó  támogatások iránti kifizetési kérelmek benyújtása

2006.05.16 - Nyakunkon a beadási határidő (erdősítés)

2006.06.02 - Elhúzódik a kifizetés (AKG)

2006.06.09 - Az MVH az erdősítési támogatások kifizetésére készül

2007.07.10 - Ismét igényelhető agrártámogatások (FÖG, KAT, TCS)

2006.07.10 - A visszalépések hátráltatják az ügyintézést (AKG)

2006.07.31 - Megkezdődött az agrár-környezetgazdálkodási támogatások kifizetése

2006.08.30 - Nőtt az erdőtelepítési kedv

2006.08.30 - Befejeződött a formai ellenőrzés (AKG)

2006.10.27 - Idén 8,5 milliárd forint jut erdőtelepítésre

## 5.8. Technikai segítségnyújtás igénybevétele

A 4.8.3.1 alintézkedésen belül jórészt a delegált feladatokat végző szervezetek  (Állami Erdészeti Szolgálat, Országos Mezőgazdasági és Minősítő Intézet, Földmérési és Távérzékelési Intézet, Nemzeti Park Igazgatóságok) által végzett kérelemkezeléshez és helyszíni ellenőrzésekhez kapcsolódó költségeinek finanszírozása valósult meg. Az FVM és az MVH az NVT problémamentes végrehajtásához kapcsolódó munkaerő foglalkoztatása is ezen alintézkedés terhére valósult meg.

Összesen mintegy 5,327 milliárd Ft került kifizetésre a TS keretből.

A kifizetések megoszlása a következőképp alakult:

A 4.8.3.1. alintézkedés összes kifizetése 1,492  millió Ft volt, amely az NVT-ben meghatározott szakhatóságok jellemzően ellenőrzési feladatainak finanszírozásához járult hozzá.

Példák az alintézkedés által finanszírozott projektekre:

| Megállapodás, szerződés száma | Tárgya | Értéke |
| --- | --- | --- |
| DSZ/13-2006 sz. megállapodás MVH és Állami Erdészeti Szolgálat között | NVT Mezőgazdasági területek intézkedése jogcím esetén adminisztrációs és helyszíni ellenőrzési feladatok ellátása | 518 600 000 Ft |
| 94781//1/2006. szerződés FVM és Nexus Kft. között | NVT monitoring bizottsági ülés teljes körű lebonyolítása (terembérlet, hangosítás, fordítás, frissitő, kávé, szendvics, stb.) | 1 620 000 Ft |
| DSZ/16-2006. sz megállapodás MVH és FVM Mezőgazdasági és Gépesítési Intézet (MGI) között | Az EU követelményeknek való megfelelés intézkedéshez kapcsolódó ellenőrzésekben szakértői közreműködés | 3 150 000 |

A 4.8.3.2. alintézkedés összes kifizetése 3,835 millió Ft volt, amelyből jellemzően az NVT kapcsán megvalósuló kommunikációs és tájékoztatási tevékenység, az NVT tanácsadó hálózat és az informatikai rendszerek fejlesztése került finanszírozásra.

Példák az alintézkedés által finanszírozott projektekre:

| Megállapodás, szerződés száma | Tárgya | Értéke |
| --- | --- | --- |
| 72 732/2006. sz szerződés FVM és MVH között | Informatikai eszközök beszerzése (helyszíni ellenőrzés elősegítése) | 99 600 000 Ft |
| 94 597/2006. sz. szerződés FVM és Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSz) között | AIR adatok gyűjtése, értékelése, AIR rendszer bevonása három NVT jogcím adatainak és indikátorainak értékelésére, kimutatására, gazdálkodási naplók feldolgozása | 158 400 000 Ft |
| 94996/2006. sz. szerződés MVH és FVM Mezőgazdasági és Gépesítési Intézet (MGI) között | Az EU követelményeknek való megfelelés intézkedéshez kapcsolódó előírások, megfogalmazása (műszaki paraméterek megadása, stb.) költségszámítások elvégzése | 6 850 000 Ft |

Fontos megjegyezni, hogy a kifizetések nem tükrözik teljes mértékben a 2006. évi feladatellátást, ugyanis jelentős összegek kifizetése 2006-ról 2007-re tolódik az engedélyeztetési eljárások és az utalás időigénye miatt, ugyanakkor a 2006-ban elvégzett feladatok egy részének a kifizetése szintén áttolódik 2007-re (pl. a kommunikációs kampány döntő része 2007-ben került kifizetésre).

A 2006. évben kiemelt feladatként kezelt kommunikációs kampány keretében az Agrár-Vidékfejlesztési Főosztály 62 pályázóval kötött szerződést az NVT bemutatására. Ez 818 média-megjelenést tett lehetővé 2006. júniusa és decembere, döntő többségét (446 db) az írott sajtóban. Sikerült a célközönség által leginkább használt kommunikációs csatornát, a megyei napilapokat megcélozni, a cikkek többsége is ezekben jelent meg.

A gazdákkal való közvetlen kapcsolattartást, az információk átadását szolgálta a 7 ernyőszervezet további működése (Magyar Agrárkamara, Dunántúli Mezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara , valamint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége), akik az előző évhez hasonlóan 400 szaktanácsadót foglalkoztatva, egész évben ingyenesen ellátták a NVT tanácsadói feladatokat. A Képzési és Szaktanácsadási Intézet a gazdaképzés keretében mintegy 20 000 gazdálkodó képzését folytatta le.

A 48. táblázat hónapokra lebontva mutatja be a 2006. évben történt NVT TS kifizetéseket.

48. táblázat

| TS kifizetés 2006 (€) |
| --- |
| Január | 1 410 278 |
| Február | 3 548 307 |
| Március | 1 668 677 |
| Április | 86 733 |
| Május | 510 500 |
| Június | 3 031 922 |
| Július | 2 177 102 |
| Augusztus | 1 154 822 |
| Szeptember | 1 770 678 |
| Október | 842 004 |
| November | 1 875 896 |
| December | 2 190 226 |
| Összesen | 20 267 145 |

A 49. táblázat a Technikai Segítségnyújtás intézkedés indikátorait mutatja be a 2004-2006 időszakban.

49. táblázat

| Technikai segítségnyújtás | Az indikátor típusa | Előrejelzés/ célállapot 2006 | 2006-ban teljesített |
| --- | --- | --- | --- |
| Elkészített és kiosztott általános tájékoztatást nyújtó kiadványok száma (brosúrák, szórólapok) (db) | Output | 100.000 | 89 000 |
| Megrendezett konferenciák, szemináriumok, „workshop”-ok száma (csak az NVT tanácsadói hálózat eredményei) | Output | 1000 | 2000 |
| A konferenciákon, „worshopokon” és szemináriumokon résztvevők száma (csak az NVT tanácsadói hálózat eredményei) | Eredmény | 50.000 | 30 000 |
| Az érintett tanácsadó szervezetek (hálózatok) száma (db) | Eredmény | 5 | 7 |
| A Monitoring Bizottság ülései hatékonyságának bizonyítása (leírás) | Hatás | - | * |
| A kommunikációs tevékenységek segítségével sikeresen pályázók aránya (kiadvány, workshop, képzett szakértő, stb) | Hatás | 70% | ** |

* Lásd a MB üléseiről szóló szakaszban.

** Tekintettel a 2006. évben, döntően az AKG jogcím megnyitásának elmaradása miatti alacsonyabb kérelemszámra, nem mérhető.

# 6. Közösségi politikákkal való összhang

## 6.1. A Közös Agrárpolitikának való megfelelés

A Tanács 1257/1999/EK rendelete 37/3 cikkének megfelelően az Irányító Hatóság minden szükséges intézkedést megtett, hogy biztosítsa az NVT támogatásainak a Közösségi politikákkal, különösképpen a Közös Agrárpolitikával és a piaci támogatásokkal való teljes összhangját.

Az NVT a Közös Agrárpolitika (KAP) második pillérének megvalósítását szolgálja. Intézkedései az 1257/1999. EK Tanácsi rendelet szabályozásának megfelelően lettek kialakítva, komplementer módon és átfedés-mentesen az AVOP támogatásaival. Az „EU környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfelelés” intézkedés külön is rendelkezik az AVOP-pal való összehangolásról, a támogatási feltételek annak megfelelően lettek kialakítva.

A mezőgazdasági parcellák és állatok azonosítása a 3508/1992/EGK Tanácsi rendelet 4-5. cikkeinek megfelelően, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) szabályaival összhangban történik. A közvetlen támogatások és a kapcsolódó NVT-intézkedések adminisztratív kezeléséhez szükséges alap-adatbázisok (ügyfélregiszter, állatnyilvántartási rendszer, Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer, támogatási kérelem-adatbázis) közösek és a szükséges ellenőrzések is a közös IIER-ben történik, amely így megfelel a vonatkozó jogszabályban előírt kompatibilitási kritériumoknak. A Bizottság által előírt monitoring adatok szolgáltatása érdekében az IIER-t kezelő MVH és az AIR-t kezelő NTKSZ között 2006-ban megállapodás született az 5.5.1. fejezetben foglalt három intézkedésre vonatkozóan, melynek értelmében az MVH adatokat bocsát az AIR rendelkezésére annak érdekében, hogy azt a saját adatbázisaival összevetve a megfelelő monitoring indikátorokat generálni tudja.

Biztosított a közvetlen kifizetések és az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés kapcsolódása az intézkedés azon célprogramjai esetén, amely szántóterületek közvetlen támogatásra nem jogosult területté (pl. vizes élőhellyé) történő konverzióját támogatja, azáltal, hogy a kieső SAPS és top-up támogatásokat az agrár-környezetvédelmi kompenzáció tartalmazza.

A „termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása” intézkedés keretében – a Közös Piaci Szervezetek párhuzamos támogatásának kizárása érdekében – nem támogathatók a zöldség-gyümölcs és a dohány ágazatban létrejövő termelői csoportok.

Változások a 2005-ös évhez képest

A 2005-től bevezetett KAT támogatási kérelem SAPS kérelemmel egy közös nyomtatványon történő benyújtása változatlan maradt – az MVH tervezi a KAT, SAPS, AKG kérelmek egy nyomtatványon történő igénylésének bevezetését.

A társfinanszírozott kiegészítő nemzeti kifizetések végrehajtása összhangban van a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályait tartalmazó 796/2004 EK Bizottsági rendelettel, tekintettel a kérelmek benyújtásának feltételeire és az NVT intézkedéseinél szigorúbb ellenőrzésre és szankcionálásra (1257/1999 EK rendelet 43 cikk). Az egységes területalapú támogatás és a szántóföldi növényekre vonatkozó kiegészítő nemzeti kifizetések kérelmei egy közös egységes rendszer keretén belül kerülnek benyújtásra, feldolgozásra és ellenőrzésre. A szántóföldi növényekre vonatkozó kiegészítő nemzeti kifizetések kérelem-benyújtásának feltétele az érvénes benyújtott, egységes területalapú támogatási kérelem.

A társfinanszírozott kiegészítő nemzeti közvetlen támogatás végrehajtásának szabályozása biztosítja a 1973/2004 EK Bizottsági rendelet 140. cikkének, ezen felül a 796/2004 EK Bizottsági rendelet minden előírásának történő teljes mértékű megfelelést, beleértve a kivételekre és szankciókra vonatkozó külön előírásokat is.

## 6.2. Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség

A környezeti fenntarthatóság szempontjának érvényesülését biztosítja, hogy az NVT minden intézkedése megfelel a vonatkozó EU-direktíváknak és jogszabályoknak, és a magyar környezet- és természetvédelmi jogszabályoknak. A környezeti fenntarthatóság az NVT egyik célkitűzése, mely alapján:

- az „agrár-környezetgazdálkodás”, „a kedvezőtlen adottságú területek támogatása”, „az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés támogatása”, valamint a „mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása” kifejezetten környezetvédelmi célú és hatású intézkedések, így környezeti hatásuk közvetlenül mérhető az NVT hatásindikátorain keresztül;

- a többi intézkedésnél közvetett környezeti hatások vannak, de esetükben is követelmény a környezetbarát technológia alkalmazása.

A vizsgált időszakban egy mintaterületen kijelölésre és lehatárolásra kerültek a Madárvédelmi és Élőhelyvédelmi Irányelveknek (79/409/EGK és 92/43/EGK Irányelv) megfelelő Natura 2000 területek, az egész országra kiterjedő lehatárolás előkészítése, a lehatárolás módszertanának kidolgozása, valamint erőforrásigényének meghatározása érdekében.

Ennek Magyarország „az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló” 275/2004. (X.8.) Korm. rend. kihirdetésével eleget tett, amely meghatározta a vadon élő madarak védelméről szóló 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK Élőhelyvédelmi Irányelv mellékleteiben szereplő állat és növényfajok, illetve élőhelyek megőrzése szempontjából jelentős területeket.

Magyarország „az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló” 275/2004. (X.8.) Korm. rend. kihirdetésével eleget tett a NATURA 2000 területek kijelölésére vonatkozó tagországi kötelezettségének. A fenti Korm. rend. meghatározta a vadon élő madarak védelméről szóló 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK Élőhelyvédelmi Irányelv mellékleteiben szereplő állat és növényfajok, illetve élőhelyek megőrzése szempontjából jelentős területeket.

A Natura 2000-nek jelölt, illetve a kijelölésre javasolt területek mintegy 1,9 millió hektárt tesznek ki, mely az ország területének 20,6%-a Az európai ökológiai hálózat magyarországi területein 468 különleges természet-megőrzési területet – összesen 1,41 millió ha - jelöltek ki, míg 55 különleges madárvédelmi területet határoztak meg 1,29 millió ha kiterjedésben. A két terület-típus átfedése közel 41%.

A Natura 2000 hálózat a mezőgazdasági területekből 483,4 ezer ha gyepterületet és 522,6 ezer ha szántóterületet érintenek.

A területi adatok a hazai kataszteri nyilvántartás alapján kerültek meghatározásra. A földhasználati korlátozások és kompenzációjuk bevezetéséhez elengedhetetlen feladat a már kihirdetett Natura 2000 területek helyrajzi számos listájának térinformatikai eszközökkel történő pontosítása, ill. tematikus fedvénnyé alakítása. Továbbá el kell végezni a Natura 2000 területek digitális fedvényeinek a MePAR adatbázissal történő összevetését, a MePAR-ban tematikus rétegként való feltüntetését és ez által a szóban forgó területek végleges kijelölését. A kialakítandó támogatások véglegesítése csak ezek után végezhető el. Jelenleg folyik a fenti feladat elvégzéséről a tárca- és intézményközi egyeztetés a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, illetve a Földmérési és Távérzékelési Intézet között.

A jelenleg kodifikációs folyamatban lévő „az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek részletes földhasználati szabályairól” szóló rendelet (továbbiakban: földhasználati rendelet) hatálya az összes kijelölt Natura 2000 terület kiterjed. Célja, hogy hasznosítási irányonként (szántó, gyep, nádas, halastó, erdő) meghatározzon olyan kötelező érvényű szabályokat, melyek biztosítják a hálózatban kijelölt területek kedvező természetvédelmi állapotának fenntartását.

Az esélyegyenlőséget az EU elvárásainak megfelelően és az AVOP-pal összhangban az NVT horizontális elvként tartalmazza. Ez a nemek közötti esélyegyenlőségre és a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségére irányul. Az NVT a támogatásra való jogosultság esetében nem vezetett be pozitív diszkriminációt a nők illetve a hátrányos helyzetű kérelmezők esetében, esélyegyenlőségüket a végrehajtás során kívánja érvényesíteni.

Programszinten az NVT:

- a programszintű célok és alapelvek között deklarálja a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség biztosítását;

- a kommunikációs tervben a célcsoportok között megjelöli a környezetvédelmi és erdészeti hatóságokat, valamint az esélyegyenlőséget ösztönző szervezeteket;

- a Monitoring Bizottság és a Menedzsment Bizottság tagjai között vannak a környezetvédelemért és esélyegyenlőségért felelős hatóságok, valamint egyéb környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szervezetek;

- a fenti szervezetek aktív résztvevői voltak az NVT társadalmi egyeztetési folyamatának, melynek során a környezeti fenntarthatósággal foglalkozó kormányzati szervek és társadalmi szervezetek kimagasló aktivitása felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a témakört a korábbinál is nagyobb figyelemmel és körültekintéssel kell kezelni, annak érdekében, hogy a közösségi politikákkal is összhangban biztosítsuk a NVT illeszkedését a fenntartható fejlődés folyamatába;

- a környezeti hatásokra az „agrár-környezetgazdálkodás”, „a kedvezőtlen adottságú területek támogatása”, valamint a „mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása” intézkedés a programba bevitt területekre vonatkozóan, „az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai előírásainak való megfelelés támogatása” intézkedés a környezetbarát technológiára vonatkozóan tartalmaz indikátorokat. Az esélyegyenlőség indikátorként a korai nyugdíjazás és a szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása jogcímek esetén jelenik meg, amelyek erre irányuló célértékeket is meghatároznak (nők aránya az egyes csoportokban).

- A környezeti fenntarthatóság szempontjának figyelembevételére alkalmazott jogosultsági feltételeket az egyes intézkedésekre vonatkozó MVH közlemények tartalmazzák.

Az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság megvalósulásáról képet kaphatunk az agrár-környezetgazdálkodás, a kedvezőtlen adottságú területek támogatása, valamint a mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása intézkedések megvalósulását bemutató fejezetekben.

Változások a 2005-es évhez képest

A 2004-es éves jelentésben említett környezeti monitoring rendszer kiépítésére 2006-ban került sor (lásd AIR fejezet). Az agrár-környezetgazdálkdás és a kedvezőtlen adottságú területek támogatása intézkedés keretén belül a támogatottak évente ún. gazdálkodási napló kitöltésére és benyújtására kötelezettek, amely napló tartalmazza az intézkedés monitoring adatait. A gazdálkodási naplók informatikai feldolgozása az AIR rendszeren belül megkezdődött, annak eredményeiről a 2007. év végén várhatók az első összegzett tapasztalatok, amely elsősorban a hosszabb távon mérhető hatások (hatásindikátorok) bemutatását szolgálja.

Az AIR rendszere interaktív webes felületet is biztosít, amely 2006-ban intézményi átalakítások miatt csak részben működött, újraindítása 2007-ben várható. A honlapon gazdálkodók és NVT tanácsadók tehetik fel kérdéseiket, valamint a vonatkozó intézkedésekről egyéb tájékoztató jellegű anyagok is megtalálhatók.

## 6.3. Közbeszerzés

Jogszabályi változások

2005-ben került sor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény átfogó módosítására annak érdekében, hogy a 2004. áprilisában elfogadott új közbeszerzési direktívák rendelkezései átültetésre kerüljenek a hazai jogba. A módosítás lehetőséget adott arra, hogy a törvény hatálybalépése (2004. május 31, a strukturális és kohéziós alapokból finanszírozott közbeszerzések tekintetében 2004. január 1.) óta a jogalkalmazás során szerzett tapasztalatok is beépítésre kerüljenek a szabályozásba.

Szintén közbeszerzésekhez kapcsolódó módosítás az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/B § (1)-(2) bekezdésének kiegészítése. A törvény szerint a támogatás nem köthető olyan feltételhez, hogy az árut szállító, szolgáltatást nyújtó vagy építési beruházást megvalósító szervezetet (személyt) előzetesen válasszák ki. Ez a rendelkezés oda vezetett, hogy olyan esetekben, amikor a támogatott, a támogatás összege és tárgya előre meghatározott volt, nem lehetett előírni, hogy a kedvezményezett a közbeszerzési eljárását előzetesen folytassa le. A feltételes közbeszerzés alkalmazásának lehetősége a Kbt. egyik fontos vívmánya, ez a rendelkezés azonban aláásta annak alkalmazását. Az EU-projektek kedvezményezettjei alig-alig éltek a feltételes közbeszerzés lehetőséggel. Ez végső soron lassítja a támogatás felhasználását, ezért rossz az adófizetőknek is.

Ezért bekerült a törvénybe, hogy ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a támogatási kérelem elbírálását megelőzően közbeszerzési eljárás kerüljön megindításra, illetve, hogy az (1) bekezdés szerinti támogató - indokolt esetben - a támogatásért folyamodó szervezetet, személyt a támogatási kérelem elbírálását megelőzően közbeszerzési eljárás megindításra kötelezze.

Az FVM és az MVH NVT-vel kapcsolatos közbeszerzési feladatainak ellátása

A közbeszerzés az NVT-ben a Technikai segítségnyújtás intézkedést érinti, szabályairól az NVT (3.2.2. fejezet alfejezete) megfelelően rendelkezik. Az Irányító Hatóságnál és az MVH érintett szervezeti egységeinél képzett jogi referens felelős a közbeszerzési kérdések kezeléséért, beleértve az IH által indított – a technikai segítségnyújtáson belüli – közbeszerzések előkészítését, illetve annak koordinálását, a kapcsolattartást közbeszerzési ügyekben, a közösségi szabályozás változásainak nyomon követését, stb.

Változások a 2005-es évhez képest

A közbeszerzést érintően számottevő változás 2006-ban nem történt.

## 6.4. Minőségügyi politika

Változások a 2005-es évhez képest

A minőségügyi politikát érintően számottevő változás 2006-ban nem történt.

## 6.5. Foglalkoztatás

Az NVT egészében a vidéken élők mezőgazdasági foglalkoztatásának biztosításához járul hozzá. Programszinten deklarált cél a jövedelmezőség és a foglalkoztatás javítása. Ezek megvalósulását illetve az intézkedések jövedelembiztonságra és foglalkoztatásra gyakorolt kedvező hatását szolgálta többek között a 2006. évi módosítás.

Változások a 2005-es évhez képest

A foglalkoztatást érintően számottevő változás 2006-ban nem történt.

# Footnotes

Az NVT egészére jellemző 80 százalékos közösségi támogatási arány a SAPARD-programra történt keretátcsoportosítás (15 000 000 €) miatt nem alakul ki pontosan, mivel a SAPARD esetében a közösségi támogatások aránya 75 százalékos.

Az NVT egészére jellemző 80 százalékos közösségi támogatási arány a SAPARD-programra történt keretátcsoportosítás (15 000 000 € EMOGA forrás) miatt nem alakul ki pontosan, mivel a SAPARD esetében a közösségi támogatások aránya 75 százalékos.

Illetékes Hatóság: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Akkreditációs Osztálya; Program Menedzsment Egység: az FVM Irányító Hatósági Főosztálya; a végrehajtásért felelős intézmény: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), egyben az EMOGA Garanciarészleg Kifizető Ügynöksége). Az egyes intézkedésekre vonatkozóan delegált feladatokat, illetve technikai szolgálatokat további intézmények látnak el.

Még az NVT-dokumentum jóváhagyása előtt, 2004. június 25-én döntés született arról, hogy – a jelentős túligénylés miatt – a SAPARD-támogatások beépülnek az NVT pénzügyi struktúrájába és az „EU-követelményeknek való megfelelés” intézkedés terhére 2004-ben 20 000 000 eurót a SAPARD-pályázatok támogatására csoportosítanak át. Ez a módosítás nem érintette az NVT átfogó stratégiáját a 2004-2006-os időszakra.

Sikeres pályázat esetén is van azonban lehetőség ilyen kultúrák termesztésére, de akkor az általuk elfoglalt területre nem lehet támogatást kérni. Ezzel természetesen nem szűnik meg a következő évekre a jogosultság.

Erről bővebben a 6.2. alfejezetben esik szó.

A 2006. évi előző év alapján támogatott 168 db tartalmazza a 2 db 2004-es beadás alapján támogatottat is.

Az EK Bizottsági Rendelet 447/2004. 3 cikke szerinti SAPARD kifizetések.

A kockázatelemzés szempontjai: 1) üzemméret korlátot megközelítő állatlétszám, 2) maximálisan adható támogatási összeget meghaladó támogatási igény, 3) hasonló tartási hely címmel benyújtott kérelmek, vagy egy 4) ügyféltől több kérelem érkezett

Dunántúli Mezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége

A tanácsadóknak szerződésben vállalt kötelezettsége évente minimum 5 rendezvényt megszervezni a működési körzetükben (jellemzően néhány település), amelyekre az érintett gazdálkodókat meghívják. A rendezvények lebonyolításának időpontjára vonatkozóan nem történt megkötés, ez jellemzően a kérelmek beadási határideje előtti időszakokban történt.

Az NVT tanácsadó ernyőszervezetek a tanácsadóik működési területeit együttesen, konszenzusra törekedve határozták meg annak érdekében, hogy az ország területi lefedettsége a tanácsadói hálózattal egyenletes legyen.

Magyar Gazdakörök és Szövetkezetek Szövetsége

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról